	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1147/GDĐT-TiH    
 
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày 25 tháng 08 năm 2016


KẾ HOẠCH

 XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2016 - 2017
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Chánh

Tiếp tục thực hiện công văn số: 3955/GDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 – 2015;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh xây dựng kế hoạch, tiến độ các trường chưa thực hiện đánh giá ngoài sẽ tiếp tục chuẩn bị và đăng kí đánh giá ngoài trong năm học 2016 - 2017 theo lịch thời gian cụ thể như sau: 
	Thời gian
	Trường
	Tiến trình công việc của trường
	Tiến trình công việc của Tổ TH
	Ghi chú

	Tháng 10/2016
	1.TH Nguyễn Văn Trân.
2. TH Lê Minh Xuân 2.
3. TH An Phú Tây.
4.TH Tân Qúy Tây 3.


	- Tập hợp, sắp xếp hồ sơ minh chứng tháng 9/2016.
- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá tháng 10/2016.
- Đón đoàn hỗ trợ của nhóm chuyên gia Phòng GD&ĐT từ 20/10/2016 đến 25/10/2016.
- Lập hồ sơ đăng kí đánh giá ngoài trước ngày 5/11/2016.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT. 

- Hoàn chỉnh báo cáo và chuẩn bị nghi thức đón nhận giấy chứng nhận KĐCLGD.  

	- Xây dựng kế hoạch tháng 9/2016.
- Thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ các trường hoàn chỉnh báo cáo tự  đánh giá và rà soát minh chứng từ 20/10/2016 đến 25/10/2016.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.
	

	Tháng

11/2016
	5. TH Lê Minh Xuân 3.
6.TH Hưng Long.

7. TH An Hạ.

8. TH Bình Lợi


	- Tập hợp, sắp xếp hồ sơ minh chứng từ tháng 10/2016.
- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá tháng 11/2016
- Đón đoàn hỗ trợ của nhóm chuyên gia Phòng GD&ĐT từ ngày 01/12/2016 đến ngày 09/12/ 2016.
- Lập hồ sơ đăng kí đánh giá ngoài trước ngày 5/01/2017.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT. 

- Hoàn chỉnh báo cáo và chuẩn bị nghi thức đón nhận giấy chứng nhận KĐCLGD.  

	-  Xây dựng kế hoạch

- Thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ các trường hoàn chỉnh báo cáo tự  đánh giá và rà soát minh chứng từ ngày 01/12/2016 đến ngày 09/12/ 2016.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.
	

	Tháng 01/2017
	9. TH Võ Văn Vân.

10. TH Phạm Văn Hai..
	- Tập hợp, sắp xếp hồ sơ minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá từ tháng 01/2017.
- Đón đoàn hỗ trợ của nhóm chuyên gia Phòng GD&ĐT từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017.
- Lập hồ sơ đăng kí đánh giá ngoài trước ngày 06/02/2017.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT. 

- Hoàn chỉnh báo cáo và chuẩn bị nghi thức đón nhận giấy chứng nhận KĐCLGD.  
	-  Xây dựng kế hoạch

- Thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ các trường hoàn chỉnh báo cáo tự  đánh giá và rà soát minh chứng từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.
	


Trên đây là kế hoạch xây dựng tiến độ hỗ trợ và đăng ký đánh giá ngoài các trường Tiểu học trong năm học 2016 - 2017. Đề nghị các trường có tên nêu trên tiến hành xây dựng kế họach và phân công cụ thể các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá tích cực phối hợp để hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, báo cáo tự đánh giá và thực hiện hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài theo đúng tiến độ.
Nơi nhận:       





TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;






            
- Lưu VP, Tổ TiH. 




(Đã ký)
                                                                                           Nguyễn Trí Dũng
2

