## TONG HOP
LỊCH KHẢO SÁT SỬA CHỮA CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2016
Stt | Tên công trình | Nội dung đề nghị sửa chữa, cải tạo năm 2016 | Kinh phí dự kiến | Dự kiến ngày khảo sát
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
1 | Trường tiểu học Tân Thuận |  | 2971869000 | 08h30 | Thứ 6 | 2016-04-01
- Nền trệt:
+ Đục lớp gạch xi măng hoa 200x200 lát sàn cũ, lát lại gạch thạch anh 400x400.(phòng 21, 22, 23 và hành lang)
+ Đục lớp gạch lát sàn cùng lớp vữa và bê tông lót cũ, đổ cát bù lún đầm chặt dày trung bình 100, đổ BTCT đá 1x2 mác 200 dày 100, lát lại gạch thạch anh 400x400.(phòng 11, 24)
- Sơn nước tường mặt trong toàn bộ các phòng học: Cạo toàn bộ lớp sơn nước, mastic, vôi trên tường cũ; bả mastic sơn nước mới.
- Trần + Mái:
+ Cạo toàn bộ lớp sơn nước, mastic, vôi trên trần BTCT cũ; bả mastic sơn nước mới.
+ Tháo dỡ trần thạch cao, trần nhựa, lắp đặt mới trần thạch cao khung nổi.
+ Chống thấm sê nô và mái bằng BTCT, trần sê nô và trần mái bằng bả mastic sơn nước mới.
+ Thay mới toàn bộ xà gồ và tôn sóng vuông, đổ BT đá 1x2 con lươn diềm mái.
- Hệ thống điện trệt + lầu 1:
+ Thay mới 80% thiết bị điện trong các phòng và hành lang.
+ Thay mới toàn bộ dây dẫn, CB, công tắc… trong các phòng và hành lang.
- Khu vệ sinh:
+ Phá dỡ khu vệ sinh hiện trạng.
+ Xây mới khu vệ sinh cho tầng trệt và lầu 1.
2 | Trường mầm non Hoa Sen |  | 1522836000 | 10h00 | Thứ 6 | 2016-04-01
A. Công trình chính:
- Mở rộng phòng bảo vệ ngay cổng vào bằng vật liệu nhẹ.
- Cải tạo phòng bảo vệ thành phòng nghỉ nhân viên:
+ Ốp tường cao 1,2m, bên trên sơn nước. + Lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng cho phòng.
- Di chuyển tủ điện chính, tủ điện thoại, tủ internet tại phòng bảo vệ đến vị trí mới.
- Mở rộng kho chứa vật liệu và đồ chơi cho trẻ bằng vật liệu nhẹ.
- Thay mới cửa sổ nhôm lùa các lớp học tầng trệt
- Lát mới sàn gỗ phòng thể chất, phòng đa năng. - Ốp mới gạch tường cao 1,2m bên trên sơn nước phòng hành chánh, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
- Thiết bị PCCC:
+ Thay mới cuộn vòi, lăng phun chữa cháy. + Trang bị bình chữa cháy loại 50kg có bánh xe.
- Sơn nước mới toàn bộ tường công trình.
- Sơn dầu toàn bộ cửa đi, cửa sổ, song sắt bảo vệ.
B. Hạ tầng kỹ thuật:
- Sân: Thay mới nắp đan mương thu nước, nắp đan hố ga. - Cổng - hàng rào:
+ Sơn dầu cửa cổng.
+ Sơn dầu song sắt bảo vệ toàn bộ hàng rào. + Sơn nước mới toàn bộ hàng rào.
+ Làm mới đoạn tường bị lún, nứt, bể gạch phía sau.
3 | Trường tiểu học Nguyễn Thị Định |  | 2274096000 | 14h00 | Thứ 6 | 2016-04-01
* Sân trong công trình:
- Nâng sân trong công trình: nâng nền bình quân +150.
- Đổ cát nâng nền, lớp BT đá 1x2 mác100 dày 100, lớp vữa xi măng lót dày 30, lát gạch Terrazzo 400x00.
- Nâng bồn hoa theo cao độ nâng sân và lát đá.
- Nâng toàn bộ hệ thống hố ga, mương thu nước theo cao độ nâng sân.
- Nâng cột cờ, sân khấu.
* Sân trước công trình:
- Sân trước công trình: nâng nền bình quân +150.
- Đổ cát nâng nền, lớp BT đá 1x2 mác100 dày 100, lớp vữa xi măng lót dày 30, lát đan bê tông.
- Nâng cổng.
- Sửa chữa nhà bảo vệ.
* Hệ thống điện: Thay mới dây nguồn và hệ thống tủ điện 3 pha, cân lại hệ thống 3 pha:
- Khối A: lầu (9 phòng).
- Khối B: trệt (9 phòng); lầu (9 phòng).
- Khối C: trệt (3 phòng); lầu (4 phòng).
- Khối D: trệt (4 phòng): lầu (4 phòng).
- Thay mới một số thiết bị điện.
4 | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ |  | 3044614000 | 15h30 | Thứ 6 | 2016-04-01
* Khu vệ sinh:
- Thay mới toàn bộ trần thạch cao khung kim loại chống ẩm nổi 600x600.
- Chống thấm tường cao 0,5m, ốp gạch ceramic 250x400 cao 2m.
- Thay mới cửa đi nhôm kính.
- Chống thấm sàn, lát gạch ceramic nhám 250x250.
- Thay mới hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện.
- Thay mới thiết bị vệ sinh.
* Hành lang khối A2 (183 m2 + 147,5 m2):
- Bù lún, đổ BTCT đá 1x2, thay gạch thạch anh 400x400.
5 | Trường tiểu học Phú Mỹ |  | 1186439000 | 08h30 | Thứ 3 | 2016-04-05
* Công trình chính:
- Chống dột mái tôn.
- Thay mới trần thạch cao.
- Thay mới toàn bộ hệ thống dây điện, công tắc, CB, … đèn quạt tận dụng lại 50%, cân pha lại hệ thống điện (công trình có 2 điện kế).
* Hạ tầng kỹ thuật:
- Nâng nền chống ngập toàn bộ sân sau cao 250, thay mới gạch Terrazzo.
- Nâng hệ thống hố ga, mương thu nước cao 250 theo cao độ nâng nền, nạo vét bùn cát và đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực.
6 | Trường THCS Phạm Hữu Lầu |  | 2187884000 | 10h00 | Thứ 3 | 2016-04-05
* Hệ thống đèn cao áp ngoài trời:
- Kiểm tra hệ thống CB tủ điện chính, cân lại hệ thống 3 pha tại tủ điện chính.
- Thay bóng đèn cao áp ngoài trời đã hư hỏng, kiểm tra hệ thống dây đèn cao áp (hiện đang bị chạm, chập điện).
- Cải tạo hệ thống bơm nước thành hệ thống tự động.
* Sửa chữa hội trường gồm:
- Bổ sung cửa sổ lùa nhôm kính hệ 1000 lầu 1, song sắt bao che sơn dầu.
- Dặm vá sơn nước, bổ sung đà lanh tô cửa sổ.
- Thay hệ thống điện lầu 1, sửa chữa hư hỏng khác về điện.
* Sửa chữa sân: - Xây chèn tường gạch tại vị trí lún nền của bậc cấp, bó hè sân chào cờ.
- Sửa chữa tam cấp của sân chào cờ, ốp đá granit.
- Nâng sân lát gạch ba cạnh cao 250 rộng 600 sân tại vị trí lún nền của sân cổng chính.
* Sửa chữa xây nâng hố ga, mương thu nước theo cao độ sân vườn hoa (thay 30% đan mương), xây lại thành mương cũ khoảng 30%.
* Sơn nước trong, ngoài khối A2, C.
* Sơn dầu lang can hành lang, cầu thang khối A2, C.
7 | Trường THCS Hoàng Quốc Việt |  | 4472028000 | 14h00 | Thứ 3 | 2016-04-05
- Phòng học: + Ốp gạch ceramic 250x400 cao 1200 tường toàn bộ các phòng học.
+ Sơn nước phần tường còn lại của toàn bộ các phòng học.
+ Sơn nước trần toàn bộ các phòng học. - Phòng chức năng và các phòng còn lại:
+ Ốp gạch ceramic 250x400 cao 1200 tường toàn bộ các phòng chức năng và các phòng còn lại.
+ Sơn nước phần tường còn lại của toàn bộ các phòng chức năng và các phòng còn lại.
+ Sơn nước trần toàn bộ các phòng chức năng và các phòng còn lại.
- Cầu thang: + Sơn dầu lan can cầu thang.
+ Ốp gạch ceramic 250x400 cao 1200 tường và lan can cầu thang. + Sơn nước tường và lan can cầu thang.
- Hành lang: + Sơn dầu lan can hành lang.
+ Ốp gạch ceramic 250x400 cao 1200 tường toàn bộ hành lang.
+ Sơn nước phần tường còn lại và lan can toàn bộ các hành lang.
+ Sơn nước trần toàn bộ các hành lang. - Bậc cấp:
+ Phá dỡ 2 bậc cấp phía dưới do bị sụp lún.
+ Đổ cát bù lún, đổ đan BTCT, xây lại 2 bậc cấp phía dưới.
+ Lát lại gạch thạch anh 400x400 tam cấp.
8 | Trường mẫu giáo Tân Phú |  | 172141000 | 15h30 | Thứ 3 | 2016-04-05
* Trệt:
- Khu vệ sinh lớp mầm:
+ Chống thấm hộp gen.
+ Lát mới gạch ceramic nhám.
+ Thay mới thiết bị vệ sin, tháo dỡ và lắp đặt mới hệ thống cấp thoát nước.
- Khu vệ sinh giáo viên: Thay mới hệ thống thoát nước.
- Chống thấm + sơn nước tường bếp nấu ăn đoạn tường tại vị trí lớp lá.
- Đoạn hành lang trục A->B với trục 2->5: + Nền lát mới gạch ceramic.
+ Chống thấm và sơn dầu tường cao 1,6m.
* Lầu 1:
- Khu vệ sinh lớp chồi:
+ Thiết kế thêm sàn rửa.
+ Thay mới phụ kiện của thiết bị nước.
- Khu vệ sinh lớp lá:
+ Thay mới gạch ốp tường cao 1,6m+ bên trên sơn nước.
+ Thay mới gạch nền
+ Chống thấm sàn + Sơn nước mới trần
+ Thay mới trần thạch cao chống ẩm khung nổi + thiết bị điện
+ Thay mới thiết bị vệ sin, tháo dỡ và lắp đặt mới hệ thống cấp thoát nước
* Hệ thống cấp nước công trình: Kiểm tra và sữa chữa hệ thống cấp nước công trình
9 | Trường tiểu học Phan Huy Thực (cơ sở 1 và 2) |  | 1382826000 | 08h30 | Thứ 4 | 2016-04-06
* Cơ sở 1:
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chính.
- Lắp đặt mới hệ thống cấp nước chữa cháy:
+ Lắp đặt mới đường ống cấp nước + họng chữa cháy.
+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động + báo khói.
+ Làm mới hồ nước ngầm cấp nước chữa cháy.
* Cơ sở 2:
- Ốp tường bên ngoài phòng học, lan can hành lang cao 1,2m trệt, lầu 1, 2.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chính.
- Lắp đặt thêm đèn báo tín hiệu sự cố, bản chỉ dẫn thoát nạn.
10 | Trường MN Tân Kiểng |  | 288914000 | 09h30 | Thứ 4 | 2016-04-06
* Sân:
- Sân giữa, sân sau đường số 1, sân trước đường số 3: Tháo dỡ và thay mới gạch con sâu.
11 | Trường mầm non Tân Quy |  | 38648000 | 10h30 | Thứ 4 | 2016-04-06
- Chặt bỏ cây xanh.
- Đập bỏ đoạn tường rào để làm cổng phụ.
- Đập bỏ bồn hoa bên trong hàng rào.
- Xây bậc tam cấp từ vỉa hè đi lên sân trường.
- Làm mới cổng phụ sắt trượt.
12 | Trường mầm non Sương Mai |  | 280035140 | 14h00 | Thứ 4 | 2016-04-06
- Sơn nước mới lại toàn bộ tường gồm các phòng học, phòng chức năng.
- Sơn dầu lại toàn bộ cửa đi và cửa số.
- Lắp đặt song sắt an toàn nơi cầu thang.
- Ốp gạch ceramic các tường tại sảnh, cột của trường.
13 | Trường tiểu học Phù Đổng |  | 86890000 | 15h00 | Thứ 4 | 2016-04-06
- Tường: sơn nước tường mặt ngoài (mặt đứng trục J-A)
- Hàng rào: sơn dầu mới song sắt hàng rào, sơn nước mới tường hàng rào (đoạn làm mới).
14 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn |  | 236630000 | 16h00 | Thứ 4 | 2016-04-06
* Sửa chữa hệ thống PCCC: bồ sung máy bơm điện, máy bơm diesel dự phòng.
* Cải tạo hệ thống dây điện nguồn, hội trường.
15 | Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh |  | 1299081000 | 08h30 | Thứ 6 | 2016-04-08
- Hàng rào xây mới giai đoạn 1:
+ Phá bỏ hàng rào cũ đoạn : điểm 7 đến 8 và 11 đến 12.
+ Xây dựng hàng rào mới cao 2,7m, bả mastic sơn nước, có gắn chông sắt bảo vệ sơn dầu.
- Hàng rào xây mới giai đoạn 2: + Phá bỏ hàng rào cũ đoạn : điểm 6 đến 12 và 8 đến 11.
+ Xây dựng hàng rào mới cao 2,7m, bả mastic sơn nước, có gắn chông sắt bảo vệ sơn dầu. + Lắp mới các cổng chính và phụ (2 cổng rộng 3,8m và 1 cổng 1,65m).
+ Dặm vá gạch Terrazzo nền sân tại các vị trí cải tạo chân tường rào (khoảng 25m2).
- Xây mới nhà xe giáo viên: + Tháo dỡ mái tole hiện hữu.
+ Cột thép D90, xà gồ thép, mái lợp tôn.
16 | Trường mầm non Tân Phong |  | 2383105000 | 10h00 | Thứ 6 | 2016-04-08
* Cơ sở 1 và 2:
- Làm mới mái che sân chơi cho trẻ:
+ Tháo mái lưới cùng hệ cột, kèo, xà gồ sắt cũ.
+ Móng BTCT.
+ Mái tôn, vì kèo, xà gồ, cột sắt.
- Sơn nước tường bên trong tất cả các phòng học.
- Sơn nước tường bên trong các phòng chức năng và các phòng còn lại.
- Đục lớp vữa tường cũ cao 1500mm, trát lại tường, bả mastic sơn dầu mới tường mặt ngoài.
- Làm mới bệ rửa chân và hệ thống cấp nước cho bệ rửa chân (khu chơi cát - sàn rửa chân kích thước 400x1000, ốp gạch ceramic nhám) (CS2: 2 cái, CS1: 1 cái).
17 | Trường mầm non Bình Thuận |  | 1264176000 | 14h00 | Thứ 6 | 2016-04-08
- Sửa chữa khu vệ sinh:
+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh. + Phá dỡ tường ngăn, vách ngăn nhà vệ sinh.
+ Xây tường ngăn cao 0.9m bên trên lắp vách nhôm kính dày 5 ly, xây vách ngăn vệ sinh cao 0,8m. + Phá dỡ nền gạch ceramic nhám 200x200.
+ Tháo dỡ, lắp đặt mới hệ thống cấp thoát nước. + Lát gạch ceramic nhám 250x250.
+ Lắp đặt mới thiết bị vệ sinh. - Bếp: Nâng bàn bếp, ốp gạch bàn bếp. - Mái: Thay mới mái tole.
- Trần: Thay mới tấm trần thạch cao tại vị trí dột gây hư hỏng trần. - Tường: Dặm vá bả ma tít sơn nước tại vị trí tường bị thấm ố. - Sân: Nâng sân chống ngập cao 300, nâng hệ thống hố ga, mương thoát nước.
18 | Trường tiểu học Trần Quốc Toản |  | 1186231000 | 15h30 | Thứ 6 | 2016-04-08
* Khe co giãn:
- Đục bỏ mũ BTCT cũ, làm lại mũ BTCT mới.
- Chống thấm, phủ tôn phẳng che khe co giãn.
* Mái tôn:
- Tháo dỡ nâng toàn bộ hệ thống mái tôn theo cao độ mới.
- Cải tạo hệ thống trần và hệ thống điện.
* Chống thấm mái bằng BTCT và sê nô BTCT:
- Đục lớp vữa cũ, quét vật liệu chống thấm, láng vữa tạo dốc, quét chống thấm bề mặt.
- Xả nhám trần và mặt dưới sê nô sơn nước cũ, bả mastic, sơn nước mới.
19 | Trường tiểu học Kim Đồng |  | 2263044000 | 08h30 | Thứ 3 | 2016-04-12
- Sơn nước khối phòng học:
+ Cạo bỏ lớp sơn nước, matit, lớp vôi cũ, ốp gạch ceramic 250x400 cao 1300, bên trên bả matit, sơn nước mới.
+ Trần BTCT cạo bỏ lớp sơn nước, matit, lớp vôi cũ, bả matit, sơn nước mới
- Nâng sân trường, đường nội bộ cao 500mm:
+ Nâng sân trường cao 500 lát gạch con sâu. + Nâng đường nội bộ cao 500 bê tông đá 1x2.
+ Xây bó vỉa cây lớn.
+ Nâng nắp bồn nước ngầm, nâng máy bơm nước phá dỡ, xây mới nhà chứa máy bơm.
- Nâng nền nhà xe cao 500mm:
+ Tháo dỡ khung sắt nhà xe hiện trạng, thay mái tôn, sơn dầu khung sắt, lắp lại sau khi nâng nền.
+ Nâng nền nhà xe đan bê tông.
- Nâng cấp mở rộng nhà bảo vệ:
+ Phá bỏ một phần nhà bảo vệ cũ, xây mở rộng thêm 6m2.
+ Nâng nền, nâng mái cao 500mm, lót gạch thạch anh 400x400.
+ Đục bỏ gạch ốp tường cũ, ốp gạch ceramic 250x400 cao 1600, bên trên bả matit, sơn nước mới, mặt ngoài, cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit, sơn nước mới.
- Nâng cổng chính và cổng phụ lên cao 500mm, sơn dầu:
+ Tháo dỡ và nâng cổng chính , cổng phụ thep cao độ nâng nền.
- Lắp đặt hệ thống thoát nước của trường với hệ thống thát nước khu vực:
+ Chi phí đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực.
+ Lắp đặt hệ thống mương nước đấu nối với hệ thống khu vực.
+ Phá dỡ và xây lại 4m tường hàng rào do đào đất đặt ống cống.
- Đổ đan bê tông lối vào công trình: Xây bó nền gạch không nung dày 200, lớp cát nâng nền, lớp bê tống lát đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100.
- San nền sảnh bị sụt lún: Phá dỡ nền gạch hiện hữu, lớp cát bù lún dày trung bình 100, lớp bê tông lót đá 4x6 mác 150 dày 100, lớp BTCT mác 200 dày 100, lớp vữa xi măng mác 75 dày 30, lát gạch thạch anh 400x400
20 | Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm |  | 2067133000 | 10h00 | Thứ 3 | 2016-04-12
* Công trình chính:
- Hệ thống cửa đi, cửa sổ:
+ Sửa chữa cửa đi sắt kính các phòng học, phòng chức năng: • Tháo lắp cửa, mài cửa, sơn chống rỉ, sơn dầu; dặm vá, sơn nước tường.
+ Thay mới cửa sổ nhôm kính, song sắt bảo vệ các phòng lầu 1,2,3 mặt chính công trình đường số 12
- Sửa chữa khe nhiệt lầu 1, 2, 3 giữa 2 khối công trình
- Chống dột mái ngói lớp 5/1,5/4, thay mới, sơn nước tấm trần thạch cao.
- Vệ sinh và thay mới phễu thu sàn inox D60 hành lang các tầng:
+ Vệ sinh, tạo khe nước dốc về phễu thu sàn.
+ Chống thấm xung quanh phễu thu sàn, thay mới phểu thu sàn inox D60.
- Thay mới dây dẫn điện chính cấp cho các phòng lầu 2.
- Khu vệ sinh học sinh 1 lầu 1,2,3:
+ Chống thấm sàn, thay mới gạch nền ceramic nhám, thay mới trần thạch cao, tận dụng thiết bị vệ sinh hiện hữu.
+ Thay mới hệ thống cấp thoát nước: Thay mới dây dẫn điện, thiết bị điện
+ Sơn nước mới tường bên trong nhà vệ sinh và bên ngoài đoạn tường dọc cầu thang.
- Khu vệ sinh học sinh 2 lầu 1,2:
+ Lầu 1:
• Chống thấm sàn, thay mới gạch nền ceramic nhám, thay mới trần thạch cao, tận dụng thiết bị vệ sinh hiện hữu của vệ sinh nữ.
• Thay mới đường ống cấp thoát nước.
• Thay mới dây dẫn điện, thiết bị điện, nguồn cấp mới.
• Sơn nước mới tường bên trong nhà vệ sinh và bên ngoài đoạn tường dọc cầu thang.
+ Lầu 2:
• Thay mới dây dẫn điện, thiết bị điện.
• Thay mới cửa đi nhôm kính.
* Hạ tầng kỹ thuật:
- Sân bên ngoài:
+ Tháo dỡ gạch terazzo và đổ bê tông đá 1x2 dày 100 tại vị trí bị sụp lún thay mới gạch xung quanh công trình.
+ Làm mới bồn hoa.
+ Thay mới nắp thăm inox, khung sắt bảo vệ hồ nước ngầm.
- Sân trong:
+ Tháo dỡ gạch terazzo và đổ bê tông đá 1x2 dày 100 tại vị trí lún sụp từ khối công trình ra mương thu nước, thay mới gạch terazzo.
+ Đắp vữa xi măng thành mương thu nước dày 30.
- Cổng chính - cổng phụ:
+ Cổng chính: Làm móng đơn BTCT cho ray cổng trượt, thay mới ray trượt, bánh xe.
+ Cổng phụ: Làm móng đơn BTCT cho ray cổng trượt, thay mới ray trượt, bánh xe.
21 | Trường mầm non Phú Thuận |  | 273225500 | 14h00 | Thứ 3 | 2016-04-12
- Sơn nước mới toàn bộ mặt tiền khuôn viên nhà trường, 05 lớp học, toàn bộ khu vực nhà bếp, nhà kho, khu vực các phòng hành chính, nhà vệ sinh lớp học.
- Thay mới gạch men ốp tường 05 lớp học.
22 | Trường mầm non Hoa Hồng |  | 1452872000 | 15h00 | Thứ 3 | 2016-04-12
- Chống thấm toàn bộ sê nô.
- Trần sảnh hành lang: xả nhám sơn nước mới.
- Hệ thống cửa:
+ Thay và lắp mới cửa sổ lùa các phòng chức năng.
+ Lắp chắn song sắt bảo vệ.
- Khu vệ sinh nhân viên:
+ Tường ốp gạch thạch anh 300x600, cao 1800.
+ Thay mới gạch lát sàn thạch anh 300x300.
- Thang nâng: sửa chữa hệ thống an toàn của thang nâng.
- Hàng rào: xây mới đoạn tường rào giáp với đường Phú Thuận.
- Hệ thống nước: thay mới máy bơm nước, cải tạo hệ thống cấp nước từ hồ lên bồn nước mái.
- Hệ thống PCCC: đã cũ, không hoạt động được.
- Ốp gạch một số khu vực tường, bệ cửa.
23 | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 313285000 | 16h00 | Thứ 3 | 2016-04-12
- Tháo dỡ và thay mới mái tôn, thay một phần xà gồ.
- Cải tạo trần thạch cao và hệ thống điện.
- Cải tạo hệ thống máng xối thu nước.
- Thay mới hệ thống cấp nước.
24 | Trường mầm non Tân Hưng |  | 1451868000 | 08h30 | Thứ 4 | 2016-04-13
* Công trình chính:
- Sơn nước toàn bộ tường bên trong và tường bao che công trình (Trừ phần diện tích tường ốp gạch).
- Sơn nước toàn bộ trần BTCT trong phòng và ngoài hành lang.
- Đập bỏ vách ngăn để thông phòng học vs phòng ngủ.
* Khu vệ sinh:
- Cải tạo hệ thống đường ống cấp thoát nước và thay một số cửa
* Hệ thống ống thoát nước mưa:
- Đục sàn, thay mới phễu thu sàn, hệ thống thoát nước mưa gây thấm trần
* Hạ tầng kỹ thuật:
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit sơn nước lại cột, tường rào.
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn dầu mới lại hệ khung sắt hàng rào cao 2,1m.
25 | Trường tiểu học Tân Quy |  | 279698000 | 10h00 | Thứ 4 | 2016-04-13
* Khu vệ sinh học sinh:
- Nâng nền vệ sinh cao 500, lát gạch ceramic 250x250.
- Nâng toàn bộ thiết bị vệ sinh theo cao độ nâng nền (tận dụng lại toàn bộ thiết bị vệ sinh).
- Thay mới toàn bộ hệ thống cấp thoát nước.
- Đục bỏ và thay mới toàn bộ gạch ốp tường 250x400 cao 1600 do đục tường đi lại hệ thống cấp thoát nước.
- Trổ cửa đi chính ra sân chơi do chiều cao cửa quá thấp khi nâng nền.
- Nâng toàn bộ cửa đi và tường ngăn bên trong theo cao độ nâng nền (tận dụng lại toàn bộ cửa đi).
- Sơn nước toàn bộ tường bên trong khu vệ sinh.
* Khu vệ sinh giáo viên:
- Nâng nền vệ sinh cao 250, lát gạch ceramic 250x250.
- Nâng toàn bộ thiết bị vệ sinh theo cao độ nâng nền (tận dụng lại toàn bộ thiết bị vệ sinh).
- Thay mới toàn bộ hệ thống cấp thoát nước.
- Đục bỏ và thay mới toàn bộ gạch ốp tường 250x400 cao 1600 do đục tường đi lại hệ thống cấp thoát nước.
- Trổ cửa phòng giặt ra sân chơi do chiều cao cửa quá thấp khi nâng nền
- Nâng toàn bộ cửa đi và tường ngăn bên trong theo cao độ nâng nền (tận dụng lại toàn bộ cửa đi)
- Sơn nước toàn bộ tường bên trong khu vệ sinh.
26 | Trường mầm non Tân Mỹ |  | 554993000 | 14h00 | Thứ 4 | 2016-04-13
* Lát sàn gỗ 2 nhóm lớp trẻ tầng trệt.
* Khu vệ sinh: (Khối B)
- Chống thấm sàn, lát gạch men. - Tháo dỡ, thay mới toàn bộ trần thạch cao.
- Thay mới thiết bị vệ sinh.
* Làm hành lan nối giữa hai khối: (Khối B): Làm móng BTCT, đổ cột BTCT, đổ sàn BTCT, lát gạch men sàn 400x400, làm lan can sắt cao 1,4 m.
* Hạ tầng kĩ thuật: (Khối A): - Tường rào loại 1:
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit sơn nước lại cột, tường rào. + Cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn dầu mới lại hệ khung sắt hàng rào cao 1,4m.
+ Thay mới vách tole. - Tường rào loại 2: Cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit, sơn nước lại cột, tường rào. - Sân: Nâng cao thêm 350 thay mới gạch con sâu.
* Hạ tầng kĩ thuật: (Khối B):
- Tường rào: Phá bỏ, xây mới, sơn nước lại 10% đoạn tường rào bị hư mục.
|  | TỔNG CỘNG | 34934561640