LỊCH CÔNG TÁC XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018

THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày  29.3.2018 | Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Ngày  04.4.2018 | Hướng dẫn và phổ biến chương trình xét tốt nghiệp THCS và chương trình nhập dữ liệu thi tuyển vào lớp 10 THPT | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | Xét TN THCS |
| Từ 04.4.2018  đến 16.4.2018 | Học sinh THCS nộp đơn xin xét TN và thi TS10 tại trường | Các trường THCS | TS 10 |
| Từ 04.4.2018  đến 16.4.2018 | Tổ chức cho phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu về xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học (Lần 1) | Trường phổ thông | TS 10 |
| Ngày  27.4.2018 | Sở GD & ĐT gửi nhu cầu số giáo viên làm cán bộ coi thi | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Từ 02.5.2018  đến 06.5.2018 | Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hoàn tất việc lập danh sách người học (Bước 1) | GVBM và  GVCN lớp 9 | Xét TN THCS |
| Từ 02.5.2018  đến 09.5.2018 | Học sinh tốt nghiệp THCS ở các tỉnh nộp hồ sơ tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | Trường THPT  Lê Hồng Phong | TS 10 |
| 8 giờ 00  Ngày 03.5.2018 | Bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Lãnh đạo Ban coi thi, Ban chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Ngày  03.5.2018 | - Các trường THPT nộp danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh  - Nộp danh sách Ban Lãnh đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ (theo mẫu) về phòng Khảo thí  - Nộp dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 về Sở GD&ĐT  - Phòng GD&ĐT gửi danh sách và hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông | Phòng Tổ chức Cán bộ  Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Ngày  04.5.2018 | Sở GD&ĐT phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký nguyện vọng lần1) | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Từ ngày  04.5.2018  đến ngày 10.5.2018 | Phụ huynh học sinh và học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng  (hạn chót điều chỉnh 16g00 ngày 09/5/2018) (Lần 2) | Trường phổ thông | TS 10 |
| Từ 09.5.2018  đến 10.5.2018 | Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông qua các danh sách người học (Bước 2) | GVBM và GVCN lớp 9 | Xét TN THCS |
| Ngày  09.5.2018 | Họp hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Bước 3) | Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS | Xét TN THCS |
| Ngày  10.5.2018 | Phòng Khảo thí & KĐCLGD gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| 16 giờ 00  Ngày  10.5.2018 | Hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 và hoàn tất nhập dữ liệu vào danh sách thí sinh tại Phòng GD&ĐT | Phòng GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày  11.5.2018 | Phòng GD&ĐT nộp đĩa CD (chuyển dữ liệu) danh sách thí sinh cho Phòng Khảo thí | Phòng GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày  14.5.2018 | Các trường nộp hồ sơ xét TN.THCS về Phòng GDĐT | Các cơ sở GD | Xét TN THCS |
| Ngày  15.5.2018 | Phòng GD&ĐT ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS | Phòng GD&ĐT | Xét TN THCS |
| Ngày  17.5.2018 | Phòng GD&ĐT nhận đĩa CD, danh sách thí sinh (nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi) từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Ngày  18.5.2018 | Niêm phong các phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 | Phòng GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày 18.5.2018 | Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời | Các cơ sở GD | Xét TN THCS |
| Ngày  22.5.2018 | Học sinh nhận phiếu báo danh tại nơi nộp hồ sơ | Các cơ sở GD | TS 10 |
| Từ ngày 22.5.2018  đến ngày 23.5.2018 | Báo cáo số liệu, đĩa dữ liệu công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và gửi danh sách công nhận tốt nghiệp về Phòng Khảo thí | Phòng GD&ĐT | Xét TN THCS |
| Ngày  23.5.2018 | Phòng GD&ĐT in danh sách dự thi , phòng thi  Các trường thẻ dự thi cho thí sinh | Phòng GD&ĐT, trường THCS | TS 10 |
| 8 giờ 00  Ngày  24.5.2018 | Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao Ban Lãnh đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Hội đồng thi Sở, Ban coi thi, Ban Chỉ đạo quận, | TS 10 |
| 8 giờ 00  Ngày  26.5.2018 | Ban Lãnh đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận  Lập Danh sách GT-GK tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa | Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban lãnh đạo các Điểm thi đóng trên địa bàn quận | TS 10 |
| 7 giờ 30  Ngày  31.5.2018 | - Ban Lãnh đạo Điểm thi họp bàn công việc của Điểm thi, kiểm tra hồ sơ,…  - Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố bắt đầu đi nắm tình hình chuẩn bị kỳ thi của các quận | Hội đồng thi và Ban coi thi | TS 10 |
| 7 giờ 30  Ngày  01.6.2018 | - Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi,…  - Giao đề thi cho các quận, huyện | Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện | TS 10 |
| Ngày  02, 03.6.2018 | - Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về Ban thư ký thi)  - Giao nhận bài thi (cuối ngày thi) | Hội đồng coi thi  Tổ thư ký hội đồng chấm | TS 10 |
| Ngày  02, 03.6.2018 | Tổ chức thi theo lịch quy định | Sở GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày  04.6.2018 | - Làm phách bài thi  - Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận | -Tổ thư ký, tổ làm phách  -Tổ lên điểm bài thi tự luận | TS 10 |
| 7 giờ 30  Ngày 06.6.2018 | - Thảo luận đáp án, hướng dẫn nghiệp vụ chấm tự luận  - Phòng nộp đĩa CD sau khi đã điều chỉnh các sai sót | Tổ trưởng, tổ phó chấm  Ban thư ký, Phòng GDĐT | TS 10 |
| 13 giờ 30  Ngày 06.6.2018 | Bắt đầu chấm thi chính thức | Hội đồng chấm thi | TS 10 |
| 08.6.2018  đến 10.6.2018 | Học sinh nhận thẻ tham dự khảo sát. | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| Từ 11.6.2018  đến 13.6.2018 | Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi | Ban chấm thi, Ban thư ký và Ban làm phách | TS 10 |
| 7 giờ 30 phút,  12.6.2018 | Họp Ban lãnh đạo Hội đồng khảo sát. | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| 7 giờ 30 phút  Ngày 13.6.2018 | Họp toàn thể Hội đồng khảo sát. | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày 13.6.2018 | - Gửi kết quả thi về phòng GDĐT  - Công bố kết quả thi TS10 | Hội đồng thi  Trường phổ thông | TS 10 |
| Từ 13.6.2018  đến 15.6.2018 | - Nhận đơn phúc khảo TS10 | Trường phổ thông | TS 10 |
| 7 giờ 00  Ngày 14.6.2018 | Tổ chức thực hiện khảo sát.  Hội đồng chấm khảo sát nhận bài khảo sát vào cuối buổi khảo sát. | - Tại các điểm khảo sát  - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS 6 Trần Đại Nghĩa |
| 13 giờ 30 phút  Ngày 14.6.2018 | Hội đồng chấm khảo sát làm việc (Thư ký, Kiểm bài, Mật mã, Thu phát bài, Làm phách…) | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS 6 Trần Đại Nghĩa |
| 14 giờ 00 phút  Ngày 14.6.2018 | Họp Ban lãnh đạo hội đồng chấm khảo sát, Tổ trưởng và tổ phó chấm khảo sát. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày 14.6.2018 | In giấy báo điểm tuyển sinh 10 | Trường phổ thông | TS 10 |
| Ngày 14.6.2018 | Công bố kết quả điểm số và điểm chuẩn các trường chuyên | Sở GD&ĐT | TS 10 |
| Từ ngày  14.6.2018  đến 16 giờ 00 ngày 20.6.2018 | Thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2018, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển tại các trường chuyên | Các cơ sở GD | TS 10 |
| 7 giờ 30  15.6.2018 | Triển khai chấm khảo sát. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS 6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày 16.6.2018 | PGD nộp hồ sơ phúc khảo TS10 về Phòng Khảo thí | Phòng GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày 17.6.2018 | Sở GD&ĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi | Phòng Khảo thí & KĐCLGD | TS 10 |
| Ngày 17.6.2018 | Tổ chức phúc khảo | Ban thư ký, phúc khảo | TS 10 |
| 7 giờ 30  Ngày 18.6.2018 | Cán bộ chấm thi có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm thi | Ban thư ký, Ban phúc khảo. | TS 10 |
| 18.6.2018 | Công bố kết quả chấm khảo sát. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS 6 Trần Đại Nghĩa |
| Từ 18.6.2018  đến 20.6.2018 | - Nhận đơn xin phúc khảo bài khảo sát của học sinh. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS 6 Trần Đại Nghĩa |
| Từ 19.6.2018  đến 16 giờ 30 21.6.2018 | Học sinh nộp hồ sơ nhập học. Sau 16 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2018, học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS lớp 6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày  19.6.2018 | Công bố kết quả phúc khảo (tạm thời) | Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố | TS 10 |
| Ngày  21.6.2018 | Các trường nộp danh sách và đĩa CD danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí | Các cơ sở GD | TS 10 |
| Ngày 21.6.2018 | Hội đồng phúc khảo làm việc. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| 7 giờ 30 phút,  Ngày 22.6.2018 | Giám khảo chấm phúc khảo có mặt tại Hội đồng phúc khảo, bắt đầu chấm phúc khảo bài khảo sát. | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày 23.6.2018 | Công bố kết quả chấm phúc khảo (tạm thời). | - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | TS6 Trần Đại Nghĩa |
| Ngày  10.7.2018 | Họp Ban Chỉ đạo quận và Hiệu trưởng trường THPT để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10 | Hội trường 2.1 Sở GD&ĐT | TS 10 |
| Ngày  10.7.2018 | Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách trúng tuyển lớp 10 | Các trường THPT có tuyển sinh 10 | TS 10 |
| Từ 11.7.2018  đến 27.7.2018 | Nhận hồ sơ nhập học lớp 10. | Các trường THPT có tuyển sinh 10 | TS 10 |