| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /GDĐT-THCS V/v khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 | Quận 7, ngày tháng năm 2024 |

Kính gửi:

- Giám đốc TTGDNN-GDTX;

- Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Căn cứ Công văn số 2626/SGDĐT-KTKĐ ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT trong năm 2024.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nội dung công việc | Đơn vị, cá nhân thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/04/2024 | 25/04/2024 | Nhà trường phổ biến các văn bản, quy định, cách thức đăng ký, tư vấn nguyện vọng cho cha mẹ học sinh về các nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| 15g00 ngày 03/5/2024 | Chậm nhất 17g00 ngày 12/5/2024 | Cho phép học sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 do Sở GDĐT quy định. Nhà trường nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS, ưu tiên (nếu có) và hỗ trợ thí sinh đăng ký nếu có sự cố xảy ra | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| 15g00 ngày 04/5/2024 | Chậm nhất 16g00 12/5/2024 | Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
| 12/5/2024 | Chậm nhất 17g00 13/5/2024 | Phòng GDĐT rà soát việc nhập liệu của các cơ sở (kể cả việc nhập liệu cho các đối tượng tuyển thẳng) và tiến hành khóa dữ liệu | Phòng GDĐT |
| Chậm nhất 18g00 13/5/2024 |  | Khóa cổng đăng ký tuyển sinh 10 lần 1. Sau thời điểm này thí sinh và các đơn vị không thể thêm hay loại bỏ đăng ký dự thi | Phòng GDĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Chậm nhất 16g00 14/5/2024 (dự kiến) |  | Sở GDĐT phổ biến số liệu tổng hợp về số lượng học sinh đăng ký vào từng trường ở nguyện vọng 1 | Sở GDĐT - Phòng KTKĐCLGD |
| 17g00 14/5/2024 (dự kiến) | Chậm nhất 17g00 19/5/2024 | Cha mẹ học sinh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. Hết hạn đăng ký mới nguyện vọng trên hệ thống (chỉ nhận điều chỉnh nguyện vọng, không thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách) | Phòng GDĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Chậm nhất 16g00 22/5/2024 (dự kiến) |  | Phòng GDĐT nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | Sở GDĐT - Phòng KTKĐCLGD |
|  |  | Phòng GDĐT in danh sách dự thi, phiếu thu bài và triển khai phát phiếu báo danh cho thí sinh | Phòng GDĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| 23/5/2024 | Chậm nhất 17g00 27/5/2024 | Sở GDĐT tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi | Sở GDĐT - Phòng KTKĐCLGD |
| 22/5/2024 | 24/5/2024 | Nhà trường niêm phong các phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 và chuyển về Phòng GDĐT – nơi cô Ngọc (từ 14g00-16g00 ngày 24/5/2024) | Phòng GDĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| 23/5/2024 | Chậm nhất 17g00 25/5/2024 (dự kiến) | Nhà trường phát phiếu báo danh cho thí sinh | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Chậm nhất 17g00 23/5/2024 (dự kiến) |  | Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao Ban Lãnh đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố, Ban chỉ đạo quận |
| 24/5/2023 | Chậm nhất 17g00 25/5/2024 | Ban Lãnh đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận | Ban Chỉ đạo quận và Ban lãnh đạo các Điểm thi đặt trên địa bàn quận |
| Chậm nhất 17g00 04/6/2024 (dự kiến) |  | Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10 | Sở GDĐT - Phòng KTKĐCLGD |
| 03/6/2024 (dự kiến) |  | Ban Lãnh đạo Điểm thi họp triển khai công việc của Điểm thi, kiểm tra hồ sơ,… | Ban Coi thi |
| 04/6/2024 (dự kiến) |  | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố khảo sát tình hình chuẩn bị kỳ thi của các điểm thi | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố |
| 05/6/2024 (dự kiến) |  | Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi,… | Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi |
|  |  | Giao đề thi cho ban chỉ đạo quận | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố |
| Từ ngày 6/6/2024 đến ngày 07/6/2024 (dự kiến) |  | Tổ chức thi theo lịch quy định | Ban coi thi |
|  |  | Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi) | Tổ Thư ký |
| Hoàn thành chậm nhất 17g00 ngày 19/6/2024 (dự kiến) |  | - Tổ chức chấm thi; - Tổng kết công tác chấm thi; - Đối sánh kết quả thi. | Ban chấm thi |
| 20/6/2024 (dự kiến) |  | Công bố kết quả thi | Ban chấm thi |
| 21/6/2024 | 22/6/2024 | In giấy báo điểm tuyển sinh 10 (dự kiến) | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 24/6/2024 |  | Nhận đơn xin phúc khảo bài thi | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Chậm nhất 16g00 24/6/2024 (dự kiến) |  | Công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. | Sở GDĐT |
| 25/6/2023 | Chậm nhất 16g00 29/6/2024 (dự kiến) | Thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. | Trường THPT Có tuyển sinh chuyên, tích hợp và các trường THPT có học sinh tuyển thẳng |
| Chậm nhất 8g30 Sáng 25/6/2024 (dự kiến) |  | Nhà trường chuyển dữ liệu phúc khảo và các đơn kèm bảng tổng hợp chung của nhà trường về Phòng GDĐT nơi cô Ngọc | Phòng GDĐT, các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| Chậm nhất 30/6/2024 (dự kiến) |  | Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi (dự kiến) | Ban phúc khảo |
|  |  | Hoàn thành chấm phúc khảo và công bố kết quả | Ban phúc khảo |
|  |  | Các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp hoặc có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và KĐCLGD | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố |
| 01/7/2024 (dự kiến) |  | In giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có điểm phúc khảo thay đổi và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây. | Các đơn vị có học sinh lớp 9 |
| 02/7/2023 | Chậm nhất 16g00 ngày 04/7/2024 (dự kiến) | Duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo. | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố |
| Chậm nhất 16g00 ngày 05/7/2024 (dự kiến) |  | Trường trung học phổ thông chuyên, tích hợp tổ chức nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo và nhập lên phần mềm. | Trường THPT Có tuyển sinh chuyên, tích hợp. |
| 10/7/2024 (dự kiến) |  | Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10. Tại hội trường 2.1- Sở GDĐT. | Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố |
|  |  | Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 | Sở GDĐT |
| 11/7/2024 | Chậm nhất 16g00 ngày 01/8/2024 | Thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. | Các trường THPT |
| Chậm nhất 16g00 ngày 02/8/2024 (dự kiến) |  | Hội đồng tuyển sinh của trường sơ kết việc tiếp nhận học sinh vào học và gửi báo cáo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. | Các trường THPT |

Lưu ý:

- Tùy tình hình thực tế, thời gian công tác có thể bổ sung và thay đổi. Do đó các các đơn vị có học sinh lớp 9, cha mẹ học sinh, học sinh phải thường xuyên cập nhật thông tin mới từ trang thông tin điện tử tuyển sinh 10: https://ts10.hcm.edu.vn hoặc tại trang thông tin Sở GDĐT https://hcm.edu.vn , trang thông tin Phòng GDĐT https://pgdquan7.hcm.edu.vn

- Kết thúc mỗi đợt nộp hồ sơ ở từng loại hình, trên cơ sở so sánh số lượng thí sinh thực tế nộp hồ sơ với chỉ tiêu tuyển sinh được giao ở từng trường THPT, Sở GDĐT quyết định việc mở tuyển sinh bổ sung, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, lịch tuyển sinh bổ sung chi tiết tùy tình hình thực tế.

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng nghiêm túc triển khai các nội dung trên đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi thông báo từ Sở GDĐT, Phòng GDĐT kịp thời thông tin các thay đổi, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho cha mẹ học sinh trong trường hợp có tổ chức tuyển sinh bổ sung./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Trưởng phòng (để báo cáo); - Lưu: VP, Tổ THCS. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Phạm Ngọc Nhi |
| --- | --- |