| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /KH-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu - Năm 2021

––––––––––––––

Nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, nhằm phục vụ nhân dân             thành phố, khách du lịch trong nước và quốc tế đón mừng Tết Nguyên Đán Tân Sửu - Năm 2021;

Xét đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12912/SXD-HTKT ngày 10               tháng 11 năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu  - Năm 2021;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu - Năm 2021, cụ thể như sau:

I. HỘI HOA XUÂN

- Chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”

- Đơn vị tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố.

1. Thời gian:

- Thời gian lắp dựng: 30 ngày.

- Thời gian tổ chức: Tổ chức trong 12 ngày (từ ngày 06 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021) (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý                đến mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Khai mạc: Ngày 06 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 25 tháng Chạp,                 năm Canh Tý).

- Bế mạc: Ngày 17 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày mùng 6 tết).

- Thời gian tháo dỡ, tái lập cỏ, kiểng: 15 ngày kể từ ngày Bế mạc.

2. Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1.

3. Hình thức thể hiện:

Sử dụng toàn bộ diện tích phần công viên bên trái đường Trương Định, gồm các khu vực sau (đính kèm sơ đồ):

- Khu trưng bày triển lãm: hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật, . . . của nghệ nhân các Tỉnh, Thành, các Hội, các Câu lạc bộ, . . . trong nước và nước ngoài.

- Khu phục vụ lễ hội: Hoạt động sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, khéo tay ngày Tết, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt, trưng bày hình ảnh về những thành tựu của thành phố và các khu phụ trợ như nhà vệ sinh, bãi giữ xe, ...

- Khu giới thiệu (khoảng 40 gian hàng) các sản phẩm đặc trưng của ngành và quà lưu niệm cho du khách đến với Hội Hoa Xuân Thành phố.

4. Nội dung:

4.1. Trưng bày:

Tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh,… Quy mô trưng bày và dự thi trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn, gồm 10 khu trưng bày:

- Hoa sứ;

- Hoa ôn đới - Hoa kiểng - Kiểng lá - Kiểng có trái - Cây quý hiếm;

- Đá cảnh - Cây khô;

- Kiểng cổ - Bon sai;

đ. Tiểu cảnh - Non bộ;

- Hoa lan;

- Hoa mai;

- Cắm hoa - Mâm quả;

- Cá cảnh;

- Xương rồng.

4.2. Tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền:

- Trưng bày mâm quả và cắm hoa nghệ thuật.

- Biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử…).

- Các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi.

- Biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hoá ẩm thực, …

- Chương trình ca nhạc tạp kỹ theo chủ đề hàng ngày.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sở Xây dựng:

- Tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân năm 2021 trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh                Thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

5.2. Sở Giao thông Vận tải:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ tổ chức giao thông các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn.

- Phối hợp với Sở Tài chính hỗ trợ Liên đoàn Lao động Thành phố vé đi xe buýt để trao tặng cho 1.000 công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên đán năm 2021 được tham quan Hội Hoa Xuân tại Thành phố. Nguồn kinh phí từ nguồn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2021.

5.3. Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố:

- Tổ chức thực hiện thành công Hội Hoa Xuân Tân Sửu - Năm 2021.

- Hỗ trợ Thành Đoàn tổ chức cho trẻ em cơ nhỡ được sinh hoạt vui chơi và tham quan miễn phí tại Hội Hoa Xuân trước giờ khai mạc.

- Hỗ trợ Liên đoàn Lao động Thành phố 1.000 vé tham quan Hội Hoa Xuân để tặng cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được vui xuân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức Hội Hoa Xuân - 2021 đạt hiệu quả cao; thực hiện quảng bá, tuyên truyền Hội Hoa Xuân - 2021.

- Tổ chức tăng cường thêm các bãi giữ xe đảm bảo phục vụ du khách tham quan Hội Hoa Xuân.

- Đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và bố trí đủ các nhà vệ sinh trong khu vực Hội Hoa Xuân.

- Báo cáo về nguồn thu từ hoạt động Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết (nguồn thu bán vé, kinh phí tài trợ và xã hội hóa) cho Sở Tài chính để thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trong trường hợp không tự cân đối thu chi khi tổ chức Hội Hoa Xuân.

- Phối hợp với Sở Y tế để được hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

5.4. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân bổ sung âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, thực hiện gia cố và trang trí sân khấu, ghế ngồi đại biểu... phục vụ Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 232 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử            (1789 - 2021). Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động văn hóa thông tin (kinh phí hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố) năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thẩm định nội dung chương trình, cấp phép quảng cáo theo quy định.

- Thực hiện trang trí đường đèn xung quanh Công viên Tao Đàn để tổ chức Hội Hoa Xuân (nếu có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố).

5.5. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 3 có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức.

- Có kế hoạch phòng cháy, chữa cháy trong khu vực tổ chức.

5.6. Bộ Tư lệnh thành phố: Phối hợp Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực tổ chức.

5.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp, chỉ đạo các báo, đài đưa tin, tuyên truyền cho Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết - Năm 2021.

- Chỉ đạo việc thực hiện, nâng cấp kết nối mạng không dây (wifi) miễn phí phục vụ Hội Hoa Xuân trong Công viên Tao Đàn.

5.8. Sở Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kết nối, phối hợp thiết kế các tour du lịch đến tham quan Hội Hoa Xuân - Năm 2021.

5.9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, theo dõi tình hình đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường ở trong và ngoài khu vực Hội Hoa Xuân; kiểm tra tình hình bố trí nhà vệ sinh lưu động ở trong khu vực Hội Hoa Xuân.

5.10. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí y bác sĩ, xe cấp cứu để ứng cứu kịp thời phục vụ cho du khách tham quan; hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

5.11. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố về giá vé vào cổng, thực hiện thu, chi theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Kiểm tra việc thu và sử dụng phí theo đúng quy định.

- Xem xét kinh phí thu chi việc tổ chức Hội Hoa Xuân của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố và đề xuất bổ sung kinh phí từ ngân sách trong trường hợp Công ty không cân đối được kinh phí thu chi khi tổ chức Hội Hoa Xuân.

5.12. Liên Đoàn Lao động Thành phố:

- Có kế hoạch và thực hiện trao tặng vé đi xe buýt và vé tham quan Hội Hoa Xuân cho công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết được vui xuân tại Thành phố.

- Chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố để tiếp nhận việc hỗ trợ cho 1.000 công nhân vé tham quan Hội Hoa Xuân và vé đi xe buýt.

5.13. Đài Truyền hình Thành phố: Phối hợp đưa tin, thực hiện các chuyên đề, chuyên mục, họp báo, để tuyên truyền, quảng bá Hội Hoa Xuân - Năm 2021 và thực hiện đưa tin các chương trình khai mạc, bế mạc theo Kế hoạch.

5.14. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ):

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố trình          Ủy ban nhân dân Thành phố kịp khen thưởng cho nghệ nhân đạt các giải Đặc biệt, các giải Vàng trong ngày Bế mạc Hội Hoa Xuân.

5.15. Tổng Công ty Điện lực Thành phố: Xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện (chuẩn bị nguồn điện dự phòng) phục vụ tổ chức Hội Hoa Xuân trong suốt thời gian chuẩn bị đến khi bế mạc Hội Hoa Xuân.

5.16. Ủy ban nhân dân Quận 1 và Quận 3:

- Phối hợp Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xung quanh khu vực tổ chức.

- Không để xảy ra các bãi giữ xe tự phát thu giá sai quy định tại khu vực xung quanh Công viên Tao Đàn.

- Ủy ban nhân dân Quận 1 đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, bố trí bổ sung các thùng rác công cộng ở bên ngoài, xung quanh khu vực Hội Hoa Xuân.

5.17. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. Xác định diện tích chiếm dụng dàn dựng sự kiện và tạm không thực hiện công tác chăm sóc, bảo dưỡng đối với phần diện tích này trong suốt quá trình dàn dựng, tổ chức, tháo dỡ và tái lập hoàn trả.

- Phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố trong các công tác bàn giao mặt bằng công viên và duy trì công tác chăm sóc, bảo dưỡng công viên (trừ phần diện tích dàn dựng) để đảm bảo cảnh quan công viên, có phương án chiếu sáng khẩn cấp khi cần thiết và các vấn đề khác có liên quan.

5.18. Hội Sinh vật cảnh Thành phố, Hội Hoa lan Cây cảnh, Câu lạc bộ Nghệ nhân Tao Đàn: Tham gia trưng bày hiện vật trong Hội Hoa Xuân, tham gia hội đồng chấm thi, đóng góp ý kiến trong quá trình thiết kế tổng mặt bằng và bố trí các gian hàng trong Hội Hoa Xuân.

5.19. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố:

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm tổ chức.

- Kinh phí tự cân đối từ nguồn kinh phí của đơn vị năm 2021.

5.20. Đơn vị trông giữ xe: Tổ chức nghiêm việc trông giữ xe phục vụ du khách tại các bãi xe theo kế hoạch; phải niêm yết giá giữ xe và thu giá giữ xe theo quy định.

5.21. Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương tín (Sacombank): Đảm bảo vận hành các nhà vệ sinh công cộng hoạt động tốt trong thời gian 24/24h tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết cấp thành phố để phục vụ                  người dân.

6. Phương án cân đối tài chính:

- Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố tự cân đối kinh phí: bán vé vào cổng Hội Hoa Xuân, vận động tài trợ, xã hội hóa theo quy định và nguồn thu từ Chợ Hoa Tết Thành phố.

- Giá vé vào cổng: 30.000 đồng/vé/người, trẻ em dưới 12 tuổi (thấp hơn 1,2m) được miễn vé vào cổng.

II. CHỢ HOA TẾT

1. Tiêu chí tổ chức:

- Vị trí tổ chức không nằm gần các khu vực dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, gần các khu vực hành chính, sự nghiệp (bệnh viện, trường học,                     công sở…).

- Địa điểm tổ chức phải cách bó vỉa từ 1 - 2m (chừa lối đi cho người đi bộ), cách dãy phân cách cây xanh 7m (đảm bảo an toàn giao thông).

- Không tổ chức Chợ Hoa Tết tại lề đường, vỉa hè, dải phân cách gây ùn tắc giao thông, mất vệ sinh khu vực (trừ những khu vực có vỉa hè rộng, lòng đường thông thoáng và nằm trong khu vực đường nội bộ của các khu dân cư).

- Không tổ chức trên cầu đường bộ, khu vực dốc cầu đường bộ (trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn cầu đường bộ); không bố trí trong phạm vi 50m tại các giao lộ; không bố trí tại các địa điểm nằm bên trái chiều lưu thông; không bố trí tại các địa điểm tại lối thoát các vòng xoay.

- Có mặt bằng đủ rộng để tạo được sự thông thoáng cho khu vực Chợ Hoa Tết và phải được rào chắn (thẩm mỹ).

- Các điểm tổ chức Chợ Hoa Tết trên vỉa hè phải đảm bảo bố trí điểm đỗ xe, giữ xe có diện tích phù hợp nằm xen kẽ phục vụ người dân đến tham quan, mua sắm, đáp ứng với quy mô Chợ Hoa Tết, không được để việc mua, bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sai quy định.

- Phải bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt phương án phòng chống cháy nổ, vệ sinh khu vực phải được chú trọng.

- Phải xác định ngành hàng hoa kiểng mua bán tại từng Chợ Hoa Tết để bố trí các điểm tập kết các phương tiện vận chuyển hoa kiểng cho du khách.

- Đối với các Chợ Hoa Tết có quy mô lớn (>2.000 m2) thì phải có sơ đồ 
bố trí các gian hàng để thuận lợi cho du khách tham quan.

- Khuyến khích tổ chức thực hiện Chợ Hoa Tết bên trong khuôn viên các tòa nhà, Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Trường học....

2. Quy định tổ chức:

- Chợ Hoa Tết phải có treo băng rôn với nội dung: “Chợ Hoa Tết quận, huyện .... tổ chức” để phân biệt với các Chợ Hoa tự phát khác (không nằm trong danh sách được Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua).

- Phải tăng cường hệ thống chiếu sáng cho khu vực và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tham gia Chợ Hoa Tết.

- Có phương án thu gom rác thải, không để tình trạng mất vệ sinh, ứ đọng rác. Đặc biệt, không xả rác xuống sông, rạch gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường bố trí các nhà vệ sinh công cộng và đủ nước sinh hoạt phục vụ cho lượng người bán cũng như du khách tham quan, mua sắm để đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị.

- Chỉ được trưng bày, mua bán các ngành hàng về hoa kiểng; tuyệt đối không được trưng bày, mua bán các ngành hàng và các hoạt động khác như: quần áo, đồ gia dụng, trò chơi… khi chưa có chủ trương của Ủy ban nhân dân              Thành phố.

- Thiết lập đường dây nóng, công bố rộng rãi dưới nhiều hình thức để người dân, Ban Tổ chức thuận tiện liên hệ hoặc phản ánh hoặc chỉ đạo khi cần thiết.

- Đảm bảo công tác tổ chức, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, 
mỹ quan chung; có phân luồng giao thông phù hợp.

3. Quy mô, vị trí:

3.1. Cấp thành phố:

a) Tại Công viên 23 tháng 9:

- Tại Công viên 23 tháng 9, quận 1 (khu A, khu B), tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp bố trí xung quanh mặt tiền công viên, dọc theo các trục đường chính bên trong công viên.

- Quy mô: Khoảng 720 lô với diện tích mỗi lô 18-20 m2. (Khu A: 370 lô, Khu B: 350 lô).

- Khu vực bãi xe phục vụ Chợ Hoa: Tạm dừng tổ chức trông giữ xe ôtô                  có thu phí trên đường Lê Lai dọc Công viên 23/9 trong thời gian tổ chức                      Chợ Hoa Tết.

b) Tại Công viên Gia Định:

- Quy mô: Khoảng 800 lô, diện tích mỗi lô 18-20m2, được bố trí thành 02 khu thuộc công viên Gia Định: Khu A: 290 lô nằm phía Đông đường Hoàng Minh Giám và Khu B, C: 510 lô nằm dọc mặt tiền phía Tây đường Hoàng Minh Giám.

- Khu vực bãi giữ xe: Khu A bố trí 01 bãi, Khu B 01 bãi và khu C 01 bãi.

c) Tại Công viên Lê Văn Tám:

- Quy mô: Khoảng 280 lô, diện tích mỗi lô khoảng 20m2, mặt bằng nằm bên trong công viên, dọc theo hai bên trục chính các cổng vào.

- Khu vực gửi xe: Xung quanh vỉa hè công viên Lê Văn Tám giáp với các đường hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ.

3.2. Cấp quận - huyện:

Chợ Hoa Tết tổ chức tại 21 quận, huyện, gồm 174 vị trí:

| Quận 2: 07 vị trí | Quận 10: 13 vị trí | Quận Gò Vấp: 03 vị trí |
| --- | --- | --- |
| Quận 4: 01 vị trí | Quận 11: 14 vị trí | Quận Thủ Đức: 20 vị trí |
| Quận 5: 02 vị trí | Quận 12: 02 vị trí | Huyện Bình Chánh: 09 vị trí |
| Quận 6: 05 vị trí | Quận Bình Tân: 01 vị trí | Huyện Hóc Môn: 11 vị trí |
| Quận 7: 26 vị trí | Quận Bình Thạnh: 23 vị trí | Huyện Nhà Bè: 01 vị trí |
| Quận 8: 03 vị trí | Quận Tân Bình: 03 vị trí | Huyện Cần Giờ: 20 vị trí |
| Quận 9: 03 vị trí | Quận Tân Phú: 01 vị trí | Huyện Củ Chi: 06 vị trí |

(Đính kèm danh sách các điểm được phép tổ chức Chợ Hoa Tết 2021).

- Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tổ chức Chợ Hoa Tết với quy mô 265 lô với diện tích 11.680 m2 tại Chợ đầu mối Bình Điền.

- Theo Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND ngày 23/10/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Tăng cường công tác quản lý xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 4 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố”, cấm các phương tiện thủy neo đậu để xếp hàng rau củ quả. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tế kể từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 11 tháng 02 năm 2021 cho phép việc vận chuyển, buôn bán hoa kiểng được kết hợp một số mặt hàng dưa hấu, quả trang trí Tết. Ngoài thời gian nêu trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7, Quận 8 có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm   Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND, báo cáo kết quả xử lý về Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chợ Hoa Tết tại Quận 7, Quận 8: Với điều kiện đặc thù của vùng sông nước, tổ chức tập trung dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn (từ cầu Rạch Ông đến đường Lâm Văn Bền), Bến Bình Đông và Chợ Đầu mối Nông sản Bình Điền để phát huy lợi thế về giao thông thủy, mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”.

4. Thời gian tổ chức: Thời gian diễn ra đồng loạt từ ngày 04 tháng 02          năm 2021 (23 tháng Chạp) đến 12 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2021 (30 tháng Chạp), sau đó thu dọn sạch sẽ, trả lại mặt bằng hiện trạng.

Chợ Hoa Tết Quận 7 và Quận 8 tại khu vực dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn tổ chức từ ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến 12 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2021, sau đó thu dọn sạch sẽ trả lại mặt bằng hiện trạng.

5. Phương án cân đối tài chính:

- Theo phương thức tự cân đối, lấy thu bù chi thực hiện theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sang nhượng lô hưởng chênh lệch giá làm thất thu ngân sách cho nhà nước cũng như thiệt hại cho người dân.

- Chợ Hoa Tết cấp thành phố: Giá thuê lô là 2.500.000 - 3.000.000 đồng/lô.

- Chợ Hoa Tết cấp quận - huyện: Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu thực hiện mức giá cho thuê lô phù hợp.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho thành phố và khu vực tổ chức Chợ Hoa Tết.

- Chỉ đạo thực hiện tạm dừng tổ chức trông giữ xe ôtô có thu phí trên đường Lê Lai dọc Công viên 23/9 trong thời gian tổ chức Chợ Hoa Tết.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân Quận 8 sử dụng vị trí đường Nguyễn Văn Của, phường 13 quận 8 để tổ chức Lễ khai mạc và chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật của Thành phố.

- Thành lập Ban Tổ chức Chợ Hoa Tết:

+ Trưởng Ban tổ chức: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm chung.

+ Phó Trưởng Ban Tổ chức gồm: Sở Xây dựng làm Phó Trưởng Ban, chịu trách nhiệm phụ trách công tác tổ chức Chợ Hoa Têt cấp Thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (phụ trách) Ủy ban nhân dân quận - huyện có tổ chức Chợ Hoa Tết chịu trách nhiệm chính Chợ Hoa Tết trên địa bàn quận - huyện quản lý.

+ Các Thành viên Ban Tổ chức: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ và các đơn vị có liên quan.

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực thành viên, Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố, Công ty Môi trường Đô thị Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Huyện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín…

6.2. Sở Văn hóa và Thể thao: Thẩm định, cấp phép quảng cáo cho các đơn vị theo quy định.

6.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, chỉ đạo các báo, đài thành phố đưa tin, thực hiện các chuyên đề, chuyên mục để tuyên truyền, quảng bá Chợ Hoa Tết - Năm 2021 trên địa bàn thành phố; chỉ đạo tổ chức, nâng cấp kết nối mạng không dây (wifi) miễn phí phục vụ Chợ Hoa Tết tại một số điểm như: Công viên 23/9, Lê Văn Tám, Gia Định, Phú Mỹ Hưng, Chợ Đầu mối Nông sản Bình Điền, Bến Bình Đông (Quận 8), Công viên Lê Thị Riêng (Quận 10), Công viên Phú Lâm (Quận 6), Công viên Hoàng Văn Thụ (Quận Tân Bình)... theo chức năng và quy định.

6.4. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận - huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra các điểm tổ Chợ Hoa Tết phải đảm bảo các tiêu chí và quy định về tổ chức Chợ Hoa Tết.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra giá, chất lượng hàng hóa phải đảm bảo theo quy định tại các điểm tổ chức.

- Kể từ năm 2022 trở đi, giao Sở Công thương chủ trì việc tổ chức Chợ Hoa Tết theo đúng chức năng nhiệm vụ (tại Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016).

6.5. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố:

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm tổ chức Chợ Hoa Tết.

- Kinh phí tự cân đối từ nguồn kinh phí - Năm 2021.

6.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp tiếp tục thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà vườn, nông hộ, nghệ nhân quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm Sinh vật cảnh (hoa cây kiểng, bonsai, cá cảnh, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao...) tổ chức Khu trưng bày và tiêu thụ Sinh vật cảnh thành phố lồng ghép Chợ Hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu - Năm 2021 tại Công viên 23 tháng 9.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí hoạt động không thường xuyên năm 2021 của đơn vị để thực hiện.

6.7. Hội Nông dân Thành phố: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vận động doanh nghiệp, nông dân tham gia kinh doanh và giới thiệu hoa cây kiểng của thành phố.

6.8. Sở Tài chính: Hướng dẫn việc thu chi cho Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện có tổ chức Chợ Hoa Tết, kiểm tra việc thu và sử dụng phí theo đúng quy định và phù hợp với               tình hình thực tế.

6.9. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ, Công ty TNHH MTV               Công viên Cây xanh Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức Chợ Hoa Tết - Năm 2021.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện có Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực tổ chức Chợ Hoa Tết.

6.10. Công ty Điện lực thành viên: Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận -huyện, xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ tại các Chợ Hoa Tết trong suốt thời gian tổ chức.

6.11. Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Căn cứ các tiêu chí tổ chức Chợ Hoa Tết và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân quận-huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về công tác   tổ chức, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, mỹ quan của Chợ Hoa Tết trên địa bàn quản lý; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Chỉ đạo Đội Quản lý Trật tự kiên quyết xử lý các điểm Chợ Hoa tự phát trên địa bàn và báo cáo Trưởng Ban Tổ chức.

- Phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ có phương án phân luồng giao thông phù hợp; thường xuyên thông tin, báo cáo định kỳ vào các ngày 23, 26, 30 (âm lịch) và tổng kết rút kinh nghiệm sau khi kết thúc và gửi về Trưởng Ban Tổ chức Chợ Hoa Tết - Năm 2021 để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các chợ hoa tết tự phát (không nằm trong danh sách Chợ Hoa Tết do Ủy ban nhân thành phố ban hành) và kịp thời báo cáo kết quả xử lý về Ban Tổ chức để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, báo cáo nhanh tình hình thực hiện theo định kỳ (ngày 25, 27, 30 tháng Chạp), tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về Trưởng Ban Tổ chức xem xét và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng theo quy định./.

| Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND.TP; - TTUBD: CT, các PCT; - Văn phòng Thành ủy; - Ban VHXH - HĐNDTP; - Các sở, ban, ngành, đơn vị được phân công; - UBND các quận - huyện; - VPUB: CVP, các PVP; - Phòng VX, ĐT, TH; - Lưu:VT, (VX/LH) | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Hoan |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TỔ CHỨC CHỢ HOA TẾT

TÂN SỬU - NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Đính kèm Kế hoạch số ….    ngày …   tháng  …  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

| Stt | Địa điểm (Từ điểm đầu – điểm cuối) | Diện tích lô | Giá thuê lô (đồng) | Số lô | Mặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Quận 2: 07 vị trí |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Quận 2, số 3 đường Đông Tây 1 khu phố 5, P An Phú, Quận 2 (Thuộc Khu đô thị phát triển 88,03ha) | 5mx5m =25m2 |  | 50 | Hoa tươi các loại |
| 2 | Khu Dự án New City Thuận Việt, số 17 đường Mai Chí Thọ, P.Bình Khánh, Quận 2 | 5mx5m =25m2 |  | 100 | Hoa, cây cảnh, Hàng tiêu dùng |
| 3 | Chung cư An Phú - An Lộc, tuyến đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2 | 5mx5m =25m2 |  | 100 | Hoa tươi/ cây cảnh/ Bon sai; |
| 4 | Nhà Thiếu nhi Quận 2, số 200 đường Nguyễn Duy Trinh, P Bình Trưng Tây, Quận 2 | 4 mx4m =16m2 |  | 10 | Hoa tươi; Hàng tiêu dùng |
| 5 | CCư Bình Trưng (10ha), số 50 đường 49 đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q2 | 3mx3m =9m2 |  | 40 | Hoa tươi; Hàng tiêu dùng, |
| 6 | Nhà Văn hóa Lao động quận 2, đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây. | 4 mx12 =48m2 |  | 40 | Hoa tươi; Hàng tiêu dùng |
| 7 | Công viên, đường số 39 (gần trường THCS Bình An) phường Bình An, Quận 2 | 3mx3m =9m2 |  | 40 | Hoa tươi; Hàng tiêu dùng |
| 2. | Quận 4: 01 vị trí |  |  |  |  |
| 8 | Khu vực Quảng trường công viên Khánh Hội, Phường 3, Phường 5, Quận 4 | 3mx5m =15m2 | 4.000.000 | 65 | Hoa, cây kiểng |
| 3. | Quận 5: 02 vị trí |  |  |  |  |
| 9 | Một phần vỉa hè đường nội bộ Nguyễn Văn Cừ trước Trường THPT Lê Hồng Phong, ĐH Khoa học Tự nhiên và một phần trên công viên Âu Lạc (227-235 Nguyễn Văn Cừ và góc mũi tàu công viên Âu Lạc, Phường 4, Quận 5) | 3,5mx6m =21m2 |  | 63 | Hoa, kiểng |
| 10 | Khu vực đường nội bộ xung quanh nhà thờ họ Đạo, Ngã 6, phường 9, Quận 5 (bao quanh bởi đường Ngô Gia Tự - Hùng Vương) | 3mx6m =18m2 |  | 81 | Hoa, kiểng, đồ trang trí tết |
| 4. | Quận 6: 05 vị trí |  |  |  |  |
| 11 | Lề đường số 26, Nguyễn Văn Luông, Phường 10 và Phường 11, Quận 6 (Từ ngã tư đường Bình Phú – Đường số 26 đến đường Nguyễn Văn Luông, Phường 10 và P 11) | 3mx7m = 21m2 | 2.500.000 | 52 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh |
| 12 | Vỉa hè đường Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6 (Từ Hoa viên 40 năm đường Nguyễn Văn Luông đến đối diện nhà số 121 đường Nguyễn Văn Luông Phường 10) | 3mx7m =21m2 | 2.500.000 | 33 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh |
| 13 | Lề đường trước Công viên Văn hóa Bình Phú, Phường 11. | 4mx4m =16m2 | 2.500.000 | 20 | Hoa kiểng, bon sai. |
| 14 | Lề đường Hậu Giang thuộc Phường 2; 5; 6; 9, Quận 6 (Từ cầu Hậu Giang – đến ngã tư Hậu Giang – Phạm Đình Hổ, Phường 2; 5; 6; 9, Quận 6) | 4mx3m =12m2 | 2.000.000 | 80 | Trái cây và vật dụng trang trí tết |
| 15 | Lề đường số 9, Quận 6 (Phần vỉa hè giáp khu đất 621 Phạm Văn Chí, Phường 7) | 3mx7m =21m2 | 2.000.000 | 25 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây |
| 5. | Quận 7: 26 vị trí |  |  |  |  |
| 16 | Góc ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt, khu phố 1, Phường Phú Mỹ. | 20 x 8 = 160m2 | 6.000.000 | 01 | Cây hoa kiểng |
| 17 | Trường tiểu học Phú Mỹ, khu phố 2, Phường Phú Mỹ. | 30 x 6 = 180m2 | 4.000.000 | 02 | Cây hoa kiểng |
| 18 | Chợ tạm Phước Long, khu phố 2 (từ cổng chào khu chung cư Eratown – đến hết ranh vị trí chợ - phần đường dành cho xe máy), Phường Phú Mỹ. | 1,5 x 6 = 9m2 | 1.500.000 | 32 | Cây hoa kiểng |
| 19 | Phía trước dự án Thanh niên xung phong, khu phố 2, P. Phú Mỹ. | 10 x 7 = 70m2 | 2.000.000 | 05 | Cây hoa kiểng |
| 20 | Phía trước dự án ADEC, Phường Phú Mỹ. | 10 x 7 = 70m2 | 2.000.000 | 05 | Cây hoa kiểng |
| 21 | Nguyễn Hữu Thọ (từ cầu Kênh Tẻ đến Nguyễn Thị Thập), Phường Tân Hưng | 4 x 3 = 12m2 | 2.000.000 | 10 | Bán hoa kiểng |
| 22 | Nguyễn Thị Thập (từ Ngã tư Lê Văn Lương đến cầu Him Lam), P Tân Hưng. | 4 x 3 = 12m2 | 2.000.000 | 12 | Bán hoa kiểng |
| 23 | Trần Xuân Soạn (từ đường Lê Văn Lương đến cầu Rạch Ông), Phường Tân Hưng. | 4 x 6 = 24m2 | 1.200.000 | 30 | Bán hoa kiểng |
| 24 | Khu vực trước Trạm Y tế phường và chung cư Tân Quy, phường Tân Quy | 2 x 3 = 6m2 | 1.000.000 | 50 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 25 | Tuyến đường Trần Xuân Soạn (từ Lê Văn Lương đến Lâm Văn Bền), P Tân Kiểng. | 4 x 3,8 = 15,2m2 | 2.500.000 | 24 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 26 | Trước cổng trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Kiểng. | 4 x 4 = 16m2 | 2.000.000 | 11 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 27 | Bên hông trường Lê Thánh Tôn đường số 10 (đường số 17-đường số 13), PTân Kiểng. | 4 x 4 = 16m2 | 1.000.000 | 06 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 28 | Khu vực vỉa hè đường Tân Mỹ (đường số 9 - Nhà văn hóa Phụ nữ TP), P Tân Phú. | 3 x 5 = 15m2 | 1.500.000 | 32 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 29 | Vỉa hè điện máy xanh (giao lộ Nguyễn Văn Quỳ-Huỳnh Tấn Phát), P.Phú Thuận | 3 x 40 = 120m2 3 x 50 = 150m2 | 500.000 | 20 | Cây hoa kiểng |
| 30 | Trường mầm non 19/5, phường Phú Thuận. | 3 x 40 = 120m2 3 x 40 = 120m2 | 500.000 | 20 | Cây hoa kiểng |
| 31 | Trước nhà 1365 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận | 3 x 30 = 90m2 | 500.000 | 10 | Cây hoa kiểng |
| 32 | KV đất trống Công ty Tân Thuận (giao lộ đường Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ, Cầu Rạch Đỉa 2), phường Tân Phong | 3 x 6 = 18m2 | 1.000.000 | 05 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 33 | Khu đất trống cạnh trụ sở văn phòng KP 4, đường Nguyễn Văn Linh, P Tân Phong. | 4 x 5 = 20m2 | 1.000.000 | 10 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 34 | Khu vực đường D1 (trường ĐH Cảnh sát và trường ĐH Tôn Đức Thắng), P.Tân Phong | 4 x 5 = 24m2 | 1.000.000 | 50 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 35 | Công viên lô H (từ đầu đường 4F đến đầu đường 12B), Phường Tân Thuận Tây. | 2 x 6 = 12 m2 |  | 57 | Cây hoa kiểng |
| 36 | Vỉa hè trường Đặng Thùy Trâm (đầu đường 12B-đầu đường 14A), P Tân Thuận Tây | 2 x 2 = 4m2 |  | 25 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 37 | Đường nhánh cầu Tân Thuận 2 đến hàng rào khu đất CSG, Phường Tân Thuận Tây | 2 x 4 = 8m2 |  | 24 | Trái cây |
| 38 | Bờ kè Trần Xuân Soạn (ngã 3 Lâm Văn Bền đến đường số 14A, P. Tân Thuận Tây) | 2 x 3= 6m2 |  | 75 | Cây hoa kiểng, trái cây |
| 39 | Vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát và bên trong nhà thi đấu Đa Năng,P.Bình Thuận. | 4 x 5 = 20m2 | 1.000.000 | 30 | Cây hoa kiểng |
| 40 | Từ cầu Lý Phục Man đến hết tuyến đường Nguyễn Văn Linh, P Bình Thuận. | 3 x 5 = 15m2 | 1.000.000 | 40 | Cây hoa kiểng |
| 41 | Đường Lâm Văn Bền trước trường Nguyễn Thị Định, phường Bình Thuận. | 4 x 5 = 20m2 | 1.000.000 | 12 | Cây hoa kiểng, |
| 6. | Quận 8: -Chương trình văn hóa nghệ thuật của Thành phố (đường Nguyễn Văn Của, phường 13) - Chợ hoa 03 vị trí |  |  |  |  |
| 42 | - Lề đường Tạ Quang Bửu (từ giao lộ Phạm Hùng – Tạ Quang Bửu đến giao Tạ Quang Bửu – Đường 239 Bùi Minh Trực), P.5 - Lề đường (cạnh Chung cư Giai Việt) đường Dương Quang Đông (từ giao lộ Tạ Quang Bửu – Dương Quang Đông và giao lộ Dương Quang Đông – Hoàng Kim Giao), P.5 - Lề đường Tạ Quang Bửu: từ giao Tạ Quang Bửu – Đường 239 Bùi Minh Trực đến Liên tỉnh 5 (dự phòng), P.5 | 5mx3m =15m2 5mx3m = 15m2 5mx3m = 15m2 | 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | 314 18 31 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 43 | - Dọc bờ kè Bến Bình Đông (từ chân cầu Chà Và – Trần Nguyên Hãn), P.13 - Dọc bờ kè Bến Bình Đông (từ Trần Nguyên Hãn đến Nguyễn Chế Nghĩa), P.13 - Dọc bờ kè Bến Bình Đông (từ Nguyễn Chế Nghĩa đến chân cầu số 1), P.13 | 7mx2m =14m2 7mx3m =21 m2 7mx4m =28m2 | 3.150.000 4.200.000 5.250.000 | 39 96 21 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 44 | - Dọc bờ kè Bến Bình Đông (từ cầu số 1 – cầu chữ U cũ), P.14 - Dọc bờ kè Bến Bình Đông (từ cầu chữ U cũ đến cầu số 2, P.14 (khu vực kinh doanh trái cây chưng Tết, không cho neo đậu tàu, ghe) | 5mx2m/ 5mx3m 4mx3m =12m2 | 5.880.000 3.150.000 | 114 13 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 7. | Quận 9: 03 vị trí |  |  |  |  |
| 45 | Tuyến đường Hồ Thị Tư (trước Nhà Thiếu nhi Quận 9), phường Hiệp Phú, Quận 9 (từ điểm giao Lê Văn Việt đến điểm giao đường Ngô Quyền). | 3mx6m =18m2 | 3.000.000 | 60 | Hoa kiểng, trái cây chưng tết |
| 46 | Đường Đại lộ II, P.Phước Bình, Q9 (đường Đỗ Xuân Hợp đến điểm giao đường số 15) | 3mx3m = 9m2 | 2.000.000 | 54 | Hoa kiểng, trái cây chưng tết |
| 47 | Khuôn viên đường nội bộ khu dân cư Tiến Phước (từ điểm giao đường Lã Xuân Oai và đường nội bộ khu dân cư Tiến Phước) | 3mx3m = 9m2 | 2.000.000 | 54 | Hoa kiểng, trái cây chưng tết |
| 8. | Quận 10: 13 vị trí |  |  |  |  |
| 48 | Xung quanh nhà văn hóa P1, Q10 (khoảng sân trống trước NVH, số 63 Lý Thái Tổ) | 5mx5m = 25m2 | 2.500.000 | 6 | Hoa tươi |
| 49 | Trước Trung tâm VNPT (vỉa hè đường Hùng Vương, số 02 Hùng Vương) | 25mx4m =100m2 | 5.000.000 | 1 | Hoa tươi |
| 50 | Đường Nguyễn Tri Phương (khu vực Trường Hoàng Văn Thụ-số 322 Nguyễn Tri Phương, P4) | 3mx3m =9m2 | 5.000.000 | 4 | Cây kiểng |
| 51 | Đường Ngô Quyền (vỉa hè đường Ngô Quyền: từ đường Đào Duy Từ đến hẻm 41 Ngô Quyền – bên hông Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Phường 6) | 3mx4m = 12m2 | 2.000.000 | 10 | Cây kiểng, trái cây chưng tết |
| 52 | Đường Lê Hồng Phong (số 700 Lê Hồng Phong – Nhà thiếu nhi Quận 10 cũ), P12 | 6mx7m =42m2 | 1.000.000 | 32 | Cây kiểng, trái cây chưng tết |
| 53 | Đường Tô Hiến Thành: - Vỉa hè đường Tô Hiến Thành trước Trường Thiên Hộ Dương, Phường 12 - Vỉa hè đường Tô Hiến Thành (từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt), Phường 14 | - 5mx7m =35m2 - 8mx4m = 32m2 | 2.000.000 2.500.000 | 4 20 | Cây kiểng, trái cây chưng tết |
| 54 | Đường Lý Thường Kiệt. (vỉa hè đường Lý Thường Kiệt): - Trước Trường Trần Văn Kiểu và Khu B Nguyễn Kim Phường 7, - Từ số 252 Lý Thường Kiệt đến ngã ba Lý Thường Kiệt – Bắc Hải, Phường 14 | - 5mx5m = 25 m2 - 8mx4m = 32m2 | 2.000.000 2.500.000 | 7 20 | Cây kiểng |
| 55 | vỉa hè đường Trường Sơn (từ hẻm 95 Trường Sơn đến Cách Mạng Tháng Tám), P15 | 5mx5m = 25 m2 5mx6m = 30 m2 | 2.500.000 | 20 | Cây kiểng |
| 56 | Vỉa hè đường Tam Đảo (từ ngã ba Tam Đảo–Đồng Nai đến ngã ban Tam Đảo–Thành Thái), P15 | 5mx5m = 25 m2 5mx6m = 30 m2 | 2.500.000 | 10 | Cây kiểng |
| 57 | Đường Thành Thái. Vỉa hè Thành Thái: - Trước Trường Nguyễn Khuyến số 50 Thành Thái, Phường 12. - Trước Trường Diên Hồng (từ Trung tâm TDTT đến Thanh tra Quận 10), Phường 14. - Vỉa hè ngã tư Thành Thái–Tô Hiến Thành đến ngã tư Thành Thái–Bắc Hải, P14; 15 | - 5mx5m =25 m2 - 7mx4m = 28 m2 - 5mx5m = 25 m2 5mx6m = 30 m2 | 2.500.000 3.000.000 3.000.000 | 10 7 15 32 | Cây kiểng, trái cây chưng tết |
| 58 | Đường Bắc Hải. Vỉa hè đường Bắc Hải: - Từ ngã ba Bắc Hải – Thanh Thái đến ngã ba Bắc Hải – Lý Thường Kiệt, Phường 14 - Từ ngã ba đường Thành Thái–Bắc Hải đến số 139 Bắc Hải (bên cạnh Nhà Thiếu nhi Q10), P 15 | - 7mx4m=28 m2 - 5mx5m/ 5x6m = 25-30 m2 | 3.000.000 3.000.000 | 7 10 | Cây kiểng |
| 59 | Đường Cách Mạng Tháng Tám - Trước nhà số 281-285 CMT8, Phường 12 - Trước số 367-375 CMT8, Phường 12 (TTGDNN-GDTX) - Trước mặt tiền cổng chính công viên Lê Thị Riêng, số 875 CMT8, Phường 15 | - 10x6m = 60 m2 - 5mx5m = 20 m2 - 2,5mx5m = 12.5 m2 | 2.500.000 2.500.000 2.500.000 | 6 4 41 | Cây kiểng, trái cây chưng tết |
| 60 | Đường D8 (Từ ngã ba đường D8 – Tô Hiến Thành đến ngã ba D8 – Tam Đảo), P14 | 4mx4m = 16m2 | 3.000.000 | 22 | Cây kiểng |
| 9. | Quận 11: 14 vị trí |  |  |  |  |
| 61 | Vỉa hè đường Minh Phụng Phường 2 (Dãy số lẻ từ nhà số 283 đến nhà số 347) | 4mx4m =16m2 | 1.800.000 | 13 | Hoa, cây kiểng |
| 62 | Vỉa hè đường Minh Phụng, Phường 2 (Dãy số chẵn từ nhà số 250B đến nhà số 318A) | 4mx4m = 16m2 | 1.800.000 | 19 | Hoa, cây kiểng |
| 63 | Vỉa hè đường Kênh Tân Hóa, P3 (từ công viên nước Đầm Sen- quãng trường La Mã) | 5mx5m =25m2 | 2.000.000 | 70 | Hoa, cây kiểng |
| 64 | Vỉa hè đường Nguyễn Văn Phú, P5 (từ bên phải cạnh số 39 Nguyễn Văn Phú đến cổng sau Trường THCS Lê Quý Đôn, P5) | 5mx5m =25m2 | 2.000.000 | 30 | Hoa, cây kiểng |
| 65 | Vỉa hè đường 3/2, Phường 6 (từ trước nhà số 1175A đường 3/2, Phường 6) | 11,8x2=23.6 m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, cây kiểng |
| 66 | Vỉa hè đường Trần Quý, P6 (từ nhà số 130 Phó Cơ Điều đến nhà số 50 Trần Quý, P6) | 5mx5m=25 m2 | 3.000.000 | 4 | Trái cây |
| 67 | Vỉa hè trước và bên hông Trung tâm TDTT Lãnh Binh Thăng, P8 (từ Lãnh Binh Thăng – ngã tư đường số cư xá Bình Thới) | 3mx4m=12 m2 | 3.000.000 | 18 | Hoa, cây kiểng |
| 68 | Vỉa hè trước và bên hông Trung tâm TDTT Lãnh Binh Thăng, P8 (đầu đường số 5 cư xá Bình Thới – cửa nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng) | 2mx5m=10 m2 | 2.500.000 | 4 | Hoa, cây kiểng |
| 69 | Vỉa hè công viên Lãnh Binh Thăng (từ nhà vệ sinh Sacombank–đường số 2 CXBT) | 3mx4m=12 m2 | 3.000.000 | 29 | Hoa, cây kiểng |
| 70 | Cụm trường Mầm non Quận – Tiểu học Lạc Long Quân, Phường 8 (từ cổng Trường Lạc Long Quân đường Lò Siêu – đường số 6 CXBT (cả 2 bên lề) | 3mx4m=12 m2 | 1.500.000 | 107 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 71 | Vỉa hè đường Lạc Long Quân, P10 (bên hông cổng số 1; 2 Trường Mầm non 10 số 240 Lạc Long Quân và trước Trường Việt Mỹ). | 10-15m x 2,5m=25-30 m2 | 1.500.000 | 3 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 72 | Vỉa hè đường Lãnh Binh Thăng, Phường 11 (trước Công ty Minh Phụng – Quán Maxim cũ, số 278-282 Lãnh Binh Thăng, trước Nhà Thiếu nhi, trước Trường APU) | 3mx4m=12 m2 | 3.000.000 | 62 | Hoa, cây kiểng, trái cây |
| 73 | Vỉa hè Lý Thường Kiệt, P15 (ngã tư Lữ Gia–Lý Thường Kiệt–cổng CLB Phú Thọ) | 9x3,2m=28.8 m2 | 2.000.000 | 105 | Hoa, cây kiểng |
| 74 | Vỉa hè đường đường Hồng Bàng, Phường 16 (từ nhà số 362 đến nhà số 612 Hồng Bàng) | 4mx4m=16 m2 | 1.500.000 | 100 | Hoa, cây kiểng |
| 10. | Quận 12: 02 vị trí |  |  |  |  |
| 75 | Tuyến Lê Thị Riêng, P. Thới An (UBND Q12-Trường THCS Nguyễn Trung Trực) | 6mx8m=48 m2 | 3.000.000 | 185 | Hoa kiểng |
| 76 | Tuyến đường TMT7A, phường Trung Mỹ Tây (từ Quốc lộ 1A đến đường TNT2A) | 4mx12m=48m2 | 2.000.000 | 90 | Hoa kiểng |
| 11. | Quận Bình Tân: 01 vị trí |  |  |  |  |
| 77 | Từ đường số 27 đến đường Đỗ Năng Tế (Toàn tuyến đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế) | 3mx6m=18m2 | 3.000.000 | 400 | Hoa kiểng |
| 12. | Quận Bình Thạnh: 23 vị trí |  |  |  |  |
| 78 | Khuôn viên Trung tâm Văn hóa quận (số 140 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1) | 10x20m=200m2 6mx4m=24m2 | 10.000.000 2.000.000 | 1 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 79 | Khuôn viên Quận Đoàn Bình Thạnh (số 114 Đinh Tiên Hoảng, Phường 1) | 10x10m=100m2 | 6.000.000 | 2 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 80 | Khuôn viên Trường THCS Hà Huy Tập (số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 81 | Khuôn viên Trường TH Hà Huy Tập (số 7 Phan Đăng Lưu, Phường 3) | 8mx3,5m=26m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 82 | Khuôn viên Trường THPT Võ Thị Sáu (số 95 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 2 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 83 | Khuôn viên Trường Cán bộ cũ (số 129 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 84 | Khuôn viên Trường THCS Trương Công Định (số 131 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 85 | Khuôn viên Trường Mầm non 3 (số 280 Trường Sa, Phường 3) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 86 | Khuôn viên Trường TH Yên Thế 1 (số 377 Lê Quang Định, Phường 5) | 10x12m=120m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 87 | Khuôn viên Trường Bồi dưỡng giáo dục (số 10 Phan Đăng Lưu, Phường 7) | 10mx6m=60m2 | 4.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 88 | Vỉa hè Chung cư 283 Lê Quang Định (số 283 Lê Quang Định, Phường 7) | 3,9x2,6m=10m2 4mx5m=20m2 | 2.000.000 | 1 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 89 | Khuôn viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (số 6 Hoàng Hoa Thám, Phường 7) | 4mx5m=20m2 4mx10m=40m2 | 3.000.000 | 1 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 90 | Khuôn viên Trường Trung cấp nghề quận Bình Thạnh (số 131 Nơ Trang Long, P12) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 91 | Khuôn viên Trường Tiểu học Trần Quang Vinh (số 170 Bùi Đình Túy, Phường 12) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 92 | Khuôn viên Chung cư 1050 căn (số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 93 | Khuôn viên Trung tâm Thể dục thể thao (số 8 Phan Đang Lưu, Phường 14) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 6 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 94 | Khuôn viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu (số 1 Lê Quang Định, Phường 14) | 7mx7m=49m2 | 3.000.000 | 2 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 95 | Khuôn viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (số 175 Điện Biên Phủ, Phường 15) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 96 | Vỉa hè khu đất số 181 Điện Biên Phủ (số 181 Điện Biên Phủ, Phường 15) | 27,5x5m=137m2 | 5.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 97 | Khuôn viên Trường THCS Phú Mỹ (số 120 Ngô Tất Tố, Phường 19) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 98 | Khuôn viên Trường TH Phù Đổng (số 22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19) | 10mx5m=50m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 99 | Vỉa hè trước dự án Đại An (số 101 Bình Quới, Phường 27) | 12mx2m=24m2 | 3.000.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 100 | Khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Đa (số 20 đường Thanh Đa, Phường 27) | 20mx2m=40m2 | 3.500.000 | 1 | Hoa, kiểng, trái cây chưng tết |
| 13. | Quận Tân Bình: 03 vị trí |  |  |  |  |
| 101 | Trong sân TT Văn hóa – Thể Thao quận Tân Bình (số 446-448 Hoàng Văn Thụ, P4) | 30-40m2 | 5.000.0000 | 40 | Hoa kiểng các loại |
| 102 | Trong khuôn viên Câu lạc bộ Văn hóa–TDTT Cách Mạng T8 (1034 CMT8, P5) | 30-45m2 | 2-2.400.000 | 7 | Hoa kiểng các loại |
| 103 | Trong khuôn viên công viên Hoàng Văn Thụ: - Dọc đường Trần Quốc Hoàn: từ góc ngã tư Phan Thúc Duyện-ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Dọc đường Hoàng Văn Thụ: từ bãi xe đến cổng chính cũ - Sân chính công viên Hoàng Văn Thụ - Dọc đường Phan Thúc Duyện: từ cổng khu A đến cổng chính sân lớn | 70-150m2 | 7.000.000 | 45-55 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh |
| 14. | Quận Tân Phú: 01 vị trí |  |  |  |  |
| 104 | Công viên tiểu đảo Kênh Tây Thạnh – đường D9, phường Tây Thạnh |  | 2.000.000 | 280 | ngành hàng về hoa kiểng |
| 15. | Quận Gò Vấp: 03 vị trí |  |  |  |  |
| 105 | Công viên Làng Hoa Gò Vấp | 4mx8m=32 m2 | 2.400.000 | 238 | Hoa, cây kiểng |
| 106 | Tuyến đường Phạm Văn Thông | 3mx7m=28 m2 | 3.200.000 | 158 | Hoa, cây kiểng |
| 107 | Tuyến đường trước UBND P14 (trước UBND P14 đến trước Trường Thăng Long) | 5mx5m=25 m2 | 1-2.500.000 | 40 | Hoa, cây kiểng |
| 16. | Quận Thủ Đức: 20 vị trí |  |  |  |  |
| 108 | Trước UBND phường Linh Trung. | 160 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 109 | Vỉa hè Đường 14, phường Linh Trung | 480 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 110 | Vỉa hè đường Hoàng Diệu (trước Trường Nguyễn Văn Triết), PLinh Trung. | 275 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 111 | Vỉa hè tuyến đường dọc Suối Nhum, phường Linh Xuân. | 2.400 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 112 | Trong vỉa hè gần địa chỉ 216, QL 1K, phường Linh Xuân. | 200 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 113 | Đình Bình Đức, phường Tam Phú. | 700 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 114 | Đình Bình Phú, phường Tam Phú. | 1.000 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 115 | Điểm Sinh hoạt Cộng đồng, Đường số 2, Khu phố 7, phường Trường Thọ. | 800 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 116 | Nhà Thiếu Nhi Quận tổ chức “Chợ Hoa Xuân”, phường Linh Chiểu. | 1.143 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 117 | Trung tâm Văn Hóa Quận, phường Linh Chiểu. | 1.000 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 118 | Khu đất trống A19, KDC 7/4A Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông. | 100 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 119 | Vỉa hè trước khu đất trống của ông Ba Sơn, phường Linh Đông. | 1.000 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 120 | Khu đất trống thuộc khu dân cư Areco, phường Linh Tây. | 300 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 121 | Khu đất trống tại số nhà 01 Lê Văn Tách, phường Linh Tây. | 50 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 122 | Khu đất trống đường Phạm Văn Đồng (đối diện chùa Long Nhiễu), phường Linh Tây. | 150 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 123 | Nhà Văn Hóa, phường Bình Chiểu. | 300 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 124 | Nhà Văn Hóa, phường Hiệp Bình Phước. | 60 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 125 | Khu đất trống Đất Xanh, phường Hiệp Bình Chánh. | 300 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 126 | Khu đất trống Công ty CP XNK Khoáng sản, phường Hiệp Bình Chánh. | 3.500 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 127 | Đường Kha Vạn Cân (đoạn từ Ngã tư Bình Triệu đến Đường số 18) tổ chức “Chợ Hoa Xuân”, phường Hiệp Bình Chánh. | 6.000 m2 |  |  | Hoa, cây kiểng |
| 17. | Huyện Bình Chánh: 09 vị trí |  |  |  |  |
| 128 | Tổ 4, Ấp 3 xã Bình Lợi (từ cầu Kênh Xã Tĩnh đến cống kênh 1 đường Vườn Thơm) | 4mx6m=24m2 |  | 60 | Hoa, kiểng, hàng tiêu dùng, trái cây |
| 129 | Trường THCS Đa Phước, A3/99 Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Đa Phước | 9m2 |  | 10 | Hoa, kiểng, hàng hóa thiết yếu |
| 130 | Đường số 9, Khu định cư số 4, xã Phong Phú | 9m2 |  | 60 | Hoa tết, cây kiểng các loại |
| 131 | Đường số 3, khu dân cư 47ha, Ấp 2, xã An Phú Tây | 5mx6m=30m2 |  | 80 | Hoa, kiểng, hàng hóa thiết yếu |
| 132 | Đường số 4, khu dân cư Tân Tạo, Ấp 2, xã Tân Kiên |  |  | 70 | Hoa, kiểng, hàng hóa thiết yếu |
| 133 | Khu vực đường 18B, Ấp 4, xã Bình Chánh |  |  | 30 | Nngành hàng rau củ quả, hoa kiểng, hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết |
| 134 | Khu vực bãi đất trống, cách lề đường 01m, đường Thanh Niên, Ấp 3, xã Phạm V Hai | 2,5x5m=12.5m2 |  | 20 | Ngành hàng rau củ quả, hoa kiểng, hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết |
| 135 | Đường số 10, khu dân cư Bình Hưng, Ấp 2, xã Bình Hưng | 3mx3m=9m2 |  | 80 | Hoa, kiểng, hàng hóa thiết yếu |
| 136 | Đường số 1 và 6, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A |  |  | 300 | Hoa, kiểng, hàng hóa thiết yếu |
| 18. | Huyện Hóc Môn: 11 vị trí |  |  |  |  |
| 137 | Đoạn đường Song Hành (đoạn từ giao lộ Song Hành – Bà Triệu đến giao lộ Song Hành – Lê Lợi) thuộc thị trấn Hóc Môn và xã Tân Thới Nhì | 10-12m2 |  | 250 | Hoa kiểng, trái cây, bánh mứt |
| 138 | Đoạn đường Song Hành (đoạn từ đường Bà Triệu đến ngã tư Song hành Quốc lộ 22 – Lê Thị Hà thuộc ấp Đình, xã Tân Xuân) | 10-12m2 |  | 250 | Hoa kiểng, trái cây, bánh mứt |
| 139 | Khu vực trước cổng Trường THCS Trung Mỹ Tây (đoạn từ ngã tư Tô Ký – Nguyễn Ảnh Thủ tới đầu đường Nguyễn Hữu Cầu), tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ thuộc xã Trung Chánh | 12m2 |  | 30 | Hoa kiểng, trái cây |
| 140 | Khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, đường Tô Ký, xã Trung Chánh | 12m2 |  | 19 | Hoa kiểng, trái cây |
| 141 | Cạnh trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã đến đầu tuyến đường XTT-53 (khu đất công do nhà nước trực tiếp quản lý, Ấp 2, đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng) | 16m2 |  | 50 | Hoa kiểng, trái cây, bánh mứt |
| 142 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, đường Đặng Phước Vịnh, Ấp 7, xã Đông Thạnh | 8,36m2 |  | 34 | Hoa kiểng, hoa quả chưng |
| 143 | Trường Đặng Công Bỉnh, Ấp 3, xã Nhị Bình | 12,5m2 |  | 20 | Hoa kiểng |
| 144 | Trước Nhà truyền thống xã Bà Điểm | 50m2 |  | 3 | Hoa trang trí, trái cây |
| 145 | Trước Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm | 15m2 |  | 15 | Hoa trang trí, trái cây |
| 146 | Bên hông Đình thần Tân Thới Nhứt, xã Bà Điểm | 9m2 |  | 20 | Hoa trang trí, trái cây |
| 147 | Trước sân bóng đá Thới Tứ, đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn | 24m2 |  | 28 | Hoa, kiểng, trái cây,bánh mứt ại |
| 19. | Huyện Nhà Bè: 01 vị trí |  |  |  |  |
| 148 | Toàn tuyến đường Dương Thị Năm, Ấp 1, xã Phú Xuân (Dự án chuyển chợ Hoa Tết về Trung tâm Hành chính huyện) |  |  |  |  |
| 20. | Huyện Cần Giờ: 20 vị trí |  |  |  |  |
| 149 | Khuôn viên bờ hồ cảnh quang trong dự án khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc | 1.000m2 |  |  | Chợ hoa |
| 150 | Thị Trấn Cần Thạnh (Từ quán Cà phê Thịnh đến Trường cấp 2 cũ Cần Thạnh) | 3mx10m=30m2 |  | 20 | Cây kiểng (bông, mai) |
| 151 | Xã Thạnh An (Từ ngã tư UBND xã đến chùa Hưng Tự Lợi) | 4mx20m=80m2 |  |  | Rau củ quả, hoa tươi, thịt |
| 152 | Xã Thạnh An (Từ Thánh Thất đến ngã tư tổ 29 và tổ 30 ấp Thạnh Bình) | 4mx20m=80m2 |  |  | Rau củ quả, hoa tươi, thịt |
| 153 | Xã Thạnh An (2 bên đường từ vị trí cặp hàng rào Trường THCS Thạnh An cũ) | 3mx30m=90m2 |  |  | Rau củ quả, hoa tươi, thịt |
| 154 | Xã Long Hòa (Đường Duyên Hải, khu vực chợ Đông Hòa) | 2mx2m=4m2 |  | 4 | Hoa |
| 155 | Xã Long Hòa (Khu vực chợ Hòa Hiệp) | 2mx2m=4m2 |  | 3 | Hoa |
| 156 | Xã Long Hòa (KDC Đồng Tranh, từ đường Duyên Hải đến cuối KDC) | 3mx2m=6m2 |  | 3 | Hoa |
| 157 | Xã Long Hòa (Đường xuống bến đò Đồng Hòa, từ đường Duyên Hải đến bến đò) | 2mx2m=4m2 |  | 5 | Hoa |
| 158 | Xã An Thới Đông (Nhà Văn hóa ấp An Hòa, đường An Thới Đông trước nhà VH xã) | 2,5mx5m12.5m2 |  | 10 | Hoa tết |
| 159 | Xã Lý Nhơn (Đường Dương Văn Hạnh, từ trạm Y tế đến Ao làng) | 10mx3m=30m2 |  | 20 | Hoa, kiểng chưng tết |
| 160 | Xã Lý Nhơn (Công viên ấp Lý Hòa Hiệp) | 10mx3m=30m2 |  | 20 | Hoa, kiểng chưng tết |
| 161 | Xã Tam Thôn Hiệp (Ấp An Lộc, cầu đò chợ đến công viên trước UBND xã) | 50x15m=750m2 |  |  | Hoa, trái cây, bánh mứt |
| 162 | Xã Bình Khánh (Ban nhân dân ấp Bình Phước) | 30mx2m=60m2 |  | 5 | Hoa, cây kiểng |
| 163 | Xã Bình Khánh (Công viên Kè Bình Mỹ) | 35mx2m=70m2 |  | 5 | Hoa, cây kiểng |
| 164 | Xã Bình Khánh (Đường vào Trường Mầm non Bình Khánh) | 50mx3m=150m2 |  | 5 | Hoa, cây kiểng |
| 165 | Xã Bình Khánh (Khu dân cư Cọ Dầu) | 30mx6m=180m2 |  | 6 | Hoa, cây kiểng |
| 166 | Xã Bình Khánh (Khu dân cư Bà Xán) | 30mx6m=180m2 |  | 6 | Hoa, cây kiểng |
| 167 | Xã Bình Khánh (Trạm xăng dầu Rạch Lát) | 15mx3m=45m2 |  | 1 | Hoa, cây kiểng |
| 168 | Xã Bình Khánh (Ban nhân dân ấp Bình Thạnh) | 15,x3m=45m2 |  | 1 | Hoa, cây kiểng |
| 21. | Huyện Củ chi: 06 vị trí |  |  |  |  |
| 169 | Công viên Văn hóa huyện (TT Văn hóa huyện Củ Chi, số 1 Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi) |  |  |  |  |
| 170 | Khuôn viên Nhà thiếu nhi huyện (số 535 Quốc lộ 22, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội) |  |  |  |  |
| 171 | Khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao xã An Nhơn Tây (ngã tư Tỉnh lộ 15 và Tỉnh lộ 7, ấp Chợ cũ 2, xã An Nhơn Tây) |  |  |  |  |
| 172 | Khuôn viên TT VH Thể thao xã Thái Mỹ (Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ) |  |  |  |  |
| 173 | Khuôn viên TT VH TT xã Tân Thông Hội (86 Trần Tử Bình, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội) |  |  |  |  |
| 174 | Khu vực TT TM Satra Củ Chi (số 1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An) |  |  |  |  |
| 22. | Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM |  |  |  |  |
| 175 | Công viên 23/9 (Khu A: 370 lô; Khu B: 350 lô) | 18-20m2 | 2.500.000-3.000.000 | 370 350 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh |
| 176 | Công viên Gia Định (Khu A: 290 lô; Khu B, C: 510 lô) | 18-20m2 | 2.500.000-3.000.000 | 800 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh, |
| 177 | Công viên Lê Văn Tám | 18-20m2 | 2.500.000-3.000.000 | 280 | Hoa kiểng, bon sai, trái cây tết, cây hoa cảnh, |
| 23. | Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Q 7) |  |  |  |  |
| 178 | Khu The Crescen (khu hồ bán nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú; P.Tân Phong, - Gian hàng bán hoa (200 – 300 gian hàng) - Gian hàng phục vụ tết (60 – 80 gian hàng) |  |  |  | - Hoa, cây kiểng - Hàng tiêu dùng, nông sản, đặc sản, ẩm thực |
| 24. | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV |  |  |  |  |
| 179 | Trên tuyến đường A: Khu A – Chợ đầu mối nông sản Bình Điền | 4mx6m=24 m2 |  | 158 | Hoa tết |
| 180 | Trên tuyến đường song song với đường A (từ nhà vệ sinh đến khu xử lý nước thải 2.500m3) Khu B, C – Chợ đầu mối nông sản Bình Điền | 5mx5m=25 m2 |  | 110 | Hoa tết |
| 181 | Sau lưng nhà lồng A – trước nhà vệ sinh A (Chợ đầu mối nông sản Bình Điền) | 30m2 |  | 12 | Hoa tết |

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ