PHỤ LỤC 1

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      KH-BQLATTP ngày     tháng    năm 2021

của Ban quản lý An toàn thực phẩm)

| Stt | Nội dung công việc | Phòng chuyên môn chủ trì | Phòng chuyên môn phối hợp | Sở, ban, ngành phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: - Rà soát tham mưu Quyết định kiện toàn nhân sự Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả. - Kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của công chức tại Bộ phận TNHS&TKQ - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả. | Văn phòng | Phòng Cấp phép, Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông |  | trước ngày 30/3, 30/6, 30/9, 15/11 | Quyết định, Thông báo |
| 2 | Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Thực hiện kiểm tra định kỳ kiểm soát TTHC các phòng chuyên môn có TTHC; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC định kỳ Quý 1, 2, 3 và năm | Văn phòng | Phòng Cấp phép, Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông |  | trước ngày 15/3; 15/6; 15/9 và 15/12 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 3 | Áp dụng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ: - Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận. - Kiểm tra, khảo sát, chấm điểm kết quả chất lượng giải quyết TTHC đối với từng cán bộ công chức tham gia vào quy trình giải quyết TTHC - Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận định kỳ Quý 1, 2, 3 và năm - Công khai kết quả tự đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận định kỳ Quý 1, 2, 3 và năm trên cổng thông tin điện tử của Ban | Văn phòng | Phòng Cấp phép, Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông |  | Trong năm 2021 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 4 | - Tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm: + Xây dựng Mục tiêu chất lượng. Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Văn phòng và của Ban. Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Văn phòng và của Ban + Kế hoạch duy trì triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 + Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 + Chủ trì tổ chức đào tạo kiến thức cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO và đánh giá nội bộ - Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại 100% các phòng có thực hiện thủ tục hành chính: + Kế hoạch/ Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO + Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO. Thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO. Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO và các hành động khắc phục + Quyết định danh mục Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO. Quyết định Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 | Văn phòng | Các phòng chuyên môn |  | Trước ngày 15/10 | Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo |
| 5 | Kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính, thủ tục hành chính và hoạt động công vụ năm 2021 đối với 100% các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, ít nhất 01 lần/năm: - Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021 - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. - Thực hiện kiểm tra công tác CCHC, TTHC và hoạt động công vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc - Báo cáo kết quả sau kiểm tra và theo dõi khắc phục các điểm còn tồn tại. - Thông báo kết quả sau kiểm tra - Thông báo chấn chỉnh các vấn đề cần xử lý sau kiểm tra. | Văn phòng | Các phòng chuyên môn |  | Trong tháng 9 | Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo |
| 6 | - Kế hoạch triển khai chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021: + Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 + Báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trong bảng hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC. Báo cáo công tác tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 - Rà soát trình Lãnh đạo Ban các giải pháp để thực hiện các tiêu chí trong bảng Chỉ số cải cách hành chính và phân công trách nhiệm cho các bộ phận thuộc Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. | Văn phòng | Các phòng chuyên môn | Sở Nội vụ | Trước ngày 30/11 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 7 | Công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận). | Văn phòng | Phòng Cấp phép | Sở Tư pháp, Văn phòng UBNDTP | Cả năm | - Phấn đấu đạt 100%. - Phấn đấu tăng 5% số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 so với năm 2020. |
| II | Tăng cường hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về an toàn thực phẩm | Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông | Các phòng chuyên môn | UBMTTQVNTPHCM, UBMTTQVN quận, huyện, Phòng Y tế/Phòng kinh tế quận huyện; người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố; Thành đoàn; Liên đoàn lao động; Hội phụ nữ; Hội nông dân; Ban Quản lý Khu chế xuất – Khu công nghiệp (Hepza); Sở Giáo dục; Ban Quản lý chợ; cơ sở/người sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn | Dự kiến hoàn thành 15/12/2021 | - Kế hoạch - Kết quả: Dự kiến tổ chức 92 lớp với 14.480 người tham gia |
| 2 | Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện các hình thức truyền thông về ATTP (băng rôn, tờ rơi, video clip,…) - Xây dựng chương trình an toàn thực phẩm trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH): 12 chương trình; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV): 12 chương trình Nội dung truyền thông tập trung của các Quý như sau: + Quý 1.2021: Chuyên đề “Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021” + Quý 2.2021: Chuyên đề "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" và “mùa nắng nóng” + Quý 3.2021: Truyền thông theo chủ đề “mùa Trung thu” và “mùa bão lũ” năm 2021 + Quý 4.2021: Chuyên đề liên quan đến chuỗi thực phẩm an toàn, đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chợ an toàn thực phẩm,… | Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông | Các phòng chuyên môn |  | Từ 03/2021 - 11/2021 Từ 04/2021 - 09/2021 | - Kế hoạch - Dự kiến thực hiện 150.000 tờ gấp, tờ rơi, 450 băng rôn, 20.00 poster |
| 3 | - Xây dựng trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đa dạng, phong phú, kịp thời truyền tải những thông điệp về ATTP đến người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố | Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông | Các phòng chuyên môn |  | Hoàn thành trước 15/12/2021 | Đề án nâng cấp trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm – Giai đoạn 3 |
| 4 | Hướng dẫn và triển khai công tác cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân công quản lý | Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông | Các phòng chuyên môn |  | Cả năm | Tính từ 01/04/2019 đến 31/01/2021, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thẩm xét 17 hồ sơ quảng cáo thực phẩm mới, cấp được 9 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo cấp độ 3 |
| III | Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu giám sát mối nguy an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm hoặc khi có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và cơ quan truyền thông; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Dự kiến kiểm tra 15.719 doanh nghiệp - Quý 1, trọng tâm là Tết Nguyên đán: kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Bánh Kẹo, Rượu, Bia, Nước giải khát, các sản phẩm Thịt, Thủy sản, Rau củ quả, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, kinh doanh dịch vụ ăn uống… - Quý 2, trọng tâm là Tháng hành động: kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Nước uống đóng bình đóng chai, Nước đá, Nước giải khát, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở theo chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm… - Quý 3, trọng tâm là Tết Trung thu: kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Bánh Kẹo, Bánh Trung thu, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp… - Quý 4: kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến, kho lạnh, kho bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống… | Phòng Thanh tra |  | Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức và các quận/huyện |  | - Kế hoạch - Mục tiêu: + Hoàn thành trên 90% kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đề ra. + 100% cơ sở vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật. + 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. |
| IV | Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | - Kế hoạch Giám sát và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố, các bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện và duy trì hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể nhằm kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm |  | Sở GD và ĐT, Sở Du Lịch, Sở VHTT và TT, Ban Quản lý các KCX-KCN, Liên Đoàn Lao động, Khu công nghệ cao, Đại học QG TP.HCM, Viện Y tế công cộng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện. | Cả năm | Kế hoạch |
| 2 | - Kế hoạch Giám sát Bảo đảm an toàn thực phẩm các lễ hội, sự kiện trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Giám sát an toàn thực phẩm Lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thành phố; tham mưu phối hợp và hướng dẫn cho quận, huyện trong việc giám sát an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố do quận huyện quản lý; phối hợp với Ban tổ chức và các Sở Ngành liên quan tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm nhanh và giám sát an toàn thực phẩm các lễ hội, sự kiện do cấp Thành phố và Trung ương tổ chức khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc có yêu cầu đề xuất của các sở ban ngành thành phố; - Triển khai kiểm tra nhanh (test nhanh) tại các chợ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn về các chỉ tiêu có nguy cơ ô nhiễm | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm | Phòng Thanh tra | Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Uỷ ban nhân dân 22 thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức khác khi có yêu cầu chỉ đạo thực hiện của cấp trên | Cả năm | Kế hoạch, Báo cáo |
| 3 | - Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố năm 2021. - Kiểm soát điều kiện ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố đối với các mô hình trong quận, huyện đã xây dựng mô hình điểm. Tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình điểm đối xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về thức ăn đường phố trong năm 2021. - Phối hợp UBND Thành phố Thủ Đức và các Quận Huyện (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện) triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chấp hành các quy định về ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn toàn thành phố; tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn toàn thành phố do quận, huyện tổ chức (phấn đấu đạt 100% theo đề xuất của quận huyện). | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm |  | Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Cả năm | Kế hoạch, Báo cáo |
| 4 | - Kế hoạch Giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Triển khai kế hoạch lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm ngộ độc thực phẩm. Mẫu được lấy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố và các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống (các chợ), các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc kênh phân phối hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích) và chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng hợp kết quả giám sát, tham mưu kịp thời việc truy suất nguồn gốc thực phẩm, cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ không an toàn và xử lý các vi phạm. Đảm bảo tổng số mẫu giám sát đạt theo mục tiêu, kế hoạch giám sát lấy mẫu đã đề ra | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm | Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm |  | Cả năm | - Kế hoạch - Mục tiêu: dự kiến tổng số mẫu giám sát gồm 9.576 mẫu với 36.936 chỉ tiêu bao gồm các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia, dư lượng thuốc thú y, hóa chất cấm) |
| 5 | Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm, chỉ tiêu nguy cơ từ các phòng kiểm nghiệm thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm từ các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi (kênh phân phối hiện đại); tổng hợp thông tin, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của các phòng kiểm nghiệm, các doanh nghiệp kinh doanh thuộc kênh phân phối hiện đại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm |  | Các phòng kiểm nghiệm thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm từ các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi |  | Công văn, Báo cáo |
| 6 | Điều tra, xử lý, kết luận kịp thời các vụ việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc xảy ra trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật, theo quy trình phối hợp của Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Kịp thời hướng dẫn, phối hợp thực hiện điều tra, xử lý và kết luận ngộ độc thực phẩm từ dưới 30 người mắc theo các quy định hiện hành và đảm bảo theo quy trình đã được ban hành tại địa phương. | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm |  | Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện |  | Công văn, Báo cáo |
| V | Triển khai Chương trình, Đề án, Dự án đảm bảo an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Trình UBND Thành phố Kế hoạch triển khai Đề án phát triển “Chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2021-2025. | Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | Phòng Cấp phép và các phòng chuyên môn | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan | Tháng 3/2021 | - Kế hoạch - Đã dự thảo kế hoạch giai đoạn 2021-2025; đang tổng hợp ý kiến các Sở, ngành liên quan |
| 2 | Trình UBND Thành phố điều chỉnh Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn phù hợp với thực tế và theo quy định hiện hành. | Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | Phòng Cấp phép, Văn phòng Ban, Phòng Thanh tra (pháp chế) | Sở Tư pháp và các Sở ngành liên quan | Tháng 4/2021 | - Quyết định - Đã có dự thảo điều chỉnh Quy chế |
| 3 | Trình UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Dự án chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. | Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | Các phòng chuyên môn | Sở, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện liên quan | Tháng 3/2021 | - Kế hoạch - Đã dự thảo kế hoạch giai đoạn 2021-2025; đang tổng hợp ý kiến các Sở, ngành liên quan |
| 4 | Điều chỉnh Quyết định 6727/QĐ-UBND về tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định hiện hành | Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | P.Thanh tra (pháp chế), Văn phòng Ban | Sở Tư pháp và các Sở ngành liên quan | Tháng 4/2021 | - Quyết định - Đã có dự thảo điều chỉnh Quy chế |
| 5 | Trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch xây dựng cổng thông tin điện tử sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố. | Phòng Thanh tra |  | Hội Công nghệ cao; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan | Quý IV/2021 | Kế hoạch |
| 6 | Trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm nhằm tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công tác quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm cho Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm”. | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | Văn phòng, phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế | 30/11/2021 | Tờ trình, Dự án |
| VI | Giám sát, đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm đột xuất: được thực hiện khi xảy ra mối nguy mới xuất hiện ngoài thị trường nhằm xác định khả năng gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng, thông qua kết quả xét nghiệm để kịp thời ngăn chặn và xử lý. | Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm | Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | Công tác lấy mẫu và chỉ tiêu xét nghiệm căn cứ theo tình hình thực tế cảnh báo từ các đơn vị chức năng đầu ngành, thông tin báo đài, cơ quan cấp trên chỉ đạo. | Cả năm | Công văn, Báo cáo |
| 2 | Kế hoạch lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm để kiểm tra chất lượng năm 2021 - Lấy mẫu Thực phẩm: bao gồm: bảo vệ sức khỏe (gồm các nhóm có tác dụng: Giảm cân, giảm đau nhức trên xương khớp, an thần, bổ dưỡng …), thực phẩm gồm các dạng thực phẩm chế biến, nước uống đóng chai và thực phẩm tươi sống là rau, củ, quả, thịt, trứng. Số lượng 300 mẫu, tương ứng 3.000 chỉ tiêu. - Lấy mẫu Mỹ phẩm: gồm các sản phẩm sử dụng cho da, tóc, dung dịch vệ sinh, …thuộc các dạng dầu gội, sữa tắm, lotion, các loại kem thoa da, serum, chì kẻ mắt, phấn mắt, phấn mặt, son môi, sơn móng tay, sữa rửa mặt, dung dịch rửa tay, xà bông, …Thực hiện 150 mẫu, tương ứng 1000 chỉ tiêu. - Lấy mẫu Dược phẩm: gồm các hoạt chất kháng sinh, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, dạ dày đường ruột… Các dược liệu và thuốc từ dược liệu. Thực hiện 350 mẫu, tương ứng 3.500 chỉ tiêu. | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm | Sở Y tế | 30/11/2021 | Kế hoạch, Báo cáo |
| VII | Triển khai thực hiện thí điểm áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng như thực phẩm xuất khẩu |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu triển khai thí điểm áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng như thực phẩm xuất khẩu theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm | Các phòng chuyên môn | Sở, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện liên quan | Tháng 4/2021 | - Tờ trình - Mục tiêu: đề xuất nội dung áp dụng thí điểm. |