| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ___________________ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố

giai đoạn 2021 - 2025

________

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đo lường mức độ thiếu hụt về 05 chiều nghèo gắn với 10 chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; từ đó, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác của Thành phố; làm cơ sở để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và giai đoạn của Thành phố;

2. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thực hiện khảo sát thông tin hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn phường - xã - thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã). Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nội bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cấp xã, đến Ban điều hành khu phố/ấp, tổ dân phố/tổ nhân dân và nhất là các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn về chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; lựa chọn lực lượng cộng tác viên, giám sát viên có trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm; tổ chức tập huấn kỹ nội dung và cách thức tổ chức thực hiện khảo sát; theo dõi, giám sát thường xuyên, chặt chẽ quá trình tiến hành khảo sát ở cấp xã; đặc biệt, hướng dẫn cụ thể cho người dân tự đăng ký phiếu khảo sát nhằm đảm bảo dữ liệu thông tin khảo sát được thu thập đầy đủ, chính xác và chất lượng.

3. Đảm bảo thực hiện khảo sát theo đúng quy trình và thời gian kế hoạch đề ra; tính toán khối lượng công việc khảo sát hợp lý, khoa học, tiết kiệm về công sức, thời gian và kinh phí thực hiện.

II. PHẠM VI KHẢO SÁT

Phạm vi khảo sát được thực hiện tại địa bàn dân cư của cấp xã thuộc thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (sau đây gọi tắt là cấp huyện).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát: Hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị khảo sát: Hộ gia đình.

Thông tin chung của hộ gia đình và thành viên trong hộ được thu thập, ghi vào Phiếu khảo sát thực trạng đời sống dân cư giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố (sau đây gọi tắt là phiếu khảo sát).

IV. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Khảo sát về thông tin chung hộ gia đình và từng thành viên trong hộ gồm các nội dung như sau:

1. Thông tin về hộ gia đình và thành viên trong hộ:

- Nơi cư trú, tình trạng đăng ký tại nơi cư trú (có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú).

- Họ và tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, tuổi, dân tộc, mối quan hệ với chủ hộ, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), chính sách đang hưởng (ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng), tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên tham gia Tổ tự quản giảm nghèo, thành viên bị bệnh nặng (bệnh Down, tâm thần, bại não, khuyết tật,...), nguyện vọng của thành viên,… và một số thông tin khác để chương trình thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ phù hợp.

2. Mức độ thiếu hụt theo Bộ tiêu chí nghèo đa nghèo gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố, cụ thể:

2.1. Chiều Y tế: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Dinh dưỡng: Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi.

b) Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm y tế: Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế.

2.2. Chiều Giáo dục và Đào tạo: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi: Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng. [Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học cơ sở; từ 18 tuổi đến 30 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sơ cấp/trung cấp/cao đẳng nghề; hoặc người từ 16 tuổi đến 30 tuổi được doanh nghiệp tuyển dụng và chứng nhận đào tạo nghề tại chỗ (hình thức vừa học vừa làm)].

b) Chỉ số thiếu hụt về Tình trạng đi học của trẻ em: Hộ gia đình có ít nhất 01 trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi gồm: trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non; trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung học cơ sở.

2.3. Chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Tiếp cận việc làm: Hộ gia đình có ít nhất 01 người không có việc làm (người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, sẵn sàng /mong muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm); hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động.

b) Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm xã hội: Hộ gia đình có người trong độ tuổi lao động đang làm việc có thu nhập mà không tham gia bảo hiểm xã hội.

2.4. Chiều Điều kiện sống: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Nhà ở: Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc (hai trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc) hoặc diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 6m2 (nội thành) và nhỏ hơn 10m2 (ngoại thành).

b) Chỉ số thiếu hụt về Nguồn nước sinh hoạt an toàn: Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước an toàn (gồm: nước máy tại nhà hoặc nước máy cung cấp tại điểm tập trung).

2.5. Chiều Thu nhập: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Thu nhập: Hộ có thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm (03 triệu đồng/người/tháng) trở xuống.

b) Chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc: Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%. Người phụ thuộc bao gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi; (2) người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng.

3. Tình trạng hộ gia đình theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố:

3.1. Chuẩn hộ nghèo:

Hộ nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Hộ gia đình có từ 03 chỉ số thiếu hụt trở lên.

- Hộ gia đình có chỉ số thiếu hụt về Thu nhập và chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc.

3.2. Chuẩn hộ cận nghèo:

Hộ cận nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh có 02 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

V. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN KHẢO SÁT

1. Mốc thời gian tiến hành khảo sát: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Thời gian thực hiện cuộc khảo sát: từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2021, trong đó:

- Thời gian chuẩn bị, tuyên truyền, tập huấn khảo sát: 10 ngày (từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021).

- Thời gian thu thập thông tin của hộ gia đình tại địa bàn dân cư: 30 ngày (từ ngày 28 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021).

- Thời gian tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo: 10 ngày (từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 06 tháng 5 năm 2021).

- Thời gian họp bình nghị trong dân, hoàn chỉnh danh sách: 15 ngày (từ ngày 07 tháng 5 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021).

- Thời gian tổng hợp và ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025: 10 ngày (từ ngày 22 tháng 05 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021).

- Thời gian tổng hợp hoàn chỉnh, báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã và cấp huyện: 10 ngày (từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021).

- Thời gian tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về số lượng, danh sách và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố đầu giai đoạn 2021 - 2025 chậm nhất là ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Lưu ý: Tùy vào tình hình của từng địa phương có thể rút ngắn thời gian khảo sát và hoàn thành các bước trước thời gian quy định nêu trên.

VI. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Phương pháp, công cụ khảo sát, thu thập thông tin

Cuộc khảo sát, thu thập thông tin hộ gia đình lần này được thực hiện theo phương pháp hộ gia đình tự kê khai bằng Phiếu khảo sát, rà soát thực trạng đời sống dân cư giai đoạn 2021 - 2025. Cộng tác viên cấp xã sẽ phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân phổ biến nội dung khảo sát và hướng dẫn cách ghi phiếu khảo sát cho hộ gia đình tự ghi, sau đó nộp lại phiếu cho Tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân hoặc Cộng tác viên.

(Đính kèm Phụ lục 01/DS-21 - Danh sách hộ gia đình để xác định phát phiếu khảo sát và Phụ lục 02/PKS-21 - Phiếu khảo sát, rà soát thực trạng đời sống dân cư giai đoạn 2021 - 2025).

2. Các bước tiến hành

Quy trình khảo sát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố được tiến hành theo các bước sau:

2.1. Công tác chuẩn bị

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố): Chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc triển khai Kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể như sau:

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ khảo sát cho lực lượng làm công tác khảo sát các cấp.

- Hướng dẫn, thông tin tuyên truyền nội dung khảo sát đến các sở - ngành, cấp huyện, cấp xã và hộ gia đình toàn Thành phố; in ấn và phân phối các tài liệu tuyên truyền, khảo sát cho cấp huyện, cấp xã.

- Thành lập Tổ Giám sát viên khảo sát cấp Thành phố (gồm: đại diện Cục Thống kê Thành phố và Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố), được bố trí giám sát theo từng địa bàn cấp huyện để theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Ban Giảm nghèo bền vững cấp huyện và Tổ Công tác khảo sát cấp xã nắm tình hình khảo sát và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khảo sát trong dân.

- Xây dựng phần mềm điện tử Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là phần mềm Quản lý hộ) và tập huấn hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng phần mềm cho cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác khảo sát cho cấp huyện, cấp xã theo dự toán kinh phí khảo sát được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và theo đúng quy định.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo Thường trực Ban Giảm nghèo bền vững cấp huyện xây dựng kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

- Thành lập Tổ Công tác khảo sát cấp huyện với số lượng 05 người, do Trưởng Ban Giảm nghèo bền vững cấp huyện làm Tổ trưởng và các thành viên là Thường trực Ban Giảm nghèo, nhân sự làm công tác giảm nghèo. Tổ Công tác khảo sát cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với cán bộ giám sát Thành phố và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch khảo sát trên địa bàn cấp huyện; nghiệm thu kết quả khảo sát của cấp xã để báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung khảo sát và tập huấn nghiệp vụ khảo sát cho cấp xã.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn cấp xã.

- Thành lập Tổ Công tác khảo sát cấp xã do Trưởng Ban Giảm nghèo bền vững cấp xã làm Tổ trưởng và các thành viên là chuyên trách giảm nghèo, công chức cấp xã:

+ Số lượng thành viên Tổ Công tác khảo sát cấp xã tùy thuộc vào số lượng hộ gia đình dự kiến phát phiếu khảo sát: từ 03 - 05 người nếu số lượng khảo sát từ 2.000 hộ gia đình trở xuống và từ 05 - 07 người nếu số lượng khảo sát trên 2.000 hộ gia đình.

+ Tổ công tác khảo sát cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện, đôn đốc Cộng tác viên tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình kê khai thông tin vào phiếu khảo sát đảm bảo đầy đủ, đúng thông tin, nghiệm thu phiếu khảo sát và hoàn thành theo tiến độ quy định.

- Lựa chọn, bố trí và phân công lực lượng Cộng tác viên của cấp xã.

d) Cộng tác viên: Là công chức cấp xã, Trưởng Ban điều hành khu phố/ấp, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân, Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo, sinh viên… có thời gian và điều kiện tham gia cuộc khảo sát, có uy tín với người dân tại địa bàn phụ trách khảo sát, có hiểu biết về chương trình giảm nghèo và có khả năng tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn hộ gia đình về mục đích, nội dung cuộc khảo sát và thông thạo cách ghi phiếu khảo sát.

- Đối với một số địa bàn có nhiều hộ gia đình người dân tộc sinh sống, cần chọn Cộng tác viên phụ trách địa bàn phải biết tiếng dân tộc (chủ yếu là tiếng Hoa, Chăm hoặc Khmer...), có thể đọc, thông dịch và hướng dẫn nội dung phiếu khảo sát bằng tiếng dân tộc cho những hộ này.

- Cộng tác viên có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình ghi thông tin vào phiếu khảo sát đảm bảo đúng, đầy đủ theo thông tin của hộ cung cấp.

- Số lượng Cộng tác viên:

+ Tại mỗi phường của quận, thành phố Thủ Đức: 01 Cộng tác viên phụ trách phát phiếu khảo sát từ 200 đến 300 hộ dân; thực hiện khảo sát từ 10 - 15 hộ dân/01 ngày công.

+ Tại mỗi xã, thị trấn của 05 huyện hoặc một số địa phương đặc thù có nhiều hộ dân người dân tộc sinh sống: 01 Cộng tác viên phụ trách phát phiếu khảo sát từ 150 đến 200 hộ dân; thực hiện khảo sát từ 07 - 10 hộ dân/01 ngày công.

2.2. Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ khảo sát

a) Cấp Thành phố:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) tổ chức tập huấn nghiệp vụ khảo sát; hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng phần mềm Quản lý hộ cho các đối tượng sau:

+ Giám sát viên cấp Thành phố.

+ Thường trực Ban Giảm nghèo, chuyên trách giảm nghèo và công chức Chi cục Thống kê cấp huyện (03 người/đơn vị cấp huyện); lực lượng này sẽ là báo cáo viên chịu trách nhiệm thông tin, tuyên truyền tại cấp huyện và phối hợp với Tổ Công tác khảo sát cấp xã tập huấn nghiệp vụ khảo sát tại cấp xã.

+ Trưởng Ban Giảm nghèo và chuyên trách giảm nghèo cấp xã (02 người/ đơn vị cấp xã); lực lượng này chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát cho Ủy ban nhân dân cấp xã và là báo cáo viên tập huấn, hướng dẫn nội dung khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 cho Cộng tác viên, đại diện Ban điều hành khu phố/ấp, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân của cấp xã.

b) Cấp huyện:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Thường trực Ban Giảm nghèo bền vững cấp huyện triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 cho Ủy ban nhân dân (Thường trực Ban Giảm nghèo) cấp xã và lập danh sách cử cán bộ cấp huyện, cấp xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của Thành phố.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát cho Cộng tác viên, đại diện Ban điều hành khu phố/ấp và Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân. Báo cáo viên là Thường trực Ban Giảm nghèo và chuyên trách giảm nghèo cấp huyện (có sự hỗ trợ của Giám sát viên Thành phố).

c) Cấp xã:

- Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát và lập danh sách cử Cộng tác viên, đại diện Ban điều hành khu phố/ấp và Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân tham gia đầy đủ lớp tập huấn của cấp huyện.

2.3. Công tác tuyên truyền

a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền các nội dung qua hệ thống thông tin cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung thực hiện của cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trong nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và người dân trên địa bàn cấp huyện để biết, thống nhất nhận thức và cùng tham gia thực hiện.

Các hình thức thông tin tuyên truyền cần đa dạng, tạo sự quan tâm của người dân trên địa bàn như: thông tin trên đài phát thanh, xe thông tin di động; phát hành nội dung trên tờ tin tức của cấp huyện…

c) Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung thực hiện của cuộc khảo sát, về cách xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 thông qua các cuộc họp; thông báo tại các Bảng thông tin ở trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Bản tin trụ sở Ban điều hành khu phố/ấp; dán áp phích, treo băng rôn tại một số địa điểm công cộng, phát thanh trên loa phát thanh, bản tin của cấp xã kết hợp với phát tài liệu tuyên truyền (tờ rơi) về cuộc khảo sát đến người dân.

Công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi sẽ giúp cho mọi người dân hiểu biết về cuộc khảo sát và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Khi tiến hành thực hiện khảo sát, nếu hộ gia đình nhận thấy hộ mình có khả năng trong chuẩn hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo Thành phố nhưng chưa được khảo sát thì đại diện hộ chủ động gặp trực tiếp Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân, Cộng tác viên hoặc Tổ Công tác khảo sát cấp xã để được khảo sát.

2.4. Tổ chức thực hiện khảo sát

Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Có 02 bước thực hiện khảo sát như sau:

2.4.1. Công tác chuẩn bị đối tượng khảo sát

a) Lập danh sách hộ gia đình dự kiến phát phiếu khảo sát

Để đảm bảo việc khảo sát hộ không bị trùng, sót trong quá trình thực hiện, Tổ Công tác khảo sát cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lập danh sách hộ theo từng tổ dân phố/tổ nhân dân, cụ thể:

“Danh sách hộ gia đình”: do Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân lập danh sách hộ gia đình đang cư ngụ tại địa bàn bao gồm hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2021 (theo phụ lục 01/DS-21).

* Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đảm bảo lập đầy đủ danh sách hộ gia đình đang cư ngụ tại địa bàn, tránh bỏ sót hộ.

b) Xác định số lượng và danh sách hộ gia đình được khảo sát theo từng tổ dân phố/tổ nhân dân

Sau khi Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân lập xong “Danh sách hộ gia đình” sẽ gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét để xác định số lượng và danh sách hộ sẽ tiến hành khảo sát của từng tổ dân phố/tổ nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân, người tổng hợp chịu trách nhiệm ký vào danh sách này và gửi cho Cộng tác viên, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân để thực hiện khảo sát theo quy trình được hướng dẫn.

2.4.2. Thu thập thông tin khảo sát và công tác giám sát (theo Phụ lục 02/PKS-21)

a) Công tác thu thập thông tin khảo sát tại cấp xã được thực hiện trong 30 ngày (từ ngày 28 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021) và được thực hiện như sau:

(a1) Tổ chức họp dân: Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân thông báo mời các hộ gia đình trong tổ dự họp theo danh sách hộ tham gia khảo sát của từng tổ dân phố/tổ nhân dân để thu thập thông tin. Có thể chọn 01 trong 02 cách thu thập thông tin:

- Cách 1: Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân chia danh sách hộ khảo sát ra từng nhóm hộ nhỏ (07 - 15 hộ) để mời họp; Cộng tác viên thực hiện các bước: giải thích về mục đích thu thập thông tin của hộ, sau đó hướng dẫn từng câu hỏi cho các hộ tự điền thông tin tại chỗ.

* Lưu ý: Cách này cần có thời gian và phải làm cuốn chiếu; địa điểm họp dân phải rộng, có bàn để người dân ghi phiếu; Tổ trưởng cần thông báo trước để hộ cử người đại diện có trình độ tiếp thu và ghi phiếu tại chỗ.

- Cách 2: Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân mời họp chung tất cả các hộ có trong danh sách hộ khảo sát; Cộng tác viên hướng dẫn cách tự ghi phiếu khảo sát và để các hộ về nhà tự ghi trong thời gian 01 ngày; sau đó, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân sẽ thu lại phiếu khảo sát. Nếu có hộ gia đình vắng không dự họp thì Cộng tác viên sẽ đến trực tiếp hộ gia đình để phát phiếu và hướng dẫn cách tự ghi, sau đó nhận lại phiếu.

* Lưu ý: Thu thập thông tin của cuộc khảo sát lần này (giống với giai đoạn 2016 - 2020) chủ yếu thực hiện theo cách để người dân chủ động, tự ghi vào phiếu; tuy nhiên, sẽ có các trường hợp hộ gia đình không thể tự ghi phiếu khảo sát (già cả, không biết chữ, bệnh nặng…) nên Cộng tác viên sẽ thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp và ghi giúp thông tin cho hộ gia đình trên phiếu khảo sát của hộ, ghi xong đọc lại cho hộ thống nhất và ký tên vào phiếu.

(a2) Sau khi nhận lại phiếu khảo sát từ hộ, Cộng tác viên chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra thông tin trên phiếu và phối hợp với hộ gia đình để chỉnh sửa, bổ sung thông tin trên phiếu (nếu chưa chính xác, phù hợp).

- Sau khi kết thúc khảo sát, Cộng tác viên kiểm tra, tổng hợp, sắp xếp hồ sơ theo hướng dẫn (danh sách hộ gia đình khảo sát và phiếu khảo sát theo thứ tự trong danh sách hộ gia đình khảo sát) và bàn giao cho Tổ Công tác khảo sát cấp xã tiếp nhận trước ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Biên bản bàn giao theo hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố).

(a3) Tổ Công tác khảo sát cấp xã kiểm tra, nghiệm thu lại phiếu khảo sát do Cộng tác viên nộp về; nếu phát hiện có sai sót thì yêu cầu Cộng tác viên bổ sung, hoàn chỉnh phiếu khảo sát trước khi cập nhật phiếu khảo sát vào phần mềm Quản lý hộ.

b) Công tác giám sát:

- Trong quá trình thu thập thông tin, Giám sát viên cấp Thành phố và Tổ Công tác khảo sát cấp huyện phối hợp cùng Tổ Công tác khảo sát cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác khảo sát ở địa bàn cấp xã.

* Lưu ý: Cần kiểm tra danh sách hộ khảo sát của tổ dân phố/tổ nhân dân và phiếu khảo sát thu được trong những ngày đầu khảo sát để phát hiện ngay thiếu sót; đồng thời, báo cáo kịp thời với cấp huyện, Thành phố những vướng mắc, khó khăn phát sinh để được chỉ đạo giải quyết.

- Giám sát viên cấp Thành phố và Tổ Công tác khảo sát cấp huyện chịu trách nhiệm bám sát địa bàn, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong suốt quá trình khảo sát tại cấp xã.

2.5. Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; bình nghị, công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

2.5.1. Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện trong 10 ngày (từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 06 tháng 5 năm 2021):

- Từ kết quả thông tin thu thập trên Phiếu khảo sát, Tổ Công tác khảo sát cấp xã tiến hành nhập vào phần mềm Quản lý hộ và in ra danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo và tình hình thiếu hụt của từng chiều nghèo theo từng chỉ số để đưa ra bình nghị công khai trong dân.

- Danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo được lập và in riêng từng tổ dân phố /tổ nhân dân để gửi lại cho Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân tổ chức họp dân bình xét công khai theo quy định về công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố.

2.5.2. Tổ chức họp dân để xem xét, bình nghị danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện trong 15 ngày (từ ngày 07 tháng 5 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021):

Căn cứ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo vừa khảo sát, được xử lý từ phần mềm Quản lý hộ do Chuyên trách giảm nghèo cấp xã cung cấp, Tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân phối hợp với Cộng tác viên, tổ chức họp hộ gia đình của tổ để bình nghị công khai danh sách này.

Sau khi họp bình nghị và có kết quả của các tổ dân phố/tổ nhân dân, Tổ Công tác khảo sát cấp xã chịu trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung thông tin của hộ trong danh sách bình nghị (nếu có thay đổi trong lúc bình nghị) vào phần mềm Quản lý hộ; sau đó, in ra danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 của cấp xã.

2.5.3. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện trong 10 ngày (từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021):

- Tổ Công tác khảo sát cấp xã báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã sau khi bình nghị cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức họp thành viên Ban Giảm nghèo cấp xã xem xét, thông qua kết quả danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; từ đó, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách này.

- Căn cứ ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

(Quy trình bình nghị và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố).

2.6. Tổng hợp báo cáo

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chiết xuất dữ liệu về kết quả khảo sát từ phần mềm Quản lý hộ kèm theo quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi về Thường trực Ban giảm nghèo bền vững cấp huyện chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2021.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả về số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2021.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát về số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trình Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2021.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố từ tiền lãi điều tiết Quỹ xóa đói giảm nghèo; tiền lãi quỹ Quốc gia về việc làm (nguồn Trung ương) và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm Thành phố.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) chịu trách nhiệm phối hợp với các sở - ngành chức năng và các địa phương lập dự toán kinh phí, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả khảo sát, công nhận số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 cho Ủy ban nhân dân Thành phố; phân bổ kinh phí đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khảo sát được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài) thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để mọi người dân đều biết và cùng tham gia thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố có chỉ đạo, thông tin theo hệ thống tổ chức, đơn vị để cùng tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và tham gia công tác giám sát để đạt hiệu quả cao trong đợt khảo sát này.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Giảm nghèo bền vững) cấp huyện, Chi cục Thống kê cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

| Nơi nhận: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo; - TTTU; TT HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP; - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; - Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; - Cục Thống kê Thành phố; - Thành viên BCĐCTGNBV Thành phố; - UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; - Văn phòng BCĐCTGNBV Thành phố; - VPUB: CPVP; Các phòng NCTH; - Lưu: VT, (VX-TC) | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Hoan |
| --- | --- |