| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 377 /GDĐT-GDTX | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ

trong các năm 2014, 2015 và 2016.

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2103 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5696/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2014 về phê duyệt Đề án “Xoá mù chữ giai đoạn 2014-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện kết quả đạt được như sau:

- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Ban chỉ đạo Xoá mù chữ và Phổ cập giáo dục (BCĐXMC - PCGD) của thành phố đã triển khai các văn bản, thông báo, hướng dẫn về chống mù chữ của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời đến Ban chỉ đạo (BCĐ) các quận, huyện.

- Hàng năm, từ thành phố đến quận, huyện đều kiện toàn bộ máy, bổ sung kịp thời nhân sự phù hợp theo chức năng, phân công phân nhiệm rõ ràng từng thành viên, thực hiện chế độ giao ban định kỳ và đột xuất đồng thời trực tiếp sâu sát gắn kết với các quận, huyện để nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện công tác XMC- PCGD.

- Hàng năm sau khi Ban chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác XMC-PCGD, Ban chỉ đạo các quận, huyện tiến hành xây dựng kế hoạch phù hợp, sát thực tế nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn qui định XMC-PCGD hiện hành.

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống mù chữ

- Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về XMC và GDTTSKBC cho phụ nữ từ 15 - 40 tuổi.

- Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho thanh niên ngoại thành.

- Chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đẩy mạnh công tác xoá mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các văn bản, mẫu hồ sơ theo qui định cho tất cả cán bộ, giáo viên chuyên trách XMC – PCGD của các quận, huyện và phường, xã.

- Ban chỉ đạo XMC- PCGD các quận, huyện chịu trách nhiệm phân công điều tra, lập danh sách đối tượng mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho các ban ngành, đoàn thể như : Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội khuyến học,… dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên trách. Việc điều tra được thực hiện từ các tổ dân phố, khu phố và phải đảm bảo tính kế thừa giữa các năm.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Kết quả đạt được

Sau 3 năm, dưới sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của ngành giáo dục và sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, sự nghiệp xoá mù chữ tiếp tục được duy trì, kết quả đạt được như sau:

Độ tuổi 15-35: Thành phố vượt chỉ tiêu xóa mù chữ so với Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, nhưng so với Quyết định 5506/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt và chưa đạt mục tiêu của thành phố học tập là không còn người mù chữ trong độ tuổi lao động, kết quả đạt được trong 3 năm qua như sau:

| Năm | QĐ 89 | QĐ5506 | 2014 | 2015 | 2016 | Bình quân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ | 98% | 99,9% | 99,88% | 99,88% | 99,90% | 99,88% |

Độ tuổi 15-60: Thành phố đạt và vượt chỉ tiêu xóa mù chữ so với Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 5506/QĐ-UBND, kết quả đạt được trong 3 năm qua như sau:

| Năm | QĐ 89 | QĐ5506 | 2014 | 2015 | 2016 | Bình quân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ | 96% | 99% | 99,59 % | 99,69 % | 99,75 % | 99,28% |

Để đạt được kết quả trên, trong 3 năm qua các địa phương đã huy động 3.925 học viên độ tuổi 15-35 ra học các lớp xóa mù chữ, được công nhận biết chữ 1.066 người, với 188 điểm học và 299 giáo viên, 4.998 học viên ra học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, được công nhận biết chữ 1.431 người, với 248 điểm học và 318 giáo viên; độ tuổi 35-60 huy động 2.608 học viên ra lớp xoá mù chữ, được công nhận biết chữ 1.418 người, 3.564 học viên ra học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ được công nhận biết chữ 2.125 người.(Các phụ lục đính kèm)

Trong các năm qua các huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, Quận 4, Quận 7, quận Tân Bình đã làm khá tốt nhiệm vụ xoá mù chữ, tuy nhiên các huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn, Quận 2, Quận 9, Quận 1 chưa thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ.

- Các giải pháp thực hiện

Đại đa số người dân diện mù chữ có nhu cầu biết chữ do đã ý thức được sự cần thiết của việc học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề và hiểu biết xã hội, dễ dàng hơn trong tìm kiếm việc làm trong một thành phố đầy năng động, sáng tạo nên đã tự giác học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu cuộc sống.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng, ban xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, phân bố ngân sách… cho các quận, huyện thực hiện công tác XMC. Trong đó, công tác điều tra số liệu, cập nhật trình độ văn hoá theo độ tuổi và vận động đối tượng XMC ra lớp là điều cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ XMC.

Ban chỉ đạo XMC - PCGD các quận, huyện tổ chức điều tra trình độ văn hóa theo độ tuổi nắm thực tế trình độ dân trí người dân trên địa bàn, qua đó cập nhật, tổng hợp thống kê các số liệu và thực hiện các biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời phát hiện những đối tượng còn mù chữ để vận động đi học.

Ban chỉ đạo XMC - PCGD các quận, huyện có kế hoạch phân công chuyên trách nắm thật chính xác số liệu và cập nhật thường xuyên trình độ văn hóa theo độ tuổi của người dân để có thể vận động đối tượng còn mù chữ ra lớp.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kiểm tra toàn thành phố về kết quả công tác XMC và PCGD của các quận, huyện xác định được trình độ văn hóa người dân và cập nhật số liệu điều tra XMC-PCGD hàng năm vào hệ thống phần mềm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Dựa vào kết quả số liệu điều tra có được và để hoàn thành tốt chỉ tiêu XMC do Sở Giáo dục và đào tạo giao hàng năm, Ban chỉ đạo XMC - PCGD các quận, huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo các phường, xã phân công cán bộ chuyên trách phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khu phố… vận động đối tượng XMC trong danh sách ra học các lớp XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với nhiều hình thức linh hoạt.

Cán bộ chuyên trách tham mưu với lãnh đạo và các ban ngành của phường hỗ trợ kinh phí, CSVC cho những trường hợp khó khăn để động viên, tạo điều kiện cho họ theo học đều, đảm bảo chương trình học.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2017-2020

- Mục tiêu

Tiếp tục đạt, vượt và duy trì vững chắc chuẩn xoá mù chữ đã đạt được theo các mục tiêu của Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 5506/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới đạt mục tiêu thành phố không còn người mù chữ trong độ tuổi lao động.

- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để đạt mục tiêu trên trong thời gian tới tập trung các giải pháp sau

2.1. Tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã - phường, thị trấn 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Quyết định số 5696/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xoá mù chữ giai đoạn 2014-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phân bổ chỉ tiêu xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2016 và năm 2017, uỷ ban nhân dân các quận, huyện giao chỉ tiêu xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho các phường - xã, thị trấn trên địa bàn để vận động người còn mù chữ ra lớp.

2.3. Tổ chức điều tra, thống kê số liệu người mù chữ, người tái mù chữ từng xã - phường, thị trấn (xác định nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình), căn cứ dữ liệu này phân công cán bộ đoàn thể chịu trách nhiệm vận động người còn mù chữ ra lớp; xem đây là nhiệm vụ then chốt của phường - xã, thị trấn thực hiện mục tiêu không còn người mù chữ trong độ tuổi lao động trên địa bàn.

2.4. Trên cơ sở dữ liệu người còn mù chữ ở địa phương, hiệu trưởng các trường tiểu học, giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng phối hợp mở các lớp xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình của từng học viên.

2.5. Hiệu trưởng các trường tiểu học, giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng phân công giáo viên giảng dạy các lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Ban Chỉ đạo các xã - phường, thị trấn phân công các hội, đoàn thể phụ trách từng nhóm học viên, khu vực học để quản lý về chuyên cần, nề nếp học tập của học viên.

2.6. Hàng tháng, Ban chỉ đạo xã - phường, thị trấn tổ chức họp giáo viên tham gia dạy xóa mù chữ để nắm bắt những khó khăn và có các giải pháp hỗ trợ kịp thời; tổ chức tuyên dương, khen thưởng động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chống mù chữ.

2.7. Tích cực huy động người mới biết chữ tham gia học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, các chuyên đề trong Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học nhằm duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ, chống tái mù chữ; sử dụng các tài liệu chuyên đề về các kỹ năng sống nhằm giúp người mới biết chữ duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ và có điều kiện áp dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

2.8 Nâng hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng hiện có, hoạt động của trung tâm tập trung mở các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ kết hợp các chuyên đề về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…; các chuyên đề cung cấp kỹ năng sống cho các đối tượng trong cộng đồng, với hình thức tổ chức phong phú, đa dạng và thời gian linh hoạt.

Nơi nhận:								   GIÁM ĐỐC

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Các Phó Giám đốc (để biết);

- Các Phòng GDTiH, GDTH,GDTX (để biết);         		(Đã ký tên và đóng dấu)

- UBND các quận, huyện (để phối hợp);

- Lưu VP

Lê Hồng Sơn

Nghị định 20/2014/NĐ-CP; Thông tư 07/2016/TTBGDĐT, báo cáo tổng kết công tác XMC và PCGD hàng năm