| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 707/TB-GDĐT | # Quận 11, ngày 27 tháng 6 năm 2017 |

### THÔNG BÁO

Về điều chỉnh thời gian trong Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp

và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp

Năm học 2017-2018

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai văn bản 134/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.

Sau khi thảo luận, thực hiện chỉ đạo của Ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất điều chỉnh thời gian trong văn bản 134/KH-UBND về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 như sau:

1. Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mầm non và các lớp khác:

- Trang 8, mục 1.4. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 03 tháng 7 năm 2017: Công tác tuyên truyền vận động:

+ Ủy ban nhân dân 16 phường phát giấy gọi trẻ 5 tuổi đến trường theo phân tuyến.

+ Đối với những trẻ không ra lớp theo phân tuyến, Ủy ban nhân dân phường liên hệ phụ huynh và thu giấy xác nhận nơi trẻ đang theo học, lập danh sách (theo mẫu).

- Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017: Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

- Ngày 01 tháng 8 năm 2017: Các trường công bố kết quả tuyển sinh, lập danh sách trẻ đã ra lớp và trẻ chưa ra lớp báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân phường rà soát, huy động 5 tuổi (sinh năm 2012) trên địa bàn ra lớp đạt chỉ tiêu được giao.

2. Tuyển sinh vào lớp 1:

- Trang 11, mục 2.5: Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả)

- Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01 tháng 8 năm 2017.

+ Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 03 tháng 7 năm 2017: Ủy ban nhân dân 16 phường phát giấy gọi trẻ đến trường theo danh sách phân tuyến tới từng hộ gia đình.

+ Ngày 01 tháng 8 năm 2017: Kết thúc tuyển sinh, Hiệu trưởng các trường niêm yết danh sách học sinh tuyển vào lớp 1 của trường và báo cáo số liệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Tuyển sinh vào lớp 6:

- Trang 13, mục 3.2: Phân tuyến học sinh các trường vào lớp 6 tại các trường trung học cơ sở

+ Trường THCS Hậu Giang nhận 12 lớp, 444 học sinh gồm (60 học sinh trường Hàn Hải Nguyên, 89 học sinh trường Nguyễn Thi, 113 học sinh trường Phạm Văn Hai và 182 học sinh trường Lê Đình Chinh).

- Trang 15, mục 3.4: Thời gian tuyển sinh

- Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 14 tháng 7 năm 2017.

+ Ngày 14 tháng 7 năm 2017: Các trường Trung học cơ sở đồng loạt công bố kết quả danh sách tuyển sinh lớp 6.

- Trang 19: điều chỉnh lệ phí thành chi phí

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 yêu cầu Hiệu trưởng các trường có kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc văn bản 134/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018, Đồng thời điều chỉnh thời gian phù hợp theo nội dung của thông báo này./.

| Nơi nhận: - BGĐ Sở GD&ĐT; - Phòng KTKĐCLGD; - TTQU Q11; - HĐND - UBND Quận 11 (CT; các PCT); - UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể quận; - Hiệu trưởng các trường; - UBND 16 phường; - VPQU; - VP.UBND quận (CPVP/th, NCTH/vx); - Lưu: VT. | TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Đặng Đức Hoàng |
| --- | --- |