ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228/GDĐT-PT                         Quận 12, ngày   24  tháng  3   năm 2017

Về tổ chức thi nghề phổ thông

năm học 2016-2017

## Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở;

- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp.

Căn cứ Công văn số 551/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian thi

- Thi lý thuyết: 7giờ00 ngày thứ ba, 23/5/2017.

- Thi thực hành: bắt đầu từ 07giờ00 ngày 24/5/2017 đến hết ngày 25/5/2017.

2. Đối tượng dự thi, điều kiện dự thi, các nghề thi

- Đối tượng dự thi: Học sinh khối lớp 8 các trường THCS trong quận năm học 2016-2017 có tham gia học nghề ở trường THCS theo danh sách đăng ký đầu năm học.

- Điều kiện dự thi: đã học hết chương trình nghề phổ thông cấp THCS 70 tiết; có điểm tổng kết cuối khoá học nghề từ 5,0 trở lên; không nghỉ quá 07 tiết trong suốt khóa học.

- Các nghề thi: Điện dân dụng; Tin học; Thủ công mỹ nghệ; Chăn nuôi gia cầm.

3. Số liệu đăng ký thi của các trường

| STT | Học sinh trường | Nghề thi |  |  |  | Tổng số thí sinh dự thi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | THCS An Phú Đông | 251 |  |  | 125 | 376 |
| 2 | THCS Trần Hưng Đạo | 199 |  | 183 |  | 382 |
| 3 | THCS Lương Thế Vinh | 128 | 81 | 117 |  | 326 |
| 4 | THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 264 |  |  | 106 | 370 |
| 5 | THCS Nguyễn Ảnh Thủ | 244 |  |  | 120 | 364 |
| 6 | THCS Nguyễn An Ninh | 679 |  | 48 |  | 727 |
| 7 | THCS Nguyễn Hiền | 477 | 264 |  |  | 741 |
| 8 | THCS Trần Quang Khải | 569 |  | 123 |  | 692 |
| 9 | THCS Phan Bội Châu | 282 | 365 | 45 | 95 | 787 |
| 10 | THCS Nguyễn Huệ | 297 |  | 174 | 92 | 563 |
| 11 | Nguyễn Trung Trực | 515 | 89 |  |  | 604 |
| Tổng cộng: |  | 3905 | 799 | 690 | 538 | 5932 |

4. Công tác tổ chức thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mọi công việc của kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS tại quận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS và trình Ủy ban nhân dân quận ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi của quận và các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi; cụ thể như sau:

4.1. Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS của quận.

4.2. Thành lập 9 hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành gồm:

- Hội đồng THCS An Phú Đông;

- Hội đồng THCS Trần Hưng Đạo;

- Hội đồng THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp;

- Hội đồng THCS Nguyễn An Ninh;

- Hội đồng THCS Nguyễn Hiền;

- Hội đồng THCS Trần Quang Khải;

- Hội đồng THCS Phan Bội Châu;

- Hội đồng THCS Nguyễn Huệ;

- Hội đồng THCS Nguyễn Trung Trực.

4.3. Thành lập 1 hội đồng chấm thi Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận để chấm lý thuyết và xét duyệt kết quả thi.

5. Tình hình số liệu các Hội đồng

5.1. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS AN PHÚ ĐÔNG:

| STT | Hội đồng thi An Phú Đông | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh An Phú Đông | 251 |  |  | 125 | 376 |
|  | Số phòng thi | 9 |  |  | 5 | 14 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 4 |  |  | 2 | 6 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 35 |

5.2. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS TRẦN HƯNG ĐẠO:

| STT | Hội đồng thi Trần Hưng Đạo | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Lương Thế Vinh | 128 | 81 | 117 |  | 326 |
| 2 | Học sinh Trần Hưng Đạo | 199 |  | 183 |  | 382 |
|  | Tổng cộng số học sinh | 327 | 81 | 300 |  | 708 |
|  | Số phòng thi | 11 | 3 | 10 |  | 24 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 4 | 2 | 4 |  | 10 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 60 |

5.3. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS NGUYỄN VĨNH NGHIỆP:

| STT | Hội đồng thi Nguyễn Vĩnh Nghiệp | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Nguyễn Ảnh Thủ |  |  |  | 120 | 120 |
| 2 | HS Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 264 |  |  | 106 | 370 |
|  | Tổng cộng số học sinh | 264 |  |  | 226 | 490 |
|  | Số phòng thi | 9 |  |  | 8 | 17 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 4 |  |  | 2 | 6 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 43 |

5.4. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS NGUYỄN AN NINH:

| STT | Hội đồng thi Nguyễn An Ninh | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Nguyễn Ảnh Thủ | 244 |  |  |  | 244 |
| 2 | Học sinh Nguyễn An Ninh | 679 |  | 48 |  | 727 |
|  | Tổng cộng số học sinh | 923 |  | 48 |  | 971 |
|  | Số phòng thi | 31 |  | 2 |  | 33 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 8 |  | 2 |  | 10 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 83 |

5.5. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS NGUYỄN HIỀN:

| STT | Hội đồng thi Nguyễn Hiền | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Nguyễn Hiền | 477 | 264 |  |  | 741 |
|  | Số phòng thi | 16 | 9 |  |  | 25 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 4 | 4 |  |  | 8 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 63 |

5.6. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS TRẦN QUANG KHẢI:

| STT | Hội đồng thi Trần Quang Khải | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Trần Quang Khải | 569 |  | 123 |  | 692 |
|  | Số phòng thi | 19 |  | 5 |  | 24 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 6 |  | 2 |  | 8 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 60 |

5.7. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS PHAN BỘI CHÂU:

| STT | Hội đồng thi Phan Bội Châu | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Phan Bội Châu | 282 | 365 | 45 | 95 | 787 |
|  | Số phòng thi | 10 | 13 | 2 | 4 | 29 |
|  | Số giám khảo coi và chấm thi thực hành | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 73 |

5.8. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS NGUYỄN HUỆ:

| STT | Hội đồng thi Nguyễn Huệ | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Nguyễn Huệ | 297 |  | 174 | 92 | 563 |
|  | Số phòng thi: | 10 |  | 6 | 4 | 20 |
|  | Số giám khảo coi, chấm thực hành | 4 |  | 2 | 2 | 8 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 50 |

5.9. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC:

| STT | Hội đồng thi Nguyễn Huệ | Nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
| 1 | Học sinh Nguyễn Trung Trực | 515 | 89 |  |  | 604 |
|  | Số phòng thi: | 18 | 3 |  |  | 21 |
|  | Số giám khảo coi, chấm thực hành | 6 | 2 |  |  | 8 |
|  | Số giám thị coi thi lý thuyết |  |  |  |  | 53 |

5.10. Hội đồng chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi nghề phổ thông TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP QUẬN 12:

| STT | Hội đồng thi Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp | Số học sinh dự các nghề thi |  |  |  | Tổng cộng thí sinh, phòng thi, giám khảo, giám thị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điện dân dụng | Tin học | Thủ công mỹ nghệ | Chăn nuôi |  |
|  | Tổng thí sinh dự thi các môn | 3905 | 799 | 690 | 538 | 5932 |
|  | Tổng số phòng thi | 133 | 28 | 25 | 21 | 207 |
|  | Số giám khảo coi, chấm thi thực hành tại các hội đồng thi và chấm lý thuyết tại Trung tâm KTTHHN | 44 | 12 | 12 | 8 | 76 |

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.1.1. Bộ phận Tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017 được duyệt, lập danh sách tham mưu thành lập các Hội đồng thi trước ngày 10/5/2017 gồm:

- Ban chỉ đạo kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017;

- Ban lãnh đạo 9 Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017;

- Ban lãnh đạo Hội đồng chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017;

- Điều động giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông tại 9 Hội đồng THCS; điều động giáo viên, nhân viên làm công tác chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi tại Hội đồng Trung tâm KTTH-HN.

- Thành lập Ban in ấn và niêm phong đề thi phần thực hành.

6.1.2. Bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017 được duyệt, tham mưu lập danh sách điều động cán bộ thanh tra kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017.

6.1.3. Bộ phận Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017 được duyệt, căn cứ Công văn số 551/GDĐT-TrH ngày 28/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017, căn cứ Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 hướng dẫn về nội dung, mức chi, tổ chức các kỳ thi phổ thông, tham mưu đề xuất kinh phí tổ chức kỳ thi trình Ủy Ban nhân dân quận phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi nghề phổ thông để tổ chức thi.

6.2. Đối với Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp

- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017 theo đúng Công văn số 551/GDĐT-TrH ngày 28/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017.

- Tổng hợp số liệu thí sinh, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017, tham mưu các hoạt động chuyên môn cho Ban chỉ đạo kỳ thi.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị để làm Hội đồng chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi nghề phổ thông khóa ngày 23/5/2017.

6.3. Đối với các trường trung học cơ sở

- Báo cáo số liệu đăng ký thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi về Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận đúng thời gian quy định.

- Lập danh sách giáo viên dạy môn Công nghệ và môn Vật lý; danh sách đề cử 05 lãnh đạo hội đồng coi thi (gồm 1 CTHĐ, 2 Phó CTHĐ, 2 TKHĐ) về bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng mẫu hướng dẫn (phụ lục mẫu 1)

- Các trường THCS được chọn làm Hội đồng thi chuẩn bị đủ về: số lượng phòng thi lý thuyết, phòng thi thực hành; chuẩn bị trang thiết bị, điện, nước, dụng cụ và nguyên vật liệu thi thực hành theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo kì thi.

- Về giám khảo: để huy động đủ số lượng giám khảo theo nhu cầu công tác, Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động tất cả số lượng giáo viên công nghệ ở các trường THCS, Trung tâm KTTH-HN tham gia chấm thi; riêng các trường hợp không cử đi phải được nhà trường báo cáo cụ thể lý do về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Về giám thị: để huy động đủ số lượng giám thị theo nhu cầu công tác, đề nghị các trường THCS lập danh sách giáo viên của trường tham gia công tác coi thi lý thuyết; phải đảm bảo đủ số lượng giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi khác theo sự điều động của Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

Số lượng giám thị: 520 người

Trường An Phú Đông	: 32 giáo viên

Trường Lương Thế Vinh	: 30 giáo viên

Trường THCS Trần Hưng Đạo: 32 giáo viên

Trường Nguyễn Ảnh Thủ	: 30 giáo viên

Trường Nguyễn Vĩnh Nghiệp	: 32 giáo viên

Trường Nguyễn An Ninh	: 58 giáo viên

Trường Nguyễn Hiền	: 60 giáo viên

Trường Trần Quang Khải	: 64 giáo viên

Trường Phan Bội Châu	: 68 giáo viên

Trường Nguyễn Huệ	: 62 giáo viên

Trường Nguyễn Trung Trực	: 40 giáo viên

Trường Nguyễn Chí Thanh	: 12 giáo viên

Tổng số:                	520 giám thị coi thi lý thuyết.

( Lập danh sách theo phụ lục mẫu 2)

- Các trường đặt Hội đồng thi, lập danh sách nhân viên làm việc tại hội đồng coi thi với số lượng là 9 nhân viên, bao gồm: 1 Kế toán, 1 Y tế kiêm Thủ quỹ, 2 Phục vụ, 2 Bảo vệ, 1 Kỹ thuật, 2 Công an (01 Công an quận - Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung, 01 do Phó Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Công an Phường cử). Danh sách giám thị và nhân viên gửi về bộ phận tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2017 (Lập danh sách theo phụ lục mẫu 3).

Lưu ý:

- Nhằm bảo đảm số lượng giám thị, giám khảo tham gia hội đồng thi, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc quyết định điều động làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi, chấm thi.

- Hiệu trưởng chỉ đạo rà soát kỹ nhân thân học sinh, hồ sơ dự thi để không còn trường hợp sai sót phải điều chỉnh sau khi cấp giấy chứng nhận nghề.

- Giám thị coi thi lý thuyết có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 7g30 ngày 22/5/2017 để họp Hội đồng coi thi lần thứ nhất.

- Giám khảo coi thi và chấm thi thực hành có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 07g00 ngày 24/5/2017 để nhận nhiệm vụ coi thi và chấm thi thực hành.

- Giám khảo chấm bài thi lý thuyết có mặt tại Hội đồng chấm thi Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp lúc 7g30 ngày 26/5/2017 để chấm bài thi lý thuyết.

6.4. Hội đồng coi thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ học sinh dự thi, xét duyệt và kết luận điều kiện dự thi của học sinh thuộc Hội đồng; kiểm tra tính chính xác các thông tin về nhân thân của học sinh (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) theo khai sinh đính kèm.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi: thành lập phòng thi, trang thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu thi thực hành, bảo vệ, an ninh, y tế, điện, nước, …)

- Thực hiện các nghiệp vụ tổ chức, quản lý điều hành công tác thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành (chấm điểm thao tác và điểm sản phẩm thi thực hành theo hướng dẫn riêng của Ban chỉ đạo kỳ thi).

- Quản lý hồ sơ và sản phẩm thi, chuyển giao các loại hồ sơ và sản phẩm thi về hội đồng chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi.

6.5. Hội đồng chấm thi lý thuyết và xét duyệt kết quả thi

- Tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm thi từ hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành chuyển đến.

- Xét và giải quyết tiếp những bất thường trong kỳ thi do hội đồng coi thi chuyển đến.

- Hướng dẫn biểu điểm chấm thi lý thuyết, làm mã bài thi, tổ chức và điều hành công tác chấm thi lý thuyết của giám khảo, vào điểm, xử lý kết quả; tổng hợp tình hình kỳ thi, tổng kết và xét duyệt kết quả thi.

7. Thời gian thi, đề thi, phôi liệu thi thực hành

7.1. Về đề thi

Đề thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm 60 phút (40 câu), làm trên mẫu giấy trắc nghiệm. Đề thi thực hành từ 60 phút đến 90 phút tùy theo đặc thù mỗi môn thi: môn Điện 90 phút, Tin học 60 phút, Thủ công mỹ nghệ 90 phút, Chăn nuôi 60 phút. Tất cả các môn thi phần thực hành đều bắt đầu thi từ sáng ngày 24/5/2017.

7.2. Về phôi liệu thi thực hành

Môn Điện và môn Tin học: thí sinh bốc thăm chọn đề thực hành theo số đề do Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

Môn Thủ công mỹ nghệ: thí sinh bốc thăm chọn loại phôi liệu đã được Hội đồng coi thi chuẩn bị trước, Ban chỉ đạo sẽ thông báo cho Ban lãnh đạo hội đồng coi thi chuẩn bị trước cho thí sinh phần phôi liệu.

Môn Chăn nuôi: thi theo hình thức bốc thăm đề thi và thi theo hình thức vấn đáp từng thí sinh. Ban lãnh đạo hội đồng coi thi chuẩn bị trước các nguyên vật liệu, các thiết bị theo nội dung của các bài thực hành có trong chương trình nghề phổ thông 70 tiết.

Tất cả các môn thi,  trước giờ thi thực hành thí sinh sẽ bốc thăm chọn đề thi, cả phòng thi sẽ làm chung 1 đề thi.

7.3. Sao in đề thi thực hành

Giao cho Ban in ấn và niêm phong đề thi thực hành, tiến hành sao in phát đề thi đến từng học sinh.

7.4. Chấm điểm sản phẩm thực hành

Sản phẩm thực hành đều được chấm ngay sau giờ thi. Sản phẩm Thủ công mỹ nghệ giữ lại tại Hội đồng coi thi và trả lại cho học sinh sau khi có kết quả xét duyệt kỳ thi. Các môn Điện, Tin học, Chăn nuôi không lưu giữ sản phẩm.

Mỗi sản phẩm do 2 giám khảo chấm và ghi kết quả trên hai phiếu chấm thực hành cùng với điểm thống nhất của 2 giám khảo.

8. Tiến độ thực hiện

| Stt | ### Ngày, giờ | Nội dung công việc | Địa điểm | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/3/2017 | Các trường THCS đăng ký số liệu thí sinh dự thi | Trung tâm KTTHHN | Các trường THCS |
| 2 | 20/3/2017 | Thông qua nội dung hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 | Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, tổ phổ thông, tổ chức, tài vụ, GĐ Trung tâm KTTHHN |
| 3 | 31/3/2017 | Các trường THCS nộp danh sách thí sinh dự thi (1 bản in có chữ ký của HT và đóng dấu trường, đồng thời gửi qua email của Trung tâm: ttktthhnq12@gmail.com) | Trung tâm KTTHHN | Các trường THCS |
| 4 | 04/4/2017 | - Tham mưu với Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban chỉ đạo, Ban lãnh đạo các hội đồng coi thi và chấm thi - Trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi để tổ chức thi. | - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 - UBND Quận 12 | - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Tổ phổ thông, Tổ chức, Kế toán, GĐ Trung tâm KTTHHN - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT |
| 5 | 10/4/2017 | Nộp phiếu đăng ký số liệu thi về Sở Giáo dục và Đào tạo (2 bản). | Phòng GDTrH và Văn phòng Sở GD&ĐT | Trung tâm KTTHHN |
| 6 | 11/4/2017 | - Các trường THCS nộp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại các Hội đồng coi thi, chấm thi. - Hoàn tất việc lập danh sách thí sinh dự thi, phân bổ phòng thi, cấp số báo danh, lập bảng ghi tên ghi điểm, bảng điểm chấm thực hành | - Tổ phổ thông Phòng GD&ĐT - Trung tâm KTTHHN | - Các trường THCS - Trung tâm KTTHHN |
| 7 | 26/4/2017 | Cấp phát phiếu báo thi, danh sách cấp số phòng thi, số báo danh về các trường để ghi vào phiếu báo thi. | Trung tâm KTTHHN | Trung tâm KTTHHN |
| 8 | 09/5/2017 | Hoàn tất quyết định thành lập các Hội đồng thi nộp về Sở GD&ĐT | Sở GD & ĐT | Phòng GD&ĐT |
| 9 | 11/5/2017 (Dự kiến) | Dự tập huấn công tác tổ chức kỳ thi | Sở GD & ĐT | Theo thư mời của Sở GD&ĐT |
| 10 | 12/5/2017 | - Chuẩn bị các loại ấn phẩm thi của Hội đồng coi thi và chấm thi - Hướng dẫn các hội đồng thi trang bị dụng cụ và nguyên vật liệu thi thực hành | - Trung tâm KTTHHN - Trung tâm KTTHHN | - Trung tâm KTTHHN - Trung tâm KTTHHN |
| 11 | 13/5/2017 | - Các trường THCS hoàn thành việc sắp xếp hồ sơ thí sinh dự thi theo từng phòng thi, hồ sơ mỗi phòng thi đựng trong bìa nhựa có nút - Chủ tịch Hội đồng coi thi ký và đóng dấu phiếu báo thi của thí sinh | - Các trường THCS - Các Hội đồng coi thi | - Các trường THCS - Chủ tịch Hội đồng coi thi |
| 12 | 15/5/2017 (Dự kiến) | Hội nghị triển khai thi nghề phổ thông với Ban chỉ đạo các hội đồng coi thi, chấm thi | Phòng GD & ĐT Quận 12 | Ban chỉ đạo kỳ thi và Ban lãnh đạo các hội đồng coi thi |
| 13 | 16/5/2017 | In ấn và niêm phong đề thi thực hành | Phòng GD& ĐT Quận 12 | Ban in ấn (theo Quyết định) |
| 14 | 18/5/2017 | - Nhận ấn phẩm thi - Kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi tại các hội đồng thi. | - Phòng Giáo dục Trung học Sở GD & ĐT - Các Hội đồng coi thi | - Trung tâm KTTHHN - Ban chỉ đạo Kỳ thi |
| 15 | 19/5/2017 | Giao ấn phẩm thi cho các Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành | Trung tâm KTTHHN | Trung tâm KTTHHN và các trường THCS |
| 16 | 19/5/2017 | Ôn tập cho học sinh thi nghề và phát phiếu báo thi cho các em. | Các trường THCS | Các trường THCS |
| 17 | 22/5/2017 Lúc 07g30 | - Họp Hội đồng coi thi lần 1: kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự thi, CSVC phục vụ kỳ thi - Ban chỉ đạo nhận đề thi. | Tại các Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành. | - Ban lãnh đạo hội đồng, giám thị, giám khảo chấm thực hành, nhân viên - Ban chỉ đạo kỳ thi |
| 18 | Thứ ba 23/5/2017 5h30 7g00 7g30 7g50 8g00-9g00 10g00-11g00 | - Giao đề thi cho các HĐT - Khai mạc kỳ thi nghề phổ thông - Mở đề thi - Phát đề thi - Thí sinh làm bài thi lý thuyết (60’) - Giao bài thi lý thuyết về Hội đồng chấm TTKTTH-HN | Tại các Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành | -BCĐ, Ban lãnh đạo hội đồng, giám khảo chấm TH, nhân viên |
| 19 | 24/5/2017 6g30 7g00 - 9g00 9g30-11g30 12g30-14g30 15g00-17g00 | -Thi thực hành Họp phân công nhiệm vụ giám khảo coi và chấm thực hành Ca thi 1 Ca thi 2 Ca thi 3 Ca thi 4 | Tại các Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành | Ban lãnh đạo hội đồng, giám khảo chấm thực hành, nhân viên |
| 20 | 25/5/2017 7g00-9g00 9g30-11g30 12g30-14g30 14g30-15g00 15g30-16g00 16g30 | -Thi thực hành Ca thi 5 Ca thi 6 Ca thi 7 Ca thi 8 Tổng kết hội đồng coi thi. Giao hồ sơ coi thi về hội đồng chấm thi Trung tâm KTTHHN | Tại các Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành Trung tâm KTTHHN | - Ban lãnh đạo hội đồng, giám khảo chấm TH, nhân viên - Ban lãnh đạo kỳ thi |
| 21 | 24/5/2017 (7g30) đến 25/5/2017 | Hội đồng chấm thi lý thuyết bắt đầu làm việc - Phân công công việc trong Ban lãnh đạo - Kiểm bài, làm mã bài thi lý thuyết. | Hội đồng chấm thi Trung tâm KTTHHN | Ban lãnh đạo hội đồng và nhân viên |
| 22 | 26/5/2017 (7g30) đến 27/5/2017 | - Tập trung giám khảo, hướng dẫn biểu điểm chấm lý thuyết - Tổ chức chấm bài thi lý thuyết | Hội đồng chấm thi Trung tâm KTTHHN | Ban lãnh đạo hội đồng chấm thi, giám khảo chấm lý thuyết, nhân viên |
| 23 | 29/5/2017 | - Hồi phách - Lên điểm, xử lý và in kết quả - Kiểm dò; thống kê kết quả - Tổng kết thi | Hội đồng chấm thi Trung tâm KTTHHN | Ban lãnh đạo hội đồng chấm thi, giám khảo chấm lý thuyết, nhân viên |
| 24 | 01/6/2017 | - Lập hồ sơ xét duỵệt kết quả thi - Lập báo cáo tổng kết thi, hồ sơ xét duyệt kết quả kì thi nghề phổ thông gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. | Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT. | Ban chỉ đạo kỳ thi |
| 25 | 02/6/2017 đến 08/6/2017 | - Các trường THCS nộp kinh phí làm Giấy chứng nhận nghề phổ thông. - Các trường THCS điều chỉnh nhân thân học sinh trong bảng kết quả thi nghề và gửi lại Trung tâm để gửi về Sở GD&ĐT. -Nộp kinh phí làm Giấy chứng nhận nghề phổ thông, hồ sơ thi nghề PT. | - Trung tâm KTTHHN - Các trường THCS, Trung tâm KTTHHN | - Các trường THCS - Các trường THCS |

Trên đây là hướng dẫn về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện đúng hướng dẫn./.

# Nơi nhận:	TRƯỞNG PHÒNG

- TT.UBND quận;

- Phòng TrH Sở GD&ĐT;

- BLĐ, Tổ PT;

- Như trên;		(đã kí)

- Lưu: VT, PT.

Khưu  Mạnh Hùng

PHỤ LỤC MẪU DANH SÁCH

Mẫu 1:	DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI - CHẤM THI THỰC HÀNH

Trường THCS …………………………………………….

| Stt | Họ tên giáo viên | Môn giảng dạy |  |  |  |  | Số điện thoại di động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Công nghệ 6 (x) | Công nghệ 7 (x) | Công nghệ 8,9 (x) | Vật lý (x) | Tin học (x) |  |  |

Quận 12, ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Bảng phân bổ số lượng điều động giáo viên coi thi - chấm thi thực hành

cho các trường THCS

| Stt | Trường THCS | Môn giảng dạy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Công nghệ 6 | Công nghệ 7 | Công nghệ 8,9 | Vật lý | Tin học |
| 1 | THCS An Phú Đông |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | THCS Lương Thế Vinh | 1 |  | 2 | 1 | 2 |
| 3 | THCS Trần Hưng Đạo | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 5 | THCS Nguyễn Ảnh Thủ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | THCS Nguyễn An Ninh | 1 |  | 5 | 2 | 1 |
| 7 | THCS Nguyễn Hiền | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | THCS Trần Quang Khải | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | THCS Phan Bội Châu | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | THCS Nguyễn Huệ | 2 | 1 | 3 | 2 |  |
| 11 | THCS Nguyễn Trung Trực | 1 |  | 3 |  | 1 |
| 12 | THCS Nguyễn Chí Thanh |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số giám thị-giám khảo | 12 | 8 | 30 | 14 | 12 |

Các trường THCS để cử đủ và đúng theo số lượng phân bổ giáo viên coi thi, chấm thi thực hành. Riêng trường hợp nếu thiếu giáo viên môn công nghệ 8,9 theo phân bổ (lý do giải quyết để đi học, hậu sản, …) thì trường phải thay thế tương ứng bằng giáo viên môn vật lý cộng với số lượng giáo viên môn vật lý đã được phân bổ.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI LÝ THUYẾT, COI THI VÀ CHẤM THI THỰC HÀNH NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THCS

KHÓA NGÀY 23/5/2017

Trường THCS …………………………………………….

| STT | Họ và tên | Điện thoại liên lạc | Đề cử chức danh tại hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành nghề THCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ tịch | Phó chủ tịch chuyên môn (1) | Phó chủ tịch CSVC (2) | Thư ký (1) | Thư ký (2) |

Quận 12, ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Mỗi trường THCS đề cử đủ số lượng 5 thành viên.

Mẫu 2:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIÁO VIÊN COI THI LÝ THUYẾT

Trường THCS …………………………………………….

| Stt | Họ và tên | ## Chức vụ | Nhiệm vụ | ## Môn dạy | Địa điểm Hội đồng coi thi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quận 12, ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Bảng phân bổ số lượng giáo viên coi thi lý thuyết

Tại các Hội đồng coi thi

| Stt | Số giáo viên của trường đi đến trường khác làm giám thị | Đến coi thi tại Hội đồng thi | Số lượng giám thị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | THCS An Phú Đông 32 | ## Hội đồng Trần Hưng Đạo | ## 16 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Trung trực | ## 16 |
| 2 | THCS Lương Thế Vinh 30 | ## Hội đồng Nguyễn Huệ | ## 16 |
|  |  | ## Hội đồng An Phú Đông | ## 14 |
| 3 | THCS Trần Hưng Đạo 32 | ## Hội đồng An Phú Đông | ## 10 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Trung Trực | ## 22 |
| 4 | THCS Nguyễn Ảnh Thủ 30 | ## Hội đồng Phan Bội Châu | ## 30 |
| 5 | THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 32 | ## Hội đồng Nguyễn Hiền | ## 16 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn An Ninh | ## 16 |
| 6 | THCS Nguyễn An Ninh 58 | ## Hội đồng Nguyễn Vĩnh Nghiệp | ## 14 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Hiền | ## 21 |
|  |  | ## Hội đồng Phan Bội Châu | ## 23 |
| 7 | THCS Nguyễn Hiền 60 | ## Hội đồng Trần Hưng Đạo | ## 20 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn An Ninh | ## 25 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Trung Trực | ## 15 |
| 8 | THCS Trần Quang Khải 64 | ## Hội đồng Nguyễn Vĩnh Nghiệp | ## 17 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn An Ninh | ## 27 |
|  |  | ## Hội đồng Phan Bội Châu | ## 20 |
| 9 | THCS Phan Bội Châu 68 | ## Hội đồng Nguyễn Hiền | ## 26 |
|  |  | ## Hội đồng Trần Quang Khải | ## 22 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Huệ | ## 20 |
| 10 | THCS Nguyễn Huệ 62 | ## Hội đồng Nguyễn An Ninh | ## 15 |
|  |  | ## Hội đồng An Phú Đông | ## 11 |
|  |  | ## Hội đồng Trần Hưng Đạo | ## 24 |
|  |  | ## Hội đồng Trần Quang Khải | ## 12 |
| 11 | THCS Nguyễn Trung Trực 40 | ## Hội đồng Trần Quang Khải | ## 26 |
|  |  | ## Hội đồng Nguyễn Huệ | ## 14 |
| 12 | THCS Nguyễn Chí Thanh 12 | ## Hội đồng Nguyễn Vĩnh Nghiệp | ## 12 |

Lưu ý:

- Đề nghị các trường THCS lập danh sách coi thi lý thuyết đủ và đúng số lượng giám thị, danh sách giám thị sắp xếp theo địa điểm coi thi, hết Hội đồng coi thi này đến hội đồng coi thi khác.

- Không điều động giáo viên vừa làm giám khảo chấm thực hành, vừa làm thư ký hội đồng thi hoặc làm công tác thanh tra thi (không phân công trùng lấp 1 giáo viên làm 2 nhiệm vụ).

Mẫu 3:

DANH SÁCH NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC THI

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI THCS ………………………………………

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quận 12, ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Các trường đặt Hội đồng thi, lập danh sách nhân viên làm việc tại hội đồng coi thi với số lượng là 9 nhân viên bao gồm: 1 Kế toán, 1 Y tế-Thủ quỹ, 2 Phục vụ, 2 Bảo vệ, 1 Kỹ thuật, 2 Công an (01 Công an quận-PGD sẽ bổ sung, 01 do P.Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Công an Phường cử ).

Tất cả 4 danh sách: Ban Lãnh đạo; Giáo viên coi và chấm thực hành; giáo viên coi thi lý thuyết; nhân viên làm việc tại hội đồng đều có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu trường, gửi về tổ phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo hạn chót vào ngày 11/4/2017.

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO KÌ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Khoá ngày 23/5/2017

- Ông Khưu Mạnh Hùng -	Trưởng phòng GD&ĐT:	       	       Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Minh Thảo- Phó TP GD&ĐT: 	         Phó Trưởng ban

- Bà Lâm Ngọc Lệ-Tổ trưởng Tổ PT phòng GD&ĐT:       	                      Ủy viên

- Ông Lưu Dương Lợi -Giám đốc Trung tâm KTTH-HN:	                       Ủy viên

5. Bà Lê Thị Hồng Cúc-Cán sự phòng GD&ĐT:                                          Ủy viên

6. Bà Nguyễn Hương Hoa-	Kế toán phòng GD&ĐT:                                     Ủy viên

7. Bà Đỗ Hà Thanh-Kế toán Trung tâm KTTH-HN:	                       Ủy viên

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI NGHỀ PHỔ THÔNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP QUẬN 12

Khoá ngày 23/5/2017

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo-Phó Trưởng phòng GD&ĐT:	    Chủ tịch Hội đồng

2. Bà Lâm Ngọc Lệ-Tổ trưởng Tổ PT phòng GD&ĐT:                   Phó CT Hội đồng

3. Ông Lưu Dương Lợi-Giám đốc Trung tâm KTTH-HN:               Phó CT Hội đồng

4. Bà Tôn Nữ Nhật Thanh-Chuyên viên phòng GD&ĐT:                              Thư ký

5. Bà Lữ Thị Thanh Thủy-	Giáo viên Trung tâm KTTH-HN:	                      Thư ký

6. Bà Phạm Thị Hoàn-Phó Giám đốc Trung tâm KTTH-HN:	    	             Ủy viên

7. Bà Trần Thị Thúy-Chuyên viên phòng GD&ĐT:                                      Ủy viên

8. Ông Hoàng Trọng Chính-Chuyên viên phòng GD&ĐT:                    	       Ủy viên

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.