|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 282/GDĐT-THCS  V/v tổ chức thi nghề phổ thông  cấp THCS năm học 2020-2021 | *Quận 7, ngày 29 tháng 3 năm 2021* |

Kính gửi:

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;

- Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

*Căn cứ Công văn số 796/SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021;*

*Căn cứ Công văn số 270/GDĐT-THCS ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về dự báo số liệu dự thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2020-2021.*

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến hiệu trưởng việc tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

**1. Thời gian**

Thứ Ba, ngày 25/5/2021.

**2. Công tác tổ chức thi**

Đối tượng và điều kiện dự thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công tác coi thi, chấm thi, xử lý kết quả thi, ... thực hiện theo công văn số 1198/GDĐT- THCS ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Phòng GDĐT quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông.

**3. Kinh phí làm giấy chứng nhận nghề:** sẽ ban hành văn bản hướng dẫn sau

**4.Tiến độ thực hiện**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **THỜI GIAN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Phòng GDĐT gửi file nhập danh sách dự thi nghề về các trường | 29/3/2021 | Các trường thực hiện việc nhập dữ liệu gửi về Phòng GDĐT theo địa chỉ mail [cmthcs.q7@gmail.com](mailto:cmthcs.q7@gmail.com) trước ngày 10/4/2021. |
| 2 | Các đơn vị báo cáo số liệu về Phòng GDĐT | 29/3/2021 | Link báo cáo: <https://bom.to/xIyRc8fbTl69s> |
| 3 | Ngày xét duyệt hồ sơ thi nghề | 20/4/2021 | Dự kiến tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ. |
| 4 | Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Hội đồng thi | Trước  10/5/2021 | Phòng GDĐT tham mưu UBND quận ra quyết định. |
| 5 | Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi |  | Theo thư mời. |
| 6 | Lập kế hoạch tổ chức thi, bố trí phòng thi | Trước 18/5/2021 | Phòng GDĐT |
| 7 | Nhận ấn phẩm thi | Trước 18/5/2021 | Hội đồng coi thi. |
| 8 | - Họp Lãnh đạo Hội đồng thi;  - Kiểm tra cơ sở vật chất HĐ thi;  - Giao nhận bộ đề thi tại các điểm thi. | 20/5/2021 24/5/2021  24/5/2021 | Chủ tịch Hội đồng coi thi chủ động tổ chức và thực hiện các công việc. |
| 9 | Tổ chức coi thi tại các điểm thi | 25/5/2021 | 7g00: khai mạc kỳ thi  7g30: mở đề thi  7g50: phát đề thi  8g00: thí sinh làm bài thi. |
| 10 | Chấm thi, xử lý kết quả báo cáo tổng kết kỳ thi | Trước  25/6/2021 |  |

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát và có đối chiếu hồ sơ học vụ để đảm bảo tính chính xác về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ lót và tên thí sinh…; triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2020-2021./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên (để thực hiện);  - Trưởng phòng (để báo cáo);  - Lưu: VP, Tổ THCS. | **KT.TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  *(đã ký)*  **Trần Tiểu Quỳnh** |