| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM Y TẾ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai chiến dịch tiêm Sởi - Rubella cho trẻ từ

1 – 5 tuổi

- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI:

- Công tác chuẩn bị trước chiến dịch:

- Triển khai chiến dịch tiêm MR cho trạm y tế 10 phường: 22/11/2018.

- Triển khai chiến dịch tiêm MR cho các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ: 23/11/2018.

- Trung tâm Y tế ban hành Kế hoạch số 109/KH-TTYT ngày 07/12/2018 về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 – 5 tuổi trên địa bàn quận 7.

- Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành Kế hoạch số 6236/KH-UBND ngày 10/12/2018 về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 – 5 tuổi trên địa bàn quận 7.

- Tổ chức tiêm vắc xin MR tại trường học:

- Triển khai tiêm tại trường từ ngày 10/12 đến 28/12 tại 107/113 (6 trường cho học sinh ra trạm y tế tiêm)

- Số trẻ đối tượng thống kê: 11.107

- Số trẻ được tiêm  vắc xin Sởi – Rubella tại trường: 44.7% (4.964/11.107)

- Số trẻ không tiêm: 6.143 (55.3%), các trường hợp không tiêm:

(1) Trường không đồng ý: 06 trường, Thế giới tuổi thơ (Tân Phú), Thiên thần nhỏ (Tân Phú), Tuổi thơ diệu kỳ (Tân Phú), Ánh bình minh (Tân Hưng), Ngôi sao sáng (Tân Hưng), Vùng đất tuổi thơ (Tân Quy).

(2) Phụ huynh không đồng ý: 5.136 (46.2%)

(3) Số trẻ hoãn tiêm (sốt, viêm hô hấp cấp, tiêm vắc xin sống trong vòng 1 tháng, vắng): 960 (8.6%)

- NHỮNG KHÓ KHĂN:

- Tổ chức điều tra và thống kê trẻ đối tượng tại trường chưa đầy đủ (thu lại thư mời và phiếu photo tiền sử tiêm chủng sởi).

- Một số phụ huynh không đồng ý tiêm vì họ không thể nghĩ làm để đến trường vào ngày tiêm chiến dịch.

- Truyền thông cho phụ huynh về chiến dịch tiêm bổ sung sởi nhằm đạt được sự đồng thuận tham gia.

- HƯỚNG THỰC HIỆN TIẾP THEO:

- Rà soát các đối tượng chưa tiêm tại trường nhằm:

- Tổ chức đợt tiêm vét cho các trẻ hoãn tiêm.

- Thống kê số trẻ đã tiêm đủ 2 mũi sởi: các trẻ không tiêm do phụ huynh không đồng ý phải nộp bảng photo phiếu tiêm chủng đã tiêm sởi hoặc sởi-quai bị-rubella (MMR, MR).

- Tổ chức tiêm vét vào tháng 1 /2019 vào các ngày thứ 3 và 5 hàng tuần tại phòng tiêm dịch vụ Trung tâm Y tế quận 7 cho các trẻ hoãn tiêm tại trường chưa tiêm trong đợt chiến dịch (Lưu ý: Khi đi tiêm tại TTYT, trẻ mang giấy mời tiêm của trường và sổ tiêm chủng)

- Các trường học thông báo cho phụ huynh thông qua bảng tin, gửi thư mời cho các trẻ chưa tiêm đủ mũi sởi ra Trung tâm y tế tiêm trong tháng 1/2019.

- Trường thực hiện báo cáo thống kê trẻ 1 – 5 tuổi đã tiêm 2 mũi sởi (theo từng lớp và toàn trường) gửi về TTYT Q7 vào ngày 28/1/2019.