| QUẬN 7 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HỘI CTĐ - QUẬN ĐOÀN - P.GD&ĐT | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ___________________ | __________________________ |
| Số: 14 /KH– CTĐ | Quận 7, ngày 10 tháng 6 năm 2016 |

KẾ HOẠCH

Ngày Hội Tình nguyện viên sống đẹp vì cộng đồng

Chủ đề “ Sống đẹp vì cộng đồng” lần 6

Năm 2016

_____________

Căn cứ chương trình công tác năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ.

Thực hiện Chương trình liên tịch số 28/BC-CTĐ-QĐ&ĐT ngày 16/12/2015 của Hội Chữ thập đỏ - Phòng Giáo dục & Đào tạo – Quận Đoàn 7 về Chương trình liên tịch Công tác Hội Chữ thập đỏ khối Trường học năm học (2015 – 2016).

Thường trực Hội Chữ Thập đỏ Quận phối hợp cùng phòng Giáo dục và Đào tạo và Quận Đoàn 7 xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Hội Tình nguyện viên sống đẹp vì cộng đồng, với chủ đề “ Sống đẹp vì cộng đồng” lần 6 năm 2016 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong Tình nguyện viên, Đoàn viên thanh niên Quận 7, phong trào tình nguyện viên vì cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong toàn thể cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền “ Năm Thanh niên tình nguyện”, giáo dục an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn Quận. Nâng cao sức khỏe, thể chất, tạo môi trường sinh hoạt vui chơi, lành mạnh toàn diện cho tình nguyện viên, thanh thiếu niên người dân.

- Kịp thời tuyên dương và khen thưởng những tấm gương “Hoa nhân ái” và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

2/ Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị ngày Hội đảm bảo được triển khai sâu rộng; công tác đề xuất tuyên dương khen thưởng đúng đối tượng.

- Nội dung chương trình sôi nổi, đảm bảo công tác tuyên truyền sâu rộng tại địa phương cùng tham gia hành động vì an sinh xã hội, môi trường, xây dựng Quận 7 văn minh, hiện đại.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1- Tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu khối Trường học. (Hội Chữ thập đỏ + Phòng giáo dục phụ trách)

2- Tuyên dương “ Hoa nhân ái”, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. (Hội Chữ thập đỏ + Phòng giáo dục + Quận Đoàn phụ trách)

3- Tập huấn kỹ năng sinh hoạt cho thanh niên xung kích Chữ thập đỏ trên địa bàn Quận. (Quận Đoàn phụ trách)

III / PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu khối Trường học:

- Đơn vị phụ trách: Phòng Giáo dục & Đào tạo và Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp tổ chức.

+ Thời gian: 8 giờ 30, ngày 26/6/2016. (Chủ nhật)

+ Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Loan  – Cán bộ Hội CTĐ Quận 7 chịu trách nhiệm tham mưu, đồng phụ trách là Đ/c Nguyễn Minh Anh Tuấn  – Đ/c Phạm Thị Tình Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 7.

2/Tuyên dương “ Hoa nhân ái”, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học:

- Đơn vị phụ trách: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Quận Đoàn 7 và Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp tổ chức.

+ Thời gian: 8 giờ 00, ngày 26/6/2016. (Chủ nhật)

+ Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Cán bộ Hội CTĐ Quận 7 chịu trách nhiệm tham mưu, đồng phụ trách là Đ/c Nguyễn Minh Anh Tuấn – Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 7.

3/ Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên xung kích Chữ thập đỏ  trên địa bàn Quận:

- Quận Đoàn 7 tổ chức:

+ Thời gian: 8 giờ 30, ngày 26/6/2016. (Chủ nhật)

+ Địa điểm: Hội trường Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phân công Đ/c Nguyễn Văn Tấn Thành – Cán bộ Quận Đoàn 7 phụ trách.

IV/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC:

1/ Thời gian – Địa điểm khai mạc:

- Thời gian: 7h30 tập trung, khai mạc Ngày Hội lúc 8h00 ngày 26/6/2016 (Chủ nhật).

- Địa điểm:  Trường Tiểu học Kim Đồng.

(Không số, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây Quận 7).

2/ Chương trình lễ Khai mạc:

- Tập trung ổn định đội hình, văn nghệ đầu giờ.

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu ngày Hội (Quận Hội chuẩn bị).

- Phát biểu của Lãnh đạo Quận ủy - UBND quận 7.

- Tặng cờ lưu niệm cho 03 đơn vị đồng hành cùng ngày Hội.

- Tuyên dương “Hoa nhân ái”, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

- Bế mạc lễ khai mạc - diễn ra các hoạt động ngày Hội.

3/ Số lượng: 590 người

- Quận Đoàn: huy động 100 Đoàn viên thanh niên.

- Hội Chữ thập đỏ quận: 390 hội viên (58 Trường mỗi Trường huy động 05 hội viên; 10 phường mỗi phường huy động 10 hội viên).

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: huy động 100 giáo viên và học sinh cấp II - III.

V/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

| 1. Đ/c Nguyễn Văn Nam | Chủ tịch Hội CTĐ Quận 7 | Trưởng ban |
| --- | --- | --- |
| 2.Đ/c Ngô Xuân Đông | Trưởng phòng GD - ĐT Quận 7 | ĐồngTrưởng ban |
| 3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc | Bí thư Quận Đoàn 7 | Đồng Trưởng ban |
| 4. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Trinh | Phó Chủ tịch Hội CTĐ Quận 7 | Phó ban TT |
| 5. Đ/c Đặng Hoài Nam | Phó Chủ tịch Hội CTĐ Quận 7 | Phó Ban |
| 6. Đ/c Lê Thành Khơi | Phó Bí thư Quận Đoàn 7 | Phó ban |
| 7. Đ/c Nguyễn Minh Anh Tuấn | Chuyên viên Phòng GD&ĐT Q7 | Phó ban |
| 8. Đ/c Nguyễn Văn Tấn Thành | Cán bộ Quận Đoàn 7 | Thành viên |
| 9. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Loan | Cán bộ Hội Chữ Thập đỏ Quận 7 | Thành viên |
| 10. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Cán bộ Hội Chữ Thập đỏ Quận 7 | Thành viên |
| 11. Đ/c Nguyễn Chí Thảo | HT Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành viên |
| 12. Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CTĐ 10 Phường, và Chủ tịch 57 Hội CTĐ Trường |  | Thành viên |

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Hội Chữ thập đỏ Quận 7:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và Quận Đoàn 7 tổ chức triển khai cho cơ sở.

- Phối hợp Phòng GD&ĐT Quận chọn Gương “Hoa nhân ái” và trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi của 27 Hội cơ sở trực thuộc Quận Hội. (Khối Tiểu học – THCS – THPT mỗi Trường chọn 01 gương “Hoa nhân ái” và 01 em học sinh nghèo, học giỏi để nhận học bổng).

- Dẫn chương trình hội thi SCC.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo.

- Dự trù kinh phí tổ chức Ngày Hội; tuyên dương “Hoa nhân ái”; trao tặng học bổng; tập huấn kỹ năng thực hành xã hội;  tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu.

- Huy động lực lượng hội viên tham gia ngày Hội (Trang phục áo, nón của Hội).

- Phát hành thư mời lãnh đạo Thành Hội, Quận ủy, UBND Quận, Ban Dân vận Quận ủy, các ban ngành đoàn thể và Tờ tin Quận.

2/ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7:

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm lễ khai mạc, âm thanh, hội trường, ghế và băng rôn ngày Hội.

- Phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huy động lực lượng giáo viên và học sinh dự lễ khai mạc và thực hiện các nội dung được phân công.

- Mời lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố tham gia ngày hội.

- Cùng đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động Ngày hội, tham gia đóng góp trao tặng học bổng và tuyên dương “Hoa nhân ái”.

3/ Quận Đoàn 7:

- Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ.

- Dẫn chương trình lễ khai mạc và phát biểu khai mạc Ngày Hội.

- Mời báo cáo viên Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên xung kích trên địa bàn Quận.

- Mời lãnh đạo Thành Đoàn tham gia ngày hội.

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên phường dự lễ khai mạc (Trang phục: áo thanh niên Việt Nam, áo các chiến dịch tình nguyện).

- Cùng đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động Ngày hội, tham gia đóng góp kinh phí trao tặng học bổng và tuyên dương “Hoa nhân ái”.

4/ Kinh phí tổ chức: (có bảng dự trù đính kèm)

- Tổng kinh phí dự trù tổ chức Ngày Hội được chia cho 03 đơn vị Quận Đoàn 7 và Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận, Hội Chữ thập đỏ Quận trích từ ngân sách của từng đơn vị.

- Kinh phí nộp về Văn phòng Hội CTĐ Quận là đơn vị đăng cai tổ chức chậm nhất lúc 15g00 ngày 22/06/2016 (thứ tư) gặp đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Cán bộ Quận Hội.

VII/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 25/5/2016: Dự thảo kế hoạch ngày Hội.

- Ngày 25/5/2016 đến ngày 09/6/2016: Thông qua 03 đơn vị đóng góp kế hoạch.

- Ngày 10/6/2016: Triển khai kế hoạch đến cơ sở.

- Ngày 10/6/2016 đến ngày 22/6/2016: Họp 03 đơn vị rà soát lại các việc đã phân công.

- Ngày 26/6/2016: Tổ chức Ngày Hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ Ngày Hội Tình nguyện viên sống đẹp vì cộng đồng, với chủ đề “Sống đẹp vì cộng đồng” lần 6 năm 2016.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ Quận - Quận Đoàn 7 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 đề nghị Hội Chữ thập đỏ 10 phường, Khối trường và Đoàn 10 phường tham mưu Cấp ủy - UBND phường hỗ trợ kinh phí, triển khai và huy động lực lượng tham gia Ngày Hội, đồng thời thực hiện tốt các nội dung được phân công.

| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO | TM. BTV QUẬN ĐOÀN | TM. BTV HỘI CHỮ THẬP ĐỎ |
| --- | --- | --- |
| TRƯỞNG PHÒNG | BÍ THƯ | CHỦ TỊCH |
| Ngô Xuân Đông | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nguyễn Văn Nam |

Nơi nhận:

- T T. Hội CTĐ.TP;

- Sở  GD-ĐT;

- Thành Đoàn;

- Thường trực Quận ủy – UBND quận;

- Ban Dân vận Quận ủy;

- Ba đơn vị liên tịch;

- Đảng ủy - UBND10 phường;

- Hội CTĐ, Đoàn cơ sở 10 phường;

- Hội CTĐ khối trường;

- Lưu.D\Trinh\KH-2016.